| ПОГОДЖЕНО |  | ЗАТВЕРДЖУЮ |
| --- | --- | --- |
| Перший заступник голови Харківської обласної державної адміністрації В.Г. Дулуб |  | Голова Харківської обласної державної адміністрації – начальник цивільного захисту Харківської області |
| " 19 " грудня 2012 року |  | М.М. Добкін |
|  |  | " 24 " грудня 2012 року |

## ПЛАН

основних заходів цивільного захисту Харківської області на 2013 рік

| № з/п | Заходи | Відповідальний | Залучаються | Термін проведення |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Заходи, що здійснюються Міністерством надзвичайних ситуацій України та Державною інспекцією техногенної безпеки України |  |  |  |  |
| Заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення техногенної і пожежної безпеки арсеналів, баз (складів) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива, інших вибухопожежонебезпечних об’єктів Збройних Сил, уточнення та подання місцевим органам виконавчої влади розрахунків зон можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на зазначених об’єктах | Міноборони, МНС, місцеві органи виконавчої влади | Обласний військовий комісаріат, ГУ Держтехногенбезпеки у Харківській області, Північний територіальний відділ пожежної безпеки ЗС України, Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Харківській області, ГТУ МНС України у Харківській області, РДА, міськвиконкоми міст обласного значення, Департамент ЦЗ ХОДА | до 15 грудня |
| Заходи щодо визначення стану готовності органів управління, сил та засобів єдиної системи цивільного захисту до дій за призначенням |  |  |  |  |
| 1. | Цільова перевірка аеродрому “Чугуїв” з питань організації пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден державної та цивільної авіації | МНС, Держтехногенбезпеки, Міноборони, Державіаслужба | Військова частина А4104 Повітряних Сил Збройних Сил України | Травень |
| Заходи щодо підготовки посадових осіб, фахівців та населення |  |  |  |  |
| 1. | Збір посадових осіб органів державної влади, відповідальних за планування та здійснення заходів цивільного захисту | МНС, Тернопільська облдержадміністрація | Департамент ЦЗ ХОДА, ГТУ МНС України у Харківській області | Жовтень |
| 2. | Науково-практичний семінар за участю представників МОНмолодьспорту, структурних підрозділів з питань освіти і науки місцевих органів виконавчої влади та начальників навчально-методичних установ у сфері цивільного захисту на тему: «Формування навичок з безпеки життєдіяльності дитини за Базовим компонентом дошкільної освіти» | МОНмолодьспорт, МНС, Чернігівська облдержадміністрація, місцеві органи виконавчої влади | Представники структурних підрозділів з питань освіти і науки місцевих органів виконавчої влади та начальники навчально-методичних установ у сфері цивільного захисту | Червень |
| 3. | ХІІІ Всеукраїнський (VІІІ Міжнародний) збір-змагання юних рятувальників “Школа безпеки” | МНС, Держтехногенбезпеки, МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт, Держкомтелерадіо Закарпатська ОДА | ГТУ МНС України у Харківській області, Департамент науки і освіти ХОДА, Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту ХОДА, регіональне відділення координаційної ради ВГДР “Школа безпеки”, ГУ Держтехногенбезпеки у Харківській області | За окремим планом |
| 4. | Всеукраїнський фестиваль Дружин юних пожежних | ##### МНС, Держтехногенбезпеки, МОНмолодьспорт, Держмолодьспорт, Держкомтелерадіо | ГТУ МНС України у Харківській області, Департамент науки і освіти ХОДА, Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту ХОДА, ГУ Держтехногенбезпеки у Харківській області | За окремим планом |
| Виставкові, суспільні та інші заходи у сфері цивільного захисту |  |  |  |  |
| 1. | Підготовка Національної доповіді про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2012 році | ##### МНС, Мінприроди, центральні органи виконавчої влади разом з Національною академією наук | Департамент ЦЗ ХОДА, ГТУ МНС України у Харківській області | До 1 квітня |
| 2. | Проведення XII міжнародної науково-практичної конференції за темою: “Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика” - БЖДЛ 2013” | ##### МОНмолодьспорт, МНС, Одеська ОДА | Департамент науки і освіти ХОДА, Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту ХОДА, ГТУ МНС України у Харківській області, Департамент ЦЗ ХОДА | Травень |
| 3. | Проведення Міжнародного виставкового форуму “Технології захисту — 2013” | ##### МНС, центральні та місцеві органи виконавчої влади | ГТУ МНС України у Харківській області, ГУ Держтехногенбезпеки у Харківській області, Департамент ЦЗ ХОДА | Вересень |
| ІІ. Заходи, які проводяться начальником цивільного захисту області, Департаментом цивільного захисту Харківської облдержадміністрації, Головним територіальним управлінням МНС України у Харківській області, Головним управлінням Державної інспекції техногенної безпеки у Харківській області |  |  |  |  |
| Заходи щодо удосконалення системи цивільного захисту області |  |  |  |  |
| 1. | Проведення реконструкції системи централізованого оповіщення Харківської області | Департамент ЦЗ ХОДА | Філія спеціалізованого електрозв’язку ПАТ «Укртелеком», науково-дослідні організації | До 15 грудня |
| 2. | Підготовка та проведення засідань обласної Комісії з питань ТЕБ та НС | Департамент ЦЗ ХОДА (відповідальний секретар обласної комісії з питань ТЕБ та НС) | Керівний склад Департаментів (управлінь) ОДА, обласних територіальних управлінь | За планом роботи обласної Комісії ТЕБ та НС на 2013 рік |
| 3. | Впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 та проведення заходів з модернізації діючих систем оперативно-диспетчерського управління екстрених служб | ГТУ МНС України у Харківській області | Департамент охорони здоров’я ХОДА, ГУ МВС України в Харківській області, Харківська Філія ПАТ “Укртелеком” | До 15 грудня |
| 4. | Організація та проведення укладання угод з теле-, радіомовними компаніями щодо залучення їх до оповіщення населення, закладення друкованих текстів, фонограм та звернень щодо найбільш вірогідних надзвичайних ситуацій, розроблення та затвердження спільних інструкцій черговому персоналу щодо дій у разі здійснення оповіщення населення | Департамент ЦЗ ХОДА, Управління у справах преси та інформації ХОДА | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, теле-, радіомовні компанії | До 15 грудня |
| 5. | Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту: |  |  | Протягом року |
|  | в повному обсязі персоналу радіаційно та хімічно небезпечних об’єктів; | РДА, органи місцевого самоврядування, установи та підприємства | Керівники об’єктів |  |
|  | на 65 відсотків потреби працівників підприємств, розташованих у зоні можливого радіаційного і хімічного забруднення; | РДА, органи місцевого самоврядування, установи та підприємства | Керівники об’єктів |  |
|  | на 15 відсотків потреби непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення | РДА, органи місцевого самоврядування | Керівники хімічно-небезпечних обєктів (ХНО) |  |
| 6. | Продовження проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) відповідно до вимог розпорядження КМУ від 26.11.08 № 1473-р “Про підготовку та проведення у 2009-2012 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) ” (зі змінами згідно розпорядження КМУ від 24.10.12.№ 817-р) | РДА, органи місцевого самоврядування, РВ Фонду держмайна України по Харківській області, підприємства (установи) – власники (балансоутримувачі) ЗС ЦО | Місцеві та об’єктові комісії з організації заходів, пов’язаних з проведеням технічної інвентаризації захисних споруд Бюро технічної інвентаризації, місцеві та об’єктові комісії з організації заходів, пов’язаних з проведеням технічної інвентаризації захисних споруд | протягом року |
| 7. | Забезпечення медичних формувань Державної служби медицини катастроф необхідним обладнанням та виробами медичного призначення на 90 відсотків від визначеної номенклатури | Департамент охорони здоров’я ХОДА | Головні лікарі центральних, районних та міських лікарень, служба «медицини катастроф» області | Протягом року за планом Департаменту охорони здоров’я ХОДА |
| 8. | Завершення оснащення закладів охорони здоров’я відповідного профілю функціонування, у структурі яких є реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної терапії тощо, автономними джерелами електропостачання у повному обсязі | Департамент охорони здоров’я ХОДА | Головні лікарі центральних, районних та міських лікарень, | Протягом року за планом Департаменту охорони здоров’я ХОДА |
| 9. | Створення місцевих та об’єктових матеріальних резервів для запобігання виникненню і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій згідно із затвердженою номенклатурою (не менш як 60 відсотків потреби) | РДА, органи місцевого самоврядування, керівники об’єктів підвищеної небезпеки | РДА, органи місцевого самоврядування, керівники об’єктів підвищеної небезпеки | Протягом року |
| 10. | Поповнення регіонального матеріального резерву Харківської області матеріально-технічними засобами. | Департамент ЦЗ ХОДА | Головне фінансове управління ХОДА | Протягом року, з надходженням коштів |
| 11. | Підготовка та подання до МНС України пропозицій до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2014 рік” | Департамент ЦЗ ХОДА, ГТУ МНС України в Харківській області, ГУ Держтехногенбезпеки у Харківській області | Служби цивільного захисту області, районів та міст обласного значення | До 10 липня |
| 12. | Проведення уточнення та коригування плануючих документів обласними службами цивільного захисту на особливий період | Начальники Департаментів (управлінь) ХОДА; начальники обласних територіальних управлінь | Начальники обласних служб ЦЗ; Департамент ЦЗ ХОДА | Січень - лютий |
| 13. | Уточнення та коригування планів ЦЗ області, районів області на особливий період | Департамент ЦЗ ХОДА | РДА, міськвиконкоми, служби ЦЗ області | До 1 лютого |
| 14. | Уточнення бази даних територіальних невоєнізованих формувань ЦЗ та невоєнізованих формувань служб ЦЗ | Департамент ЦЗ ХОДА | Обласні служби ЦЗ, РДА, міськвиконкоми, | До 30 грудня |
| 15. | Коригування Положення про териториальну підсистему ЄДС цивільного захисту Харківської області та її ланок. | Департамент ЦЗ ХОДА, ГТУ МНС України у Харківській області | РДА, міськвиконкоми | Серпень |
| 16. | Уточнення та корегування Плану дій органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру на території Харківської області | Департамент ЦЗ ХОДА, ГТУ МНС України у Харківській області | Департаменти (управління) ХОДА, РДА, обласні територіальні управління, міськвиконкоми, начальники районних підрозділів ГТУ МНС України в області, начальники ЦЗ об’єктів | Січень - жовтень |
| 17. | Корегування Плану спільних дій органів управління та сил Харківської і Бєлгородської областей | ГТУ МНС України у Харківській області, Департамент ЦЗ ХОДА | Бєлгородська облдержадміністрація, ГУ ГОНС у Бєлгородській області | Протягом року |
| Заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення |  |  |  |  |
| 1. | Контроль за впровадженням на потенційно-небезпечних об’єктах систем раннього виявлення загрози надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | ГУ Держтехногенбезпеки у Харківській області, РДА, органи місцевого самоврядування, установи та підприємства | Керівники об’єктів | Протягом року |
| 2. | Підготовка проекту розпорядження та плану організаційних і практичних заходів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, управлінь, організацій та установ щодо підготовки та безаварійного пропуску весняної повені, льодоходу і осінніх дощових паводків 2013/2014 | Департамент ЦЗ ХОДА | ГТУ МНС України у Харківській області, ГУ Держтехногенбезпеки у Харківській області, Обласне виробниче управління меліорації та водного господарства, РДА, міськвиконкоми, Департаменти (управління) ХОДА, обласні територіальні управління | Вересень-жовтень |
| 3. | Підготовка проекту розпорядження та плану організаційних і практичних заходів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, управлінь, організацій та установ щодо протипожежного захисту лісів у весняно-літній період 2013 року | Департамент ЦЗ ХОДА, Харківське обласне управління лісового та мисливського господарства, ГТУ МНС України у Харківській області. | РДА, міськвиконкоми, Департаменти (управління) ХОДА, обласні територіальні управління, ГТУ МНС України у Харківській області, | Лютий -Березень |
| 4. | Підготовка проекту розпорядження про запобігання нещасним випадкам з людьми на водних об¢єктах | Департамент ЦЗ ХОДА, ГУ Держтехногенбезпеки у Харківській області | РДА, міськвиконкоми, Департаменти (управління) ХОДА, обласні територіальні управління, ГТУ МНС України у Харківській області | Березень - квітень |
| 5. | Розробка проекту плану організаційних і практичних заходів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, управлінь, організацій та установ щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах у зимовий період 2013-2014 років | Департамент ЦЗ ХОДА, ГТУ МНС України у області, ГУ Держтехногенбезпеки у Харківській області | РДА, міськвиконкоми, Департаменти (управління) ХОДА, обласні територіальні управління | Жовтень |
| 6. | Розробка проекту Комплексного плану заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і пожежної безпеки у Харківській області в осінньо-зимовий період 2013-2014 років | Департамент ЦЗ ХОДА | Департаменти (управління) ХОДА, обласні територіальні управління, ГТУ МНС України у Харківській області, ГУ Держтехногенбезпеки у Харківській обалсті | Вересень |
| 7. | Ведення моніторингу створення та функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони у районах області | Департамен ЦЗ ХОДА, ГТУ МНС України у Харківській області | РДА, органи місцевого самоврядування | Протягом року |
| 8. | Розробка районних (міських) планів проведення комплексних перевірок технічного стану та порядку використання захисних споруд ЦЗ (ЦО) на 2013 рік | ГУ Держтехногенбезпеки у Харківській області, Департамен ЦЗ ХОДА | РДА, органи місцевого самоврядування, районні (міські) підрозділи ГТУ МНС України у Харківській області, підприємства, установи та організації | Січень |
| 9. | Розробка районних (міських) планів збереження, вдосконалення і розвитку фонду захисних споруд ЦЗ (ЦО) на 2013 рік | РДА, органи місцевого самоврядування | Начальники відділів з питань НС РДА (міськвиконкомів), районні (міські) підрозділи ГТУ МНС України у Харківській області | Січень |
| 10. | Складання обласного плану збереження, вдосконалення і розвитку фонду захисних споруд ЦЗ (ЦО) на 2013 рік | Департамент ЦЗ ХОДА | РДА, органи місцевого самоврядування | Січень |
| 11. | Організація роботи та проведення засідань комісії з питань подальшого використання ЗСЦЗ (ЦО) для господарських, культурних та побутових потреб. згідно п. 27 постанови КМУ від 25 березня 2009 року № 253 "Про затвердження Порядку використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб". | Департамент ЦЗ ХОДА | ГТУ МНС України у Харківській області, члени комісії | Протягом року |
| 12. | Підготовка та надання вихідних даних замовнику на розробку розділу інженерно-технічних заходів ЦЗ у складі проектної документації згідно п.5.2 ДСТУ Б.А.2.2-7:2010 Розділ ІТЗ ЦЗ(ЦО) у складі проектної документації об’єктів | ГТУ МНС України у Харківській області, Департамент ЦЗ ХОДА | Управління містобудування та архітектури ХОДА, керівники підприємств – замовники проектної документації | Протягом року |
| 13. | Підготовка та надання вихідних даних замовнику на розробку розділу інженерно-технічних заходів ЦЗ у складі містобудівної документації згідно п.7.7-7.9 ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення та затвердження розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) у містобудівній документації» | Департамент ЦЗ ХОДА, ГТУ МНС України у Харківській області | Управління містобудування та архітектури ХОДА, керівники підприємств – замовники містобудівної документації | Протягом року |
| 14. | Погодження проектів генеральних схем забудови та проектів забудови щодо дотримання вимог інженерно-технічних заходів ЦЗ | ГТУ МНС України у Харківській області, Департамент ЦЗ ХОДА | Керівники підприємств – замовники технічної документації | Протягом року |
| 15. | Здійснення моніторингу за накопиченням, зберіганням та використанням регіонального матеріального резерву, місцевих та об’єктових матеріальних резервів | Департамент ЦЗ ХОДА | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, власники об’єктів господарської діяльності начальники ЦЗ об’єктів (ОПН) | Протягом року |
| 16. | Підготовка розпоряджень голови облдержадміністрації про виділення з регіонального матеріального резерву матеріальних цінностей з метою запобігання та ліквідації НС техногенного та природного характеру, контроль за їх виконанням та надання інформації згідно встановлених термінів | Департамент ЦЗ ХОДА | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, керівники об’єктів господарської діяльності | протягом року у разі потреби |
| 17. | Інвентаризація засобів радіаційного та хімічного захисту на складах ЦО ІІ групи облдержадміністрації | Департамент ЦЗ ХОДА | Управління захисту населення і територій Департаменту ЦЗ ХОДА | Серпень |
| 18. | Збір даних про накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 19.08.02 року № 469 “Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.02 № 1200” та надання даних до ОДА | Департамент ЦЗ ХОДА, ГТУ МНС України у Харківській області, ГУ Держтехногенбезпеки у Харківській області | РДА, органи місцевого самоврядування, організації, установи та підприємства області | Узагальнення до 01.07.13 01.01.14 |
| 19. | Збір даних та контроль за виконанням розпорядження облдержадміністрації від 13.10.11 р. № 572 «Про порядок організації радіаційного та хімічного спостереження в містах і районах області» та надання даних до ОДА | Департамент ЦЗ ХОДА | РДА, органи місцевого самоврядування | Протягом року Доповідь до 20.01.14 |
| Заходи щодо підготовки органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 1. | Збори керівного складу органів управління цивільного захисту Харківської області щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту у 2012 році та визначення основних завдань у зазначеній сфері на 2013 рік | Начальник ЦЗ області | Начальники ЦЗ міст і районів області, начальники галузевих Департаментів (управлінь) ХОДА, начальники обласних територіальних управлінь | Січень |
| 2. | Нарада з начальниками штабів цивільного захисту лікувально-профілактичних закладів медичної служби ЦЗ області з питань підбиття підсумків роботи за 2012 рік та визначення завдань служби на 2013 рік | Начальник Департаменту охорони здоров’я ХОДА | Начальники штабів ЦЗ закладів охорони здоров’я, КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», ГУ Держсанепідслужби у Харківській області | Лютий |
| 3. | Командно-штабне навчання з евакуації населення при виникненні НС техногенного характеру на залізничній станції м. Люботин | Департамент ЦЗ ХОДА, | Евакооргани м. Люботин та залізничної станції Люботин | Березень |
| 4. | Комплексне тактичне навчання за темою: «Дії органів управління та сил Вовчанської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Харківської області під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних із виникненням пожеж в природних екосистемах» | Харківське обласне управління лісового та мисливського господарства, ГТУ МНС України у Харківській області, Департамент ЦЗ ХОДА | Вовчанська РДА, сили та засоби Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства, ДП «Вовчанське лісове господарство» | Травень |
| 5. | Комплексне об’єктове навчання щодо дій керівного складу, органів управління, сил цивільного захисту та працівників станції Харків-Пасажирсьний у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і ліквідації їх наслідків | ДП «Південна залізниця» | Структурні підрозділи ДП «Південна залізниця» | Жовтень |
| 6. | Тренування з начальниками обласних служб цивільного захисту щодо переведення територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період | Департамент ЦЗ ХОДА | Начальники служб цивільного захисту області | Травень |
| 7. | Командно-штабні навчання евакоорганів з питань евакуації населення при виникненні НС, пов’язаних з аваріями на арсеналах, складах боєприпасів та інших об’єктах військового призначення: - м. Балаклія - м. Чугуїв; - Чугуївський район; - Шевченківський район. | Департамент ЦЗ ХОДА, | Евакооргани Чугуївського, Шевченківського, Балаклійського районів та міста Чугуїв. | Квітень Квітень Квітень Травень |
| 8. | Командно-штабне навчання з евакоорганами Печенізького району за темою: «Дії органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Харківської області, евакуаційних органів області, Печенізького району при проведенні евакуації населення в умовах пропуску льодоходу та загрози виникнення НС, яка пов’язана з можливим паводком та проривом греблі Печенізького водосховища» | Департамент ЦЗ ХОДА, | Евакооргани Печенізького району, служби ЦЗ області. | Лютий |
| 9. | Проведення командно-штабних навчань, тренувань, планових перевірок, навчально-методичних зборів із керівним складом обласної, місцевих та районних евакокомісій | Обласна евакокомісія | Міські та районні евакокомісії | Згідно з планом роботи обласної евакокомісії |
| 10. | Штабні тренування з аварійно-рятувальними службами та формуваннями щодо організації пошуку і рятування рибалок у зимово-весняний період на водоймах | ГТУ МНС України у Харківській області, РДА, органи місцевого самоврядування | Аварійно-рятувальні служби, районні підрозділи ГТУ МНС України у Харківській області | Березень, листопад |
| 11. | Командно-штабні навчання та тактико-спеціальні навчання (тренування) органів управління та сил оперативного реагування районних ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Харківської області щодо готовності їх до реагування на надзвичайні ситуації | ГТУ МНС України у Харківській області, Департамент ЦЗ ХОДА | Органи управління та сили оперативного реагування районних ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Харківської області, керівники підприємств та установ незалежно від форм власності | За окремим графіком |
| 12 | Проведення тренувань (навчань) аварійно-відновлювальних команд Харківської філії ПАТ «Укртелеком» щодо дій по відновленню та забезпеченню послуг зв’язку органам державної влади та населенню при виникненні надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру (повень, пожежа) | Харківська філія ПАТ «Укртелеком», Департамент інноваційного розвитку промисловості і транспортної інфраструктури ХОДА | Структурні підрозділи Харківської філії ПАТ «Укртелеком» | Березень – квітень (за окремим графіком) |
| 13. | Здійснення контролю за проведенням в районах області навчань (тренувань) з питань готовності органів управління та сил районних ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Харківської області до реагування на НС. | ГУ Держтехногенбезпеки у Харківській області, ГТУ МНС України у Харківській області, | Органи управління та сили оперативного реагування районних ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Харківської області, керівники підприємств та установ незалежно від форм власності | За окремим графіком |
| 14. | Комплексні пожежно-тактичні навчання | ГТУ МНС України у Харківській області | Керівники підприємств, сили та засоби територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Харківської області, пожежно-рятувальні підрозділи ГТУ МНС у Харківській області | За окремим графіком ГТУ МНС в Харківській області |
| 15. | Радіотренування в радіомережі МНС України № 7011 по сигналах ОЧ МНС України | ГТУ МНС України у Харківській області, Департамент ЦЗ ХОДА | Начальник пункту управління начальника ЦЗ області, оперативно-диспетчерська служба ОКЦ ГТУ МНС України в Харківській області | Згідно графіку МНС України |
| 16. | Участь у заходах з антитерористичної діяльності (навчання, тренування, тощо) | Регіональна координаційна група АТЦ СБУ в Харківській області | Оперативні групи ГТУ МНС України у Харківській області, Департамент ЦЗ ХОДА, структурні підрозділи за окремим рішенням | За планом АТЦ при СБУ в Харківській області |
| Заходи щодо визначення стану готовності органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту до дій за призначенням |  |  |  |  |
| 1. | Організація та проведення комплексних перевірок стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки районів та міст Харківської області: - Орджонікідзевський район м. Харкова; - Великобурлуцький район; - Нововодолазький район; - Зміївський район; - Шевченківський район; - Печенізький район; - Краснокутський район; - Червонозаводський район м. Харкова. | ГУ Держтехногенбезпеки у Харківській області, ГТУ МНС України у Харківській області, Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради, Департамент ЦЗ ХОДА | Органи управління та сили оперативного реагування районних ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Харківської області, керівники підприємств та установ незалежно від форм власності Квітень Червень Червень Травень Липень Серпень Вересень Листопад | За окремим планом |
| 2. | Контрольні перевірки стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки районів та міст Харківської області: - Фрунзенський район м. Харкова; - Ленінський район м. Харкова - Близнюківський район; - Первомайський район; - м. Первомайський; - Харківський район; - м. Люботин; - Красноградський район. | ГУ Держтехногенбезпеки у Харківській області, ГТУ МНС України у Харківській області, Департамент по взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної оборони Харківської міської ради, Департамент ЦЗ ХОДА | Органи управління та сили оперативного реагування районних ланок територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Харківської області, керівники підприємств та установ незалежно від форм власності Лютий Березень Квітень Серпень Серпень Жовтень Жовтень Листопад | За окремим планом |
| 3. | Перевірка стану готовності комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних служб громадських організацій до дій за призначенням | ГУ Держтехногенбезпеки у Харківській області | Комунальні, об’єктові аварійно-рятувальні служби і формування, аварійно-рятувальні служби громадських організацій | За окремим планом |
| 4. | Перевірка ходу підготовки органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, організацій, підприємств, установ щодо їх готовності до безаварійного пропуску льодоходу та весняної повені у 2013 році | Департамент ЦЗ ХОДА, ГУ Держтехногенбезпеки у Харківській області, ГТУ МНС України у Харківській області. | РДА, Харківське обласне управління водних ресурсів, органи місцевого самоврядування | Лютий – березень (за окремим графіком) |
| 5. | Перевірка стану готовності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, лісокористувачів, організацій, підприємств та установ до протипожежного захисту лісів та готовності до реагування у випадку виникнення великих пожеж в екосистемах області у весняно-літній період 2013 року | Департамент ЦЗ ХОДА, ГТУ МНС України у Харківській області, Харківське обласне управління лісового та мисливського господарства | РДА, органи місцевого самоврядування, «Харківоблагроліс», лісокористувачі | Квітень- вересень (за окремим графіком) |
| 6. | Перевірка проведення органами виконавчої влади організаційних та практичних заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах | Департамент ЦЗ ХОДА ГУ Держтехногенбезпеки у Харківській області | РДА, міськвиконкоми, органи місцевого самоврядування | Травень –червень (за окремим графіком) |
| 7. | Перевірка у вищих навчальних закладах Харківської області ІІІ-IV рівня акредитації стану ЦЗ, організації підготовки, перепідготовки керівного, командно-начальницького складу ЦЗ і невоєнізованих формувань та навчання з дисциплін ЦЗ і БЖД: - Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури; - Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди; - Харківська державна академія фізичної культури; - Харківська національна академія міського господарства; - Національний фармацевтичний університет. | Департамент ЦЗ ХОДА | Департамент науки і освіти ХОДА, керівники вищих навчальних закладів м. Харкова ІІІ-IV рівня акредитації | Березень Квітень Травень Жовтень Листопад |
| 8. | Підготовка та проведення щорічної, щомісячних комплексних технічних перевірок автоматизованої системи оповіщення Харківської області “Сигнал ВО” | Департамент ЦЗ ХОДА | Філія спеціалізованого електрозв’язку ПАТ «Укртелеком», група по обслуговуванню засобів оповіщення | За окремим планом |
| 9. | Перевірка, уточнення та коригування планів евакуації населення при НС техногенного і природного характеру | Обласна евакокомісія | ## Міські та районні евакокомісії | Згідно з планом роботи обласної евакокомісії |
| 10. | Проведення комплексної комісійної перевірки технічного стану та юридичного статусу захисних споруд ЦО в області | ГУ Держтехногенбезпеки у Харківській області, ГТУ МНС України у Харківській області, Департамент ЦЗ ХОДА | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, власники об’єктів господарської діяльності, на яких знаходяться ЗС ЦО | Протягом року за окремим планом |
| 11. | Контроль за станом створення місцевих, об’єктових матеріальних резервів для запобігання, ліквідації НС техногенного і природного характеру та їх наслідків відповідно до розпорядження голови Харківської облдержадміністрації № 581 від 30.08.01 р. | Департамент ЦЗ ХОДА, ГУ Держтехногенбезпеки у Харківській області | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, власники об’єктів господарської діяльності начальники ЦЗ об’єктів ПНО та ОПН | Протягом року за окремим планом. |
| 12. | Проведення комплексних перевірок стану оснащеності та готовності районних підрозділів служби захисту тварин та рослин до дій за призначенням при НС та надання їм методичної допомоги в організації роботи | ###### Департамент агропромислового розвитку ХОДА, Департамент ЦЗ ХОДА | Головне управління ветеринарної медицини в Харківській області, обласна станція захисту рослин | За окремим планом |
| 13. | Проведення перевірки оснащення та готовності до дій за призначенням при загрозі та виникненні НС у КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» | Департамент охорони здоров’я ХОДА, Департамент ЦЗ ХОДА | КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» | Травень |
| 14. | Проведення перевірки КЗОЗ «Обласна база спецмедпостачання» щодо організації роботи та готовності до дій у випадку загрози та виникнення НС, переведення з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період | Департамент охорони здоров’я ХОДА, Департамент ЦЗ ХОДА | Обласна база спецмедпостачання, медичні заклади: - 1041 - 1114,1098 | Квітень, Вересень |
| Заходи щодо наглядової діяльності у сфері цивільного захисту |  |  |  |  |
| 1. | Перевірка місць масового відпочинку людей на водних об’єктах щодо виконання вимог цивільного захисту та техногенної безпеки і запобігання загибелі людей на воді | ГУ Держтехногенбезпеки у Харківській області, ГТУ МНС України у Харківській області, ГУ Держсанепідслужби у Харківській області | Власники та орендарі місць масового відпочинку людей на водних об’єктах, міські та районні підрозділи ГУ Держсанепідслужби у Харківській області | Квітень - травень |
| 2. | Здійснення посиленого контролю за санітарним станом водойм, водоймищ, колодязів, джерел питної води при виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з підтопленням та паводками у весняний період | ГУ Держсанепідслужби у Харківській області | Міські та районні підрозділи ГУ Держсанепідслужби у Харківській області, комунальні підприємства, власники водойм, водоймищ | Лютий - травень |
| 3. | Перевірка стану протипожежного захисту сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств у місцях збирання, перероблення і зберігання врожаю, заготівлі кормів | ГУ Держтехногенбезпеки у Харківській області, Департамент агропромислового розвитку ХОДА | РДА, органи місцевого самоврядування, сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства | Червень - серпень |
| 4. | Перевірка стану протипожежного захисту об’єктів сільськогосподарської переробної промисловості та їх готовності до приймання, переробки та зберігання продуктів урожаю 2013 року | ГУ Держтехногенбезпеки у Харківській області, Департамент агропромислового розвитку ХОДА | РДА, органи місцевого самоврядування, хлібоприймальні підприємства | Травень - липень |
| 5. | Перевірка стану протипожежного захисту закладів освіти області та їх підготовки до 2013-2014 навчального року | ГУ Держтехногенбезпеки у Харківській області, Департамент науки і освіти ХОДА | РДА, органи місцевого самоврядування, навчальні заклади освіти | Травень - серпень |
| Заходи щодо підготовки посадових осіб, фахівців та населення |  |  |  |  |
| 1. | Проведення навчально-методичних зборів з начальниками відділів НС та ЦЗН РДА та міськвиконкомів | Департамент ЦЗ ХОДА | Начальники відділів (управлінь) з питань НС (ЦЗ) РДА та міськвиконкомів | Щоквартально |
| 2. | Проведення занять з керівним складом територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ області, з питань поглибленого вивчення існуючої нормативно-правової бази у сфері цивільного захисту | «Навчально-методичний центр ЦЗ та БЖД Харківської області»; Департамент ЦЗ ХОДА | Керівний склад області; начальники обласних служб ЦЗ | Згідно плану комплектування обласних курсів на 2013 рік |
| 3. | Підготовка проекту розпорядження Голови обласної держадміністрації „Про затвердження плану комплектування курсів Державної установи „Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області” слухачами на 2014 рік” | Департамент ЦЗ ХОДА | “Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області” | Листопад |
| 4. | Проведення «Дня цивільного захисту» в рамках «Тиждня знань з основ безпеки життєдіяльності» у професійно-технічних та середніх закладах освіти, «Тиждня безпеки дитини» | Департамент науки і освіти ХОДА, Департамент ЦЗ ХОДА, ГТУ МНС України у Харківській області | РДА, міськвиконкоми, професійно-технічні та середні заклади освіти, дошкільні заклади | За окремим планом |
| 5. | Забезпечення удосконалення та оновлення навчальної матеріальної бази та інформаційно-довідкових куточків існуючої мережі консультаційних пунктів, які створені при житлово-експлуатаційних органах, сільських та селищних радах. | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, сільські (селищні) ради | Органи управління та житлово-експлуатаційні організації районів області та міст обласного значення, сільські (селищні) ради | Постійно |
| 6. | Розробка у районах області та містах обласного значення план пропаганди знань у сфері захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій на 2014 рік. | Райдержадміністрації, міськвиконкоми | Начальники відділів з питань НС РДА та міськвиконкомів | До 20 грудня |
| 7. | Організація висвітлення у засобах масової інформації діяльності місцевих органів виконавчої влади з питань забезпечення функціонування системи цивільного захисту населення, здійснення заходів щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, мінімізації можливих наслідків і збитків від них, інформування населення про правила поведінки в екстремальних умовах | ГТУ МНС України у Харківській області, ГУ Держтехногенбезпеки у Харківській області, Департамент ЦЗ ХОДА | Управління у справах преси та інформації ХОДА, теле-, радіомовні компанії | Постійно |
| Виставки, огляд-конкурси, змагання та інші заходи у сфері цивільного захисту |  |  |  |  |
| 1. | Проведення обласних змагань з метою підготовки до ХІІІ Всеукраїнського (VІІІ Міжнародного) збір-змагання юних рятувальників “Школа безпеки” | ГТУ МНС України у Харківській області, Департамент науки і освіти ХОДА, обласні курси ЦО | Управління у справах сім’ї та молоді ХОДА, регіональне відділення координаційної ради ВГДР “Школа безпеки”, збірні команди районів, міст | За окремим планом |
| 2. | Проведення громадської акції “Запобігти, врятувати, допомогти”, “Герой-рятівник року”, | Департамент науки і освіти ХОДА, відділи з питань НС міст і районів області, конкурсні комісії, районні управління (відділи) освіти | ГТУ МНС України у Харківській області, Управління у справах сім’ї та молоді ХОДА | Жовтень |
| 3. | Проведення оглядів-конкурсів на найкращу навчально-матеріальну базу серед закладів освіти з Цивільного захисту | Департамент науки і освіти ХОДА, районні управління (відділи) освіти, відділи з питань НС міст і районів області | Навчальні заклади освіти, обласні курси ЦО | Листопад |
| 4. | Проведення огляд-конкурсів на кращий стан організаційної, практичної та навчально-виховної роботи з питань захисту життя і здоров‘я дітей від НС серед дошкільних закладів | Департамент науки і освіти ХОДА, районні управління (відділи) освіти, відділи з питань НС міст і районів області | Дошкільні заклади, обласні курси ЦО | Листопад |

| Директор Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації | Начальник Головного територіального управління МНС України у Харківській області генерал – майор служби цивільного захисту | Начальник Головного управління Держтехногенбезпеки у Харківській області полковник служби цивільного захисту |
| --- | --- | --- |
| В.І. Фадєєв | П.В. Одарюк | О.А. Ломанов |