Станом  на  13.07.2010 року

Інформація

про стан підготовки інфраструктури до проведення в м.Харкові фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Спільна робота проведена протягом 2008-2010 років Харківською міською радою, обласною державною адміністрацію, обласною радою за підтримки та фінансування ряду об'єктів інфраструктури приватними інвесторами була спрямована на реалізацію положень Угоди з приймаючим містом фінального турніру чемпіонату Європи 2010/2012 року з футболу між Європейською спілкою футбольних асоціацій та Харківською міською радою, до Угод  між Європейською спілкою футбольних асоціацій із стадіоном і аеропортом.

Результатом виконання  положень Угод місто до 2012 року повинно забезпечити готовність:

- стадіону еліт-класу для проведення матчів групового турніру Чемпіонату з необхідною інфраструктурою (функціональні зони) та розбудованою прилеглою територією, пристосованою для розміщення автотраспорту, медичних служб, безперешкодного пересування глядачів при одночасній організації умов безпеки та громадського порядку;

- Міжнародного аеропорту пропускною спроможністю 2550 пасажирів за годину з необхідною інфраструктурою та організацією роботи служб сучасного паспортного контролю, сучасного автовокзалу для перевезення авіапасажирів.

- транспортної інфраструктури (громадський транспорт та дороги комунальної власності) та забезпечення високого рівня послуг з розміщення цільових груп УЄФА в 2765 номерах готелів 5,4 та 3 зіркової категорії і обслуговування учасників і гостей та створення безпечних умов їх перебування під час проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

- туристичної інфраструктури для знайомства з приймаючим містом з організацією дозвілля.

З  метою системної підготовки міста до Європейського форуму з футболу 2012 року Харківською міською радою, облдержадміністрацією при сприянні обласної ради та інвесторів здійснено ряд заходів, що сприяли просуванню проекту Євро-2012 у Харкові та Україні.

Так, на рівні Харківського регіону  затверджені бюджети  області та міста, програми соціально-економічного розвитку,  міська та обласна цільові програми Євро-2012,  де комплексно знайшли віддзеркалення підходи держави і органів місцевого самоврядування та виконавчої влади по всіх напрямах підготовки інфраструктури міста до матчів Євро-2012.

Також до міської цільової програми затверджений кошторис витрат міського бюджету на 2010 рік в сумі 622,6 млн.грн., зокрема за рахунок загального фонду – 53,3 млн.грн. і спеціального  фонду 569,3 млн.грн., з яких 500,0 млн.грн. з урахуванням позики.

Міська цільова програма підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, з урахуванням заходів  обласної програми, передбачає виконання 355 заходів, що на 104 більше ніж у попередній програмі,  які входять до складу 21 завдання за рахунок усіх джерел фінансування на суму 7451,64  млн.грн. (з урахуванням м. Полтава), з них по м. Харкову – 7396,16 млн.грн. у т.ч. за рахунок:

- державного бюджету – 2274,32 млн.грн. (питома вага - 30,5% від  загального обсягу фінансування);

- місцевих бюджетів – 1894,64 млн.грн., (питома вага - 25,4%) у т.ч. міського бюджету м.Харкова – 1702,96 млн.грн. (питома вага - 22,9%)

- інших джерел – 3282,83 млн.грн. у т.ч.  по м.Харкову – 3227,35 млн.грн. (питома вага  - 44,1%).

За підсумками 2008-2009 років  та станом на 13.07.2010 року на головних об'єктах міста виконувалися роботи згідно із завданнями програми Євро-2012, які  профінансовані за рахунок всіх джерел  на загальну суму 2117,74  млн. грн. (з них по м. Харкову- 2106,39  млн.  грн. або 28,5% від затвердженого на 2008-2012 роки),  в т.ч.  за  рахунок:

- Державного бюджету – 660,35 млн.грн., або 29,0%  до затвердженого  програмою;

- місцевих бюджетів – 394,338 млн.грн. (20,8%), зокрема за рахунок міського бюджету міста Харкова – 276,398 млн.грн. або 16,2% до затвердженого  програмою,  обласного бюджету – 117,94 млн.грн.;

- інших джерел – 1063,06 млн.грн., в т.ч. м. Харків 1051,71 млн.грн.,  або 32,6%  від затвердженого  програмою, з них кошти компанії  DCH – 669,35 млн.грн. або 63,6% від загального об'єму фінансування за рахунок інших джерел  по  м. Харкову.

На 2010 рік за Міською цільовою програмою заплановано виконання 207 заходів (з них 5 заплановані по м. Полтава ) на загальну суму  3271,59 млн.грн., з них по м.Харкову – 3247,59 млн.грн., у тому числі на рахунок:

- Державного бюджету – 1323,84 млн.грн.;

- місцевих бюджеів – 852,77 млн.грн., у т.ч. міського бюджету                м. Харкова  792,56 млн.грн., обласного бюджету – 60,21 млн.грн.;

- інших джерел – 1094,99 млн.грн., у т.ч. по м.Харкову  – 1070,99 млн. грн., м.Полтава  24,0 млн.грн.

Протягом січня – червня 2010 року  та станом на  13.07.2010 року) за рахунок усіх джерел профінансовано робіт на загальну суму 434,93 млн.грн., або 13,4% до затвердженого на 2010 рік   у т.ч. за рахунок:

- Державного бюджету – 216,6 млн.грн. (16,4%);

- місцевих бюджетів – 59,318 млн.грн. (7,0%), з них міського бюджету                        м. Харкова  44,138 млн.грн. (5,6%);

- інших джерел – 159,02 млн.грн., (14,8%) у т.ч. коштів ТОВ «Нью Системс АМ» - 113,7 млн. грн., (71,5% від загального фінансування за рахунок інших джерел).

Проблемні питання

1. Відсутність сталого  фінансування з Державного бюджету України головних об'єктів Євро-2012 міста Харкова за підсумками 2009 року.

Довідково: Недофінасування склало  252,16 млн.грн., що дорівнює майже 50% від запланованої на 2009 рік суми 505,03 млн.грн, а саме:

- Стадіон КП ОСК «Металіст» - 36,6 млн.грн.

- Міжнародного аеропорту «Харків» – 129,94 млн.грн,;

- доріг комунальної власності – 15,875 млн.грн,;

- гуртожитків вищих навчальних закладів – 11,0 млн.грн.;

- медичних закладів – 8,0 млн.грн.;

- закладів культури – 13,76 млн.грн.;

- оновлення парку трамвайних вагонів – 10,5 млн.грн.;

- за програмами МВС та МНС – 26,49 млн.грн.

I. Спортивна інфраструктура

а) Спортивний комплекс КП ОСК «Металіст»

Роботи з підготовки спортивного комплексу комунального підприємства «Обласний спортивний комплекс «Металіст» в основному виконані.

На цей час проектна команда і генпідрядник виконують, згідно вимог УЄФА, додаткові обсяги робіт зі створення безпечних умов перебування та евакуації глядачів зі стадіону.

За сприяння керівництва міської ради та облдержадміністрації в першому півріччі 2010 року вирішені питання фінансування робіт, пов'язані з дотриманням на спортивному комплексі КП ОСК «Металіст» умов безпеки до вимог експертів УЄФА. З Державного бюджету отримано 36,60 млн. грн. для продовження реконструкції головної футбольної арени міста.

Проведена Державна експертиза і затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.06.2010р. №1279-р новий титул і проект реконструкції стадіону з наступними техніко-економічними показниками:

- загальна кількість глядацьких місць  – 38633;

- загальна кошторисна вартість - 762,63 млн.грн., з них за рахунок Державного бюджету – 347,30 млн.грн.; місцевих бюджетів – 
185,16 млн.грн. (70%), за рахунок коштів інвестора (DCH) 230,17 млн.грн. (24,3%)

Питома вага державного і місцевих бюджетів у фінансуванні реконструкції стадіону складає 71,6%. Попередній титул по 
КП ОСК «Металіст» складав 599,45 млн.грн., збільшення відбулося на 163,15 млн.грн.

Титулом затверджено  план фінансування на 2010 рік у розмірі 
300,83 млн.грн., в т.ч. за рахунок Державного бюджету – 137,30 млн.грн.; місцевих бюджетів – 49,35 млн.грн., за рахунок коштів інвестора (DCH) - 114,18 млн.грн.

Згідно проекту нового титулу спортивного комплексу, фінансування з початку реконструкції склало 508,99 млн.грн., зокрема Державний бюджет 
246,6 млн.грн., місцеві бюджети – 146,40 млн.грн., кошти інвестора 
115,99 млн.грн. У поточному році профінансовано 77,19 млн.грн., з яких державні кошти – 66,60 млн.грн., обласний бюджет - 10,59 млн.грн.

.

У зв'язку з корегуванням проекту реконструкції спортивного комплексу «Металіст», який був рекомендований експертною командою УЄФА, остаточна здача об'єкту в експлуатацію запланована на 1 жовтня 2010 року.

На даний момент ведеться розробка Генеральної план-схеми комплексної підготовки території, прилеглої до стадіону «Металіст», в яку увійдуть 43 деталізовані схеми по всіх напрямах роботи згідно з вимогами УЄФА. 	Визначені функціональні зони, які будуть задіяні на період проведення матчів Євро-2012, зокрема медіа-центр, акредитаційний і волонтерський центри, паркувальні місця для цільових груп УЄФА і т.п.

Довідково:

1. Витрати для забезпечення відповідності безпеки стадіону вимогам УЄФА на 2010 рік, за висновками архітекторів компанії «АrenaCom», складають 
100,7 млн.грн. Джерело фінансування - Державний бюджет України.

- 2. Рішенням сесії обласної ради від 24.02.2010р. №1614 КП ОСК «Металіст» звільнено на 2010 рік від сплати податку на землю в межах коштів, які надходять до обласного бюджету в розмірі 155,1 тис.грн.. Аналогічне рішення прийнято з боку Харківської міської ради, при цьому розмір пільги складає 465,0 тис.грн.. Таким чином, загальний обсяг пільги, яка надана спортивному комплексу від сплати податку на землю, складає – 620,1 тис.грн.

- 3. Необхідно вирішити питання завершення фінансування спортивного комплексу з Державного бюджету в розмірі 70,7 млн.грн. та 38,76 млн.грн за рахунок місцевих бюджетів.

б)Тренувальні бази

Заходами програми передбачено будівництво, реконструкцію і переобладнання 5 об'єктів спортивно-тренувальних центрів: 
ВАТ ФК«Металіст», стадіон ХОО ФСТ «Динамо»,  дитяча футбольна академія ФК «Металіст»,  лікувально - оздоровчий центр «Сонячний» Південної залізниці», стадіон  «Ворскла» ім.О.Д.Будовського  (м.Полтава).

Поточний стан.

Навчально-тренувальна база ВАТ «ФК Металіст» Договір з якою  на використання бази під час проведення Євро-2012 підписано з УЄФА,  вже сьогодні приймає національну збірну команду України з футболу. До УЄФА надані гарантії стосовно доведення загального номерного фонду бази до необхідних 65 номерів шляхом будівництва котеджів, на що у 2010 році передбачено фінансування у розмірі 4,8 млн.грн. При цьому загальний кошторис тренувальної  бази складатиме 91,34 млн.грн.

Реконструкція стадіону «Ворскла» імені О.Будовського, з яким  вже підписано Договір на використання його як бази під час проведення Євро-2012, на базі ресторанно-готельного комплексу «Палаццо» відбуватиметься за рахунок приватних джерел, та передбачає фінансування у розмірі 
5,0 млн.грн. в тому числі на 2010-2011 роки 2,5 млн.грн.

Протягом січня – червня 2010 року проводилися роботи  з реконструкції стадіону «Ворскла» імені О.Будовського (м.Полтава) за  запланованим графіком підготовки; проведено заміну трав`яного покриття футбольного поля та оснащення футбольного поля автоматичним поливом.

Реконструкція та будівництво об’єктів дитячого лікувально-оздоровчого центру «Сонячний» СТГО «Південна залізниця»  повинно відбуватися за рахунок коштів «Південної залізниці», але нажаль до цього часу Укрзализниця не надала згоду щодо передбачення у фінансових планах підприємства витрати на суму 41,0 млн.грн на 2010-2011 роки.

Підготовка  стадіону ХОО ФСТ «Динамо» знаходиться в зоні високого ризику,  оскільки після зміни власника ТОВ «ФК Харків», який взяв на себе зобов’язання до 2011 року профінансувати підготовку бази згідно вимог УЄФА до Євро-2012 та який у свою чергу є орендатором стадіону, на даний час не є зрозумілим, хто буде фінансувати реконструкцію. Для підготовки стадіону Харківської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства України «Динамо» ведеться пошук інвестора, який в змозі підготувати об’єкт, згідно вимог УЄФА, до «Євро-2012» та одночасно розглядається питання шодо прийняття її до комунальної власності м.Харкова.

Проблемні питання

1.Забезпечення стабільного фінансування з Державного бюджету завершення робіт з реконструкції стадіону. (У 1 півріччі 2010 року профінансовано роботи по стадіону в розмірі 47,19 млн.грн. в т.ч. Державного бюджкту – 36,6 млн.грн., обласного бюджету 10,59 млн.грн.)

2. Невирішені питання щодо  приведення до вимог УЄФА спортивно - тренувальних центрів для тренувань команд – учасниць чемпіонату Євро-2012, а саме:

2.1 Не визначеність з фінансуванням будівництва та реконструкції тренувального центру на базі оздоровчого центру «Сонячний» Південної залізниці.

2.2 Не визначеність власником фінансування будівництва та реконструкції тренувального центру на базі стадіону ХОО ФСТ «Динамо».

2.3   Необхідність проведення переговорів з власниками ФК «Геліос», як потенційним інвестором,  стосовно залучення до програми Євро 2012 стадіону «Геліос-Арена» в якості тренувального центру.

II.Транспортна інфраструктура

а) Будівництво та реконструкція «Міжнародного аеропорту «Харків»

Роботи по реконструкції Міжнародного аеропорту «Харків»:  фінансуються і проводяться в двох напрямах: реконструкція і будівництво аеродромного комплексу (фінансується з державного бюджету), реконструкція і будівництво аеровокзального комплексу (фінансується інвестором – компанією «Нью Системс АМ».

Аеродромний комплекс.

Будівництво перонів: виконано 7 етапів із запланованих 21 етапів будівництва цього проекту.

Будівництво злітно-посадкової смуги: початок реконструкції було заплановано на червень 2010 року. Закінчено проектні роботи та отримано позитивний висновок  комплексної державної експертизи стосовно корегування проекту реконструкції аеродрому «Міжнародного аеропорту Харків (Основа) з урахуванням будівництва нової злітно-посадкової смуги загальною кошторисною вартістю 1086,5 млн.грн., що майже на 374,8 млн.грн. більше від попереднього титулу. Ведуться земляні роботи.

- Загалом виконано 11 %  робіт від затвердженого графіку.

14.07.2010 року планується затвердження нового титулу будови Кабінетом Міністрів України.

З початку реконструкції з Державного бюджету профінансовано 
158,94 млн.грн., зокрема в 2010 році – 100,0 млн.грн.

Аеровокзальний комплекс.

Реконструкція існуючого та будівництво нового терміналів, а також встановлення тимчасового терміналу, роботи по якому заплановано на 
2012 рік, виконуються за рахунок коштів інвестора «Нью системс АМ», об'єм інвестицій 508,83 млн.грн., з яких 433,93 млн.грн. – будівництво нового терміналу, 21,94 млн.грн. – реконструкція існуючого терміналу і 
15,86 млн.грн. заплановано на тимчасовий термінал, а також 37,1 млн.грн. – на реконструкцію привокзальної площі. Відставання від графіка відсутнє.

Роботи по будівництву нового пасажирського терміналу ведуться з випередженням графіка і будуть завершені в серпні поточного року.

Всього  з початку реконструкції аеровокзального комплексу інвестором  профінансовано 254,1 млн.грн. У поточному році  станом на 01.07.2010 року інвестором вже профінансовано 113,7 млн.грн. Виконано 82% від загального об'єму будівельно-монтажних робіт нового терміналу.  На привокзальній площі завершені роботи по укладанню тротуарної плитки.

Реконструкція існуючого терміналу почнеться після введення в експлуатацію нового терміналу.

Довідково: Рішенням Харківської міської ради  та відповідним рішенням обласної ради комунальне підприємство «Харківський міський центр нерухомості», замовник реконструкції аеродромного комплексу «Міжнародний аеропорт Харків», був звільнений з 01 січня 2010 року по 31 грудня 2010 року від сплати податку на землю в розмірі 4,388 млн.грн, що складає 99% від суми, яка надходить до бюджету м.Харкова і 1,5 млн.грн., що складає 99% від суми, яка надходить до обласного бюджету. При цьому прийнято рішення про використання цих коштів на реконструкцію та утримання аеродромного господарства.

Будівництво автовокзалу

Компанією «Нью Системс АМ» узято під контроль і в управління вирішення питань по будівництву в районі аеропорту автовокзалу для перевезення авіапасажирів. Фінансування здійснюватиметься за рахунок Державного бюджету.

В даний час проводиться робота з визначення оптимального варіанту розташування автовокзалу, аналізуються юридичні питання пов`язані з землевідведенням та перспективи експлуатації автовокзалу в майбутньому.

б) Будівництво, реконструкція і ремонт залізниць

В зв’язку з відсутністю галузевої цільової програми  пооб`єктні деталізовані плани та обсяги фінансування не визначені.

Виконання робіт по приведенню дільниці для проїзду швидкісних поїздів, придбання рухомого складу, ремонт і реконструкція вокзалів, залізничних платформ здійснюється за рахунок власних коштів 
СТГО «Південна залізниця», яка у 2008-2009 роках на виконання цих заходів витратила понад 390,0 млн.грн.

В поточному році в рамках підготовки до Євро-2012 планом капітальних інвестицій та планами капітальних ремонтів передбачено фінансування в розмірі 378,8 млн. грн. За перше півріччя виконано робіт по розвитку транспортної мережі для забезпечення доставки та перевезення пасажирів на суму 2,46 млн. грн., в тому числі:

- реконструкція (ремонт) пасажирських вокзалів, платформ і павільйонів на дільницях Куп’янськ-Харків, Козача Лопань - Харків, Красноград - Лозова - 0,61 млн. грн.;

- виконання колійних робіт на залізничній дільниці Красноград –Лозова - 1,85 млн. грн.

Проблемні питання.

1. Невизначеність джерел фінансування реконструкції Балашовського шляхопроводу з розширенням проїжджої частини і підходів, винесенням трамвайного руху на окрему естакаду з облаштуванням підпірних стійок і автомобільного проїзду.

2. Невизначеність фінансування капітального ремонту автодорожнього шляхопроводу ім. М. Караєва.

в) Міський громадський транспорт

Для забезпечення розвитку громадського транспорту в місті розроблена і буде затверджена  концепція громадського транспорту.

З метою поліпшення транспортної інфраструктури та надання послуг громадського транспорту в місті буде продовжено оновлення трамвайного, тролейбусного та автобусного парків, здійснюватися реконструкція трамвайних колій і тролейбусних ліній, будівництво автовокзалу для перевезення авіапасажирів, капітальне будівництво метрополітену.

На початок 2012 року програмою передбачено:

- оновлення парку трамвайних вагонів у кількості  68 одиниць;

- оновлення парку тролейбусів на 329 одиниць, з яких 300 одиниць  на умовах фінансового лізингу;

- будівництво та реконструкцію понад 6,36 км трамвайних колій та тролейбусних ліній;

- капітальне будівництво 2 станцій метрополітену;

- закупівля на умовах фінансового  лізингу 300 автобусів.

Для підвищення безпеки, комфортності та культури транспортного обслуговування мешканців і гостей міста рішенням 44 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 26.05.2010р. «Про придбання рухомого складу КП «Харківпас» було надано згоду на закупівлю рухомого складу КП «Харківпас» у ТОВ «ТФК «ЛАЗ» автобусів марки ЛАЗ А-183 в кількості 250 одиниць, автобусів марки НеоЛАЗ в кількості 50 одиниць, тролейбусів марки ЛАЗ Е-183 в кількості 250 одиниць і тролейбусів марки ЛАЗ Е-301 в кількості 50 одиниць на загальну суму 1 290 000,0 тис.грн. Закупівля рухомого складу міського пасажирського транспорту на умовах фінансового лізингу передбачає строк лізингу не менш 120 місяців (10 років), без авансового лізингового платежу, винагорода лізингодавця – не більш, ніж ставка НБУ + 0,5% річних (~ 6,5%), з яких до 5,75% планує компенсувати держава. Весь рухомий склад планується одержати протягом двох років, до початку проведення фінальної частини турніру Євро-2012.

Протягом січня - червня 2010 року фінансування для придбання рухомого складу за рахунок Державного та міського бюджетів не проводилось.

г) Метрополітен

Міською програмою затверджені прогнозні обсяги фінансування будівництва метрополітену на період 2008 - 2012 років в сумі 779,51 млн.грн. у т.ч. за рахунок державного бюджету 374,6 млн.грн., місцевого бюджету – 404,91 млн.грн.

Новою редакцією Державної цільової програми на 2010 рік з Державного бюджету Харкову планується виділити кошти для продовження будівництва метрополітену в сумі 250,0 млн.грн., з міського бюджету - 
30,5 млн.грн.

За період 2008-2009 років та станом на 13.07. 2010 року на будівництво метрополітену за рахунок усіх джерел було профінансовано 155,25 млн.грн., в т.ч. з Державного бюджету 124,6 млн.грн., міського бюджету 
30,65 млн.грн., з них  у 2010 році з міського бюджету профінансовано 25,745 млн.грн. З Державного бюджету кошти не надходили.

У 2010 році планується введення в експлуатацію станції «Олексіївська» Харківського метрополітену.

д) Автомобільні дороги загального користування

(міжміське сполучення)

Службою  автомобільних доріг у Харківській області не отримано від Укравтодору затверджені плани фінансування на 2010 рік.

За Державною програмою Євро 2012 необхідно виконати великий обсяг робіт для покращення стану автомобільних доріг в межах Харківської області:

- Київ-Харків-Довжанський;

- Харків – Красноград – Перещепине;

- Харків – Щербаківка;

- обвідна дорога навколо м.Харкова (план фінансування - 2,5 млрд.грн)

з прогнозним обсягом фінансування  4571,38 млн.грн., в  тому числі в 2010 р. – 917,68 млн.грн.

В 2008-2009 роках на цих дорогах виконано робіт на 352,04 млн. грн.

В поточному році виконано робіт:

- автодорога Р-51 Харків-Красноград-Перещепине (Новомосковськ) на загальну суму 5,2 млн. грн.;

- обвідна автодорога навколо м.Харкова, в т.ч. автодорога Т 21-05 Харків-Зміїв-Балаклея-Гороховатка на загальну суму 4,2 млн. грн.,автодорога М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта на загальну суму 13,5 млн.грн. Профінансовано з держбюджету - 5,9 млн. грн.

В умовах відсутності фінансування роботи виконуються за рахунок обігових коштів підрядника.

Враховуючи те, що галузева програма Укравтодору відсутня, а проектом плану будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту, який надійшов до Служби автомобільних доріг у Харківській області в червні, на об’єкти Євро-2012 передбачено лише 137,8 млн.грн., виконання завдання знаходиться в зоні великого ризику.

е) Дороги  комунальної  власності та облаштування 
територій за маршрутами руху

Міською цільовою програмою  до 2012 року передбачено:

- реконструювати 149 об'єктів вулично-дорожньої мережі міста загальною довжиною 187,23 км, зокрема 54 дорогі в районі стадіону 
КП ОСК «Металіст, 20 доріг на в'їздах та виїздах з м.Харкова і 
75 доріг, які з`єднують  об'єкти інфраструктури Євро-2012, загальною протяжністю  28,22 км., 63,64 км. і 96,37 км. відповідно.

- створити і облаштувати місця парковок, перехоплюючих паркінгів, буферних зон в районі стадіону і центральної фан-зони  міста.

Загальний прогнозний об'єм фінансування робіт з приведення в належний стан вулично-дорожньої мережі міста на 2008-2012 роки складає 1081,79 млн.грн., зокрема за рахунок:

- Державного бюджету 292,99 млн.грн., в т.ч. на 2010 рік – 
200,0 млн.грн.;

- міського бюджету м. Харкова - 788,8 млн.грн., в т.ч. на 2010 рік – 
520,19 млн.грн.

Для виконання робіт з приведення в належний стан вулично-дорожньої мережі міста  міським бюджетом на 2010 рік  передбачено отримання позики у розмірі 500,0 млн.грн.

Пріоритетними напрямами пересування для оптимізації транспортної мережі і підвищення її пропускної спроможності в період проведення Чемпіонату є:

- аеропорт – стадіон «Металіст»;

- Південний вокзал  – стадіон «Металіст»;

- готелі і базові медичні установи – стадіон «Металіст»;

- вулично-дорожня мережа в районі стадіону «Металіст»;

- тренувальні центри – стадіон «Металіст»;

- аеропорт – центр міста – головна фан-зона.

На 2010 рік заплановано роботи на 98 об'єктах дорожньої мережі міста на загальну суму 720,19 млн.грн., з них за рахунок Державного бюджету 200,0 млн.грн. (24 об'єкти на умовах сумісного фінансування) і міського бюджету на 520,19 млн.грн.

Розроблений план мобільності приймаючого міста із змінами, яке знаходиться у стадії узгодження.

Протягом січня- червня 2010 року та станом на 13.07.2010 року виконувались роботи на 25 об`єктах   вулично – дорожньої мережі міста. З міського бюджету міста Харкова профінансовано роботи з капітального ремонту  пл.Рози Люксембург, пл.Конституції, пров.Спартаківського, пр.50-річчя СРСР, пров.Механічного, вул.Чернишевського, вул.Шевченка, пр.50-річчя ВЛКСМ, вул.Ак.Павлова, вул.Івана Камишева та інші на загальну суму  
18,104 млн.грн. з урахуванням погашення боргу (кредиторської заборгованості) за 2009 рік в розмірі 9,904 млн.грн. 	Крім того, з міського бюджету профінансовано роботи з розробки проектно-кошторисної документації на суму 6,3 тис.грн.

З Державного бюджету надійшли кошти в сумі 50,0 млн.грн. для  виконання робіт по 11 дорогам міста, які знаходяться в межах території прилеглій до стадіону, а також такі що забезпечують під`їзди до об'єктів інфраструктури Євро 2012.

Крім того, Міською цільовою програмою за рахунок міського бюджету, передбачено виконання робіт з:

- ремонту фасадів житлових будинків, де розташовані об`єкти інфраструктури Євро 2012;

- улаштування пандусів у житлових будинках за маршрутами руху учасників чемпіонату;

- оновлення назв вулиць та номерних знаків на українській та англійській мовах;

- реконструкції мереж зовнішнього освітлення за маршрутами руху учасників чемпіонату.

ж) Облаштування пунктів пропуску через державний кордон

Державною Програмою затверджене завдання з реконструкції 
МАПП «Гоптівка» з обсягом фінансування у 2010 році за рахунок Державного бюджету 21,00 млн.грн. Станом на 01.07.2010 року кошти з Державного бюджету не надходили.

з) Перехоплюючі паркінги при в’їзді до м. Харкова

Згідно вимог УЄФА та плану мобільності при в’їзді до м. Харкова треба створити перехоплюючи паркінги для тимчасового розташування автомобілів та автобусів. Відповідна робота була проведена Дергачівською та Харківською райдержадміністраціями. Визначено:

- 4 місця для створення паркінгів при в’їзді до міста Харків у Харківському районі на 2620 паркувальних місця.

- 5 місць у Дергачівському районі на 493 паркувальних місця. При додатковому фінансуванні є можливість облаштування додаткових паркінгів на 1310 місця, загальною площею 27,6 га.

Дані питання знайшли своє відображення  в розробленій концепції мобільності та розвитку вулично-дорожньої мережі приймаючого міста.

Проблемні питання

1. Аеропорт

1.1 Відсутність затвердженого Кабінетом Міністрів України нового титулу будови аеродромного комплексу «Міжнародного аеропорту «Харків» (Основа) з урахуванням будівництва нової злітно-посадкової смуги, який планується винести на розгляд Кабінету Міністрів України 14.07.2010 року.

1.2. Відсутність затвердженого на 2010 рік розпису сталого фінансування з державного бюджету робіт по будівництву нової злітно - посадкової смуги. 	Відставання від графіку складає два тижні. З Державного бюджету планується виділення 70,0 млн.грн. в липні 2010 року.

1.3 Відсутність рішення щодо відводу земельної ділянки для будівництва автовокзалу в районі аеропорту для перевезення авіапасажирів.

2. Дороги комунальної власності

2.1 Відсутність затвердженого помісячного розпису фінансування доріг комунальної власності за рахунок Державного бюджету. (50,0 млн.грн. м.Харків отримано 7 липня 2010 року).

2.2 Відсутність позитивного рішення стосовно виключення з діючої нормативно-правової бази проведення тендерних процедур при будівництві, реконструкції та капітальному ремонту об'єктів (доріг) комунальної власності, які включені до програми Євро 2012.

2.3 Відсутність дозволу Міністерства фінансів України на отримання містом позики в розмірі 500,0 млн.грн. на будівництво та реконструкцію доріг комунальної власності.

3. КП «Харківський метрополітен»

Відсутність затвердженого на 2010 рік помісячного розпису фінансування будівництва метрополітену за рахунок Державного бюджету.

III. Інфраструктура розміщення

і обслуговування учасників та гостей Чемпіонату

а) Розміщення учасників та гостей чемпіонату

Розміщення цільових груп УЄФА.

До 2012 року згідно вимог УЄФА, під час проведення матчів фінального турніру чемпіонату Європи по футболу 2012 року, місто Харків повинне забезпечити для розміщення «сім'ї УЄФА» в готелях 2765 одиниць номерного фонду, зокрема в готелях рівня: 5* - 1240 номерів, 
4* - 1315 номерів, 3* - 210 номерів.

Для розміщення цільових груп планується задіяти 68 закладів розміщення на 4037 номерів, у тому числі рівня 5* - 17 готелів на 
1042 номера, 4* - 37 готелів на 2349 номерів, 3* - 14 готелів на 646 номерів.

З 68 об’єктів розміщення 53 діючі об’єкти на 2863 номерів та 
15 закладів на 1174 номера в стадії будівництва.

Станом на 01.07.2010 року 46 власників готелів підписали договори з головним оператором по розміщенню компанією TUI Travel Plc на загальну кількість 2646 номерів, при вимогах УЄФА 2765 номерів. Дефіцит складає 119 номерів.

До 2012 року місто планує  покрити існуючий дефіцит шляхом залучення 448 додаткових номерів  за рахунок:

- введення в експлуатацію готелів, які реконструюються і будуються (додаткові номери):

- «Київська» - 22 номери (раніше зараховано 64 номери);

- «Британія» - 20 номерів (раніше зараховано 35 номерів);

- «Меркурій» - 25 номерів (раніше зараховано 57 номерів);

- «Немо» - 40 номерів;

- «Схід - Хол» – 40 номерів;

- «Віва Преміум» - 35 номерів та  друга черга готелю на 26 номерів;

-  готель компанії DCH – 150 номерів;

- «Superior Golf Hotel» - 42 номери;

- «АН-2» - 35 номерів;

- готель по вул.Пролетарській, 4/6  -  13 номерів.

б)Розміщення вболівальників.

Відповідно до вимог УЄФА для розміщення уболівальників місто повинне надати не менше 26 380 місць.

Для забезпечення вказаних вимог і рекомендацій в м. Харкові буде задіяно:

- гуртожитків вищих учбових закладів - 63 на 22609 місць;

- готелів – 39 на 5185 місць;

- апартаменти (квартири) квартирних бюро міста до 1000 місць;

- Євро фан-містечко "Олімпійське село" на 1123 місць (будівництво).

Всього: 29917 місць.

Фінансове забезпечення розвитку готельного господарства здійснюється за рахунок власників готелів (інвесторів), а гуртожитків вищих учбових закладів – за рахунок коштів Державного бюджету України.

Програмою передбачено фінансування заходів завдання до 2012 року  в сумі майже 1929,96 млн.грн.. грн. з урахуванням м. Полтави, в т.ч. за рахунок:

- Державного бюджету – 102,2 млн.грн. - гуртожитки;

- інших джерел (інвесторів) – 1827,76 млн.грн.грн.

Запланований на 2010 рік об'єм фінансування складає 732,54 млн.грн., в т.ч. за рахунок державного бюджету 55,3 млн.грн., інших джерел – 
677,24 млн.грн.

За підсумками січня – червня  2010 року фінансування реконструкції гуртожитків вищих учбових закладів міста з Державного бюджету не проводилося. За 2008-2010 роки профінансовано лише 0,3 млн.грн.

Власниками готелів протягом 6 місяців 2010 року профінансовано робіт по будівництву, реконструкції і ремонту на загальну суму 
20,853 млн.грн. Всього за 2008-2010 роки профінансовано інвесторами робіт на загальну суму 315,09 млн.грн.

Верховною Радою України прийнято Закон України, яким звільнюються від оподаткування на 10 років прибуток підприємств, отриманий від надання  готельних послуг  у разі якщо такі готелі  у т.ч. новозбудовані чи реконструйовані, або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрацію,  були введені в експлуатацію до 1 вересня 2012 року.

Проблемні питання

5.1 Відсутність станом на 01.07.2010 року фінансування з Державного бюджету реконструкції та ремонту гуртожитків вищих навчальних закладів міста.

5.2 Відсутність спрощеного порядку отримання дозволу на проведення капітального ремонту гуртожитків вищих навчальних закладів.

5.3 Відсутність зацікавленості інвесторів та власників готельного господарства в інвестуванні будівництва або реконструкції об'єктів розміщення з метою підвищення категорійності цих об'єктів та приведення до вимог європейських стандартів.

5.4 Не вирішено концептуально і комплексно питання приведення гуртожитків вищих учбових закладів, які  плануються до розміщення уболівальників, до європейських стандартів (наявність необхідних комунальних зручностей, меблів, інтер'єру, оргтехніки, ремонт і реконструкція приміщень і фасадів, прилеглої території і під'їзних доріг)

5.5. Потребує капітального ремонту під`їздна дорога  до санаторію – профілакторію «Березовий гай» Юридичної академії ім Я.Мудрого..

5.6. Відсутність законодавчої бази, яка б стимулювала потенційних інвесторів вкладати кошти в розвиток інфраструктури міста при підготовці до Євро 2012, а саме:

- відкриття пільгових кредитних ліній для будівництва і реконструкції об'єктів розміщення;

- потребує розгляду питання  впровадження механізму погашення відсоткових ставок за кредитами взятими власниками готелів на будівництво. реконструкцію і ремонт готелів;

- звільнення від плати ввізного мита товарів, які ввозяться на митну територію України для будівництва, реконструкції і облаштування об'єктів розміщення,  включених в програму Євро-2012; (Законопроект внесено на розгляд Верховної Ради України).

5.7 Неврегульованість питань з подальшим будівництвом готелів: по вул.Гоголя,6,  (Чічіков -2), «Місто», «Овіс»,  «Арена».

б) Надання медичних послуг

Для обслуговування вболівальників та учасників чемпіонату визначені такі базові заклади охорони здоров’я:

- обласна клінічна лікарня;

- обласний клінічний центр урології та нефрології ім. проф. В.І.Шаповалова;

- міська клінічна багатопрофільна лікарня №17 заводу ім. Малишева;

- міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги     ім. проф. О.І. Мещанінова.

Загальний обсяг фінансування завдання до 2012 року складає 
137,33 млн.грн., у т.ч. за рахунок Державного бюджету  - 64,05 млн.грн., міського бюджету 16,68 млн.грн.

На 2010 рік загальний обсяг фінансування складає – 47,93 млн.грн. у т.ч.  за рахунок Державного бюджету – 28,55 млн.грн., міського бюджету – 16,68 млн.грн.

У січні – червні 2010 року з Державного та обласного  бюджетів кошти на виконання робіт не  виділялись.

За рахунок міського бюджету в поточному році профінансовано роботи по капітальному ремонту 17 клінічній лікарні в розмірі 45,9 тис.грн.

Розроблена концепція медичного забезпечення під час проведення Євро 2012, яка  взята МОЗ України за основу при створенні Загальнодержавної концепції медичного забезпечення.

Проблемні питання

1. Державною програмою не враховані пропозиції Харківської міської ради стосовно фактичного стану фінансування у 2008 -2009 роках з державного бюджету базових медичних закладів міста та при цьому необґрунтовано зменшено їх фінансування на 2010-2012 роки на 10,0 млн.грн.

2. Потребує вирішення питання придбання 3-х наметів для організації пунктів медичної допомоги.

в)Енергозабезпечення об’єктів Євро-2012

В межах виконання завдання за  програмою протягом 2008-2012 років заплановано побудувати та реконструювати 4 електропідстанції та 1 лінію електропередач, а саме підстанції: 110/10/6 кВ “Перемога”; 110/6 кВ “Павловська; 110/35/10 кВ “Дергачі” з лініями живлення, 110/6 кВ “Каштанова” і повітряні лінії 35 кВ “Баварія-сел.Високий” з загальним обсягом фінансування  384,68 млн. грн.

Виконання цього завдання здійснює акціонерна компанія «Харківобленерго» за власні кошти.

Загальний плановий річний обсяг фінансування робіт з підготовки об’єктів енергозабезпечення на 2010 рік складає 36,21 млн.грн., у т.ч. по:

- будівництву другої пускової черги підстанції 110/10/6 кВ «Перемога» - 5,4 млн.грн.;

- реконструкції підстанції 110/6 кВ «Павлівська», заміна трансформаторів 10 МВА – 0,815 млн.грн.;

- будівництву підстанції 110/35/10 кВ «Дергачі» з живлячими лініями – 20,0 млн.грн.;

- по розрахункам з підрядною організацією за виконані у 2009 році роботи з будівництва підстанції 110/6 кВ «Каштанова» із заходами ліній живлення – 9,99 млн.грн.; підстанція була введена в експлуатацію у грудні 2009 року;

- реконструкції повітряних ліній 35 кВ «Баварія – смт. Високий» –              0,0 млн.грн.

- З початку проведення робіт АК «Харківобленерго» протягом 2008-2010 років профінансувала  і  виконала робіт на загальну суму майже 120,0 млн.грн.

У січні – червні  2010 року на підстанціях АК «Харківобленерго» загальне фінансування заходів завдання за рахунок власних коштів компанії склало 24,37 млн.грн., а саме:

- профінансовано роботи по закупівлі матеріалів і обладнання для другої черги підстанції «Перемога» на суму – 1,79 млн.грн.;

- по підстанції «Дергачі» профінансовано роботи по розробці проектно- кошторисної документації та виконанню монтажних робіт на суму 12,56 млн.грн.;

- по підстанції «Павлівська» профінансовано роботи на 0,02 млн.грн.;

- проведено розрахунки з підрядними організаціями за виконані у 
2009 році роботи по підстанції «Каштанова» на  суму 10,0 млн.грн.,

Проблемні питання

Станом на 01.07.2010 року 	джерела фінансування робіт по 2-м об`єктам: підстанції «Павлівська» та по реконструкції повітряних ліній 35 кВ «Баварія – смт. Високий» на 2010 рік не визначені.

г) Організація дозвілля гостей чемпіонату

До початку 2012 року програма передбачає утримання, реставрацію, будівництво та капітальний ремонт будівель об'єктів  культури та культурної спадщини, а саме:

- Харківського державного цирку;

- Харківського державного університету мистецтв імені І.П. Котляревського;

- Харківської державної академії культури та бібліотеки                          імені В.Г. Короленка;

- Харківського академічного театру ляльок імені  В.А. Афанасьєва;

- Харківського академічного театру опери та балету імені 
М. В. Лисенка,

- Харківського академічного українського драматичного театру                  ім. Т.Г.Шевченка;

- Харківського історичного музею;

- Харківського художнього музею,

- Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта»;

- Харківський міський центр дозвілля молоді.

Фінансування цих заходів здійснюватиметься  за рахунок Державного, обласного та міського бюджетів.

Загальний обсяг фінансування завдання на 2008-2012 роки складає  188,13 млн.грн . у т.ч. за рахунок:

- Державного бюджету – 41,5 млн.грн.;

- Місцевих бюджетів – 90,72 млн.грн., з них за рахунок міського бюджету м.Харкова –65,31 млн.грн.;

- Інших джерел – 55,91 млн.грн.

Протягом 2008-2010 років за рахунок усіх джерел фінансування виконано робіт з реставрації, реконструкції та ремонту будівель культури та культурної спадщини на загальну суму – 49,64 млн.грн., з них за рахунок:

- Державного бюджету – 25,44 млн.грн.;

- Місцевих бюджетів – 24,1 млн.грн., у т.ч.  міського бюджету – 7,5 млн.грн., обласного бюджету – 16,61 млн.грн.

- Інших джерел – 0,1 млн.грн.

На 2010 рік загальний обсяг фінансування заходів завдання складає     71,46 млн.грн.	, у т.ч. за рахунок:

- Державного бюджету – 3,74 млн.грн.;

- місцевих бюджетів – 29,81 млн.грн., з них з міського бюджету м.Харкова 23,21  млн.грн.;

- інших джерел – 37,91 млн.грн.

У лютому 2010 року обласним бюджетом за рахунок залишків коштів станом на 01.01.2010 року, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.2010р. №75, погашена кредиторська заборгованість в розмірі 4,591млн.грн. млн.грн., у т.ч. по:

- Харківському академічному театру опери та балету імені М. В. Лисенка - 0,095 млн.грн.;

- Харківській обласній філармонії майже – 4,496 млн.грн.

По іншим заходам завдання у січні – червні 2010 року  з  Державного, обласного та міського бюджетів кошти на виконання робіт не  виділялись.

Проблемні питання

1. З Державної програми виключено реставрацію пам’ятника культури – обласну філармонію, реставраційні роботи по якій проводилися протягом 2008-2009 років.

2. Відсутність фінансування з Державного бюджету об`єктів культури, які є державною власністю.

Заключні положення

1. Для виконання вимог УЄФА Харківській міській раді спільно з облдержадмінстрацією необхідно забезпечити в першочерговому порядку  в термін до 1 жовтня 2010 року розробку (доопрацювання) з подальшим затвердженням в установленому порядку наступних програмних документів:

- концепції безпеки та охорони правопорядку -  01.10.2010р.;

- плану мобільності приймаючого міста - 01.08.2010р.;

- концепції приймаючого міста  - 15.08.2010р.;

- маркетингової концепції - 15.08.2010р.;

- концепції функціонування фан-зони – 15.08.2010р.;

- медичної концепції – 15.08.2010р.;

- концепції розміщення цільових груп УЄФА та вболівальників 	(01.08.2010);

- концепції обслуговування турніру аеропортом приймаючого міста (01.08.2010).

2. Забезпечити організацію проведення наступних ключових заходів відповідно до календарного плану УЄФА,  у т.ч.:

2010 рік

16 серпня – попередня подача концепції приймаючого міста;

3-4 вересня – початок відбіркового етапу чемпіонату;

1 жовтня – перегляд вимог після проведення Кубку світу ФІФА ;

2011 рік

25 січня – 500 днів до старту;

Весна – початок продажу квитків;

Літо – початок компанії залучення волонтерів;

8 червня - рік до старту;

8-15 червня – медіа-тур за рік до старту;

7,8,11 жовтня – кваліфікаційні матчі Євро 2010/2012;

11 жовтня – завершення відбіркових матчів групового турніру ;

11,12,15  листопада – матчі плей-офф;

Грудень – жеребкування фінального турніру в Києві

2012 рік

8 грудня 2011- 8 червня 2012 – третій етап оформлення міст відповідно до концепції приймаючого міста (перед турнірні заходи);

1-15 лютого – виїзд на об`єкти керівників підрозділів;

16 лютого – кінцевий прийом об’єктів;

29 лютого – 100 днів до старту»

Травень – передача стадіонів УЄФА;

11 травня – початок періоду стадії готовності;

8 червня – матч-відкриття у Варшаві

Червень – проведення 3-х матчів групового турніру;

1 липня – фінальний матч в Києві.