проект

РІШЕННЯ

Організаційного комітету з підготовки та проведення в м. Харкові 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

м.  Харків                                                                         13 липня 2010 р.

1.Інформацію членів Організаційного комітету Христоєва В.А. та 
Токаря О.О. взяти до відома.

2. Заступнику співголови Організаційного комітету Сапронову Ю.А. та співголові Організаційного комітету Чернову С.І. за участі  Харківської міської ради винести на розгляд чергової сесії Харківської обласної ради  Обласну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в новій редакції.

Строк: до 1 серпня 2010 року

3. Членам Організаційного комітету Сапронову Ю.А., Кривцову О.С., Христоєву В.А.,Токарю О.О. розробити та надати для затвердження план першочергових дій щодо підготовки м. Харкова та Харківської області до  фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Строк: до 1 серпня 2010 року

4. Галузевим управлінням обласної державної адміністрації за участі Харківської міської ради завершити розробку узгоджених планів конкретних об’єктів з помісячним розписом та деталізованих планів виконання завдань і заходів Державної, обласної, міської цільових програм підготовки та             проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з       футболу.

Строк: до 20 липня 2010 року

5. Галузевим   управлінням   обласної  державної   адміністрації спільно з  Харківською  міською радою  забезпечити   розробку  (внесення змін)  з подальшим затвердженням в установленому порядку наступних 
нормативних актів:

- концепції безпеки та охорони правопорядку;

- плану мобільності приймаючого міста;

- концепції приймаючого міста;

- концепції функціонування фан-зони;

- медичної концепції;

- концепції розміщення цільових груп УЄФА та вболівальників;

- концепції обслуговування турніру Міжнародним аеропортом 
«Харків».

Строк: до 1 вересня 2010 року

6. Членам Організаційного комітету Кривцову О.С., Христоєву В.А. здійснити заходи з завершення розробки Генеральної план-схеми                комплексної підготовки території по периметру стадіону «Металіст» до              проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу з                визначенням всіх функціональних зон (зон паркування автотранспорту,             волонтерського, акредитаційного та медіа-центрів).

Строк: до 15 серпня 2010 року

7. Філії ДП «Укрдежбудекспертиза» в Харківській області,  Харківській регіональній філії ДП «Центр державного земельного кадастру», інспекції державного  архітектурного  контролю  в  Харківській  області,                    АК «Харківобленерго»,  Головним управлінням МНС та МВС України в     Харківській області, Харківській обласній та міській санітарно-епідеміологічним  станціям  спільно з Харківською міською радою  вжити заходів щодо  недопущення зволікань в узгодженні проектної документації об’єктів інфраструктури Євро-2012 з терміном погодження не більше 3 днів.

Строк: постійно

8. Службі автомобільних доріг Харківської області опрацювати          питання  щодо  приведення  до  належного  стану  під’їзних   шляхів   до     санаторію-профілакторію «Березовий Гай» в с.Березівське Дергачівського району з боку автодороги Київ-Харків-Довжанський.

Строк: 1 листопада 2010 року

9. Членам Організаційного комітету Кривцову О.С., Мартинову М.Д., Остапчуку В.М., Савіну Є.Є., Сапронову Ю.А., Христоєву В.А.,Токарю О.О. розглянути питання та прийняти узгоджене рішення щодо подальшої           підготовки трансферних тренувальних центрів на базі стадіону «Динамо» та дитячого оздоровчого комплексу «Сонячний» СТГО «Південна залізниця».

Строк: до 10 серпня 2010 року

10. Члену Організаційного комітету Кирику С.В. спільно з управлінням паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації внести пропозиції щодо реконструкції  повітряних ліній 35 кВ «Баварія – селище Високий».

Строк: до 1 серпня 2010 року

11. Галузевим управлінням обласної державної адміністрації за участі Харківської міської ради сприяти керівникам об’єктів розміщення цільових груп УЄФА та вболівальників у вирішенні питань, пов’язаних з їх                підготовкою до чемпіонату.

Строк: постійно

12. Головному управлінню промисловості, транспорту та зв’язку       обласної  державної адміністрації за участі Харківської  міської ради спільно з операторами  мобільного  зв’язку  вжити  заходів  щодо  забезпечення             безперебійним мобільним зв’язком усіх об’єктів інфраструктури Євро-2012.

Строк: до 1 вересня 2010 року

13. Головному управлінню промисловості, транспорту і зв’язку облдержадміністрації, управлінню з підготовки та проведення фінальної частини «Євро-2012» Головного управління економіки, Дергачівській і Харківській райдержадміністраціям остаточно визначити місця з розміщення                   перехоплюючих на під’їздах до м. Харкова паркінгів , прийняти відповідні рішення та заключити в установленому порядку договори на їх використання у 2012 році.

Строк: до 1 серпня 2010 року

14. Головному управлінню промисловості, транспорту і зв’язку          облдержадміністрації, Службі автомобільних доріг у Харківській                 області, Головному управлінню охорони здоров’я, управлінню культури     обласної державної адміністрації, Головному управлінню Міністерства    внутрішніх справ України у Харківській області разом з райдержадміністраціями, міськими радами міст обласного підпорядкування розробити проект обласної програми розбудови придорожньої та туристичної інфраструктури за основними маршрутами руху учасників та гостей чемпіонату Європи 2012 року з футболу, а саме за напрямками: Київ-Харків - Донецьк, Харків-Щербаківка, Харків-Дніпропетровськ.

Строк: до 1 жовтня 2010 року

15. Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Харківській області, інспекції  державного архітектурного контролю в Харківській області, спільно з відповідними структурними підрозділами Харківської обласної державної адміністрації та Харківської міської ради при узгодженні проектної документації об’єктів будівництва та реконструкції звертати увагу на дотримання діючого  законодавства щодо пристосованості цих об’єктів до  потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями а також дотримання  питань безпеки, погоджуючи їх з відповідними підрозділами СБУ, МВС та МНС у Харківській області.

Строк: постійно

16. Головному управлінню фінансів облдержадміністрації, Харківській міській раді, головним розпорядникам бюджетних коштів, передбачених для виконання завдань і заходів Державної, обласної і міської програм               підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Євро 2012 року з футболу, забезпечити своєчасне фінансування виконання робіт з         місцевих бюджетів, вжити заходів щодо забезпечення своєчасного               фінансування завдань програм з Державного бюджету України та посилити контроль за їх цільовим використанням.

Строк: постійно

17. Членам Оргкомітету Сапронову Ю.А., Христоєву В.А.:

- підготувати і подати для затвердження голові обласної державної    адміністрації розпорядження про новий склад обласних                                          координаторів, відповідальних за підготовку та проведення в Україні                фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

- утворити та затвердити в установленому порядку робочі групи для оперативного розв’язання питань за напрямками роботи (спортивна             інфраструктура, транспорт, готельне господарство, безпека, інвестиції,        тощо).

Строк: 1 серпня 2010 року

18. Галузевим управлінням обласної державної адміністрації та виконавчим органам Харківської міської ради забезпечити інформування членів Організаційного комітету про хід реалізації даного рішення через Головне управління економіки обласної державної адміністрації та Департамент з   питань сім’ї, молоді, спорту та підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради.

Строк: щоквартально 
до 5 числа, наступного 
за звітним періодом

| Голова обласної державної адміністрації, співголова організаційного комітету ____________М. М. Добкін | Секретар Харківської міської ради, співголова організаційного комітету ___________Г. А. Кернес | Голова обласної ради, співголова організаційного комітету ____________ С. І. Чернов |
| --- | --- | --- |