Довідка

про стан підготовки житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери Харківської області до роботи в осінньо-зимовому періоді 2010/11 p.p. (станом на 26 серпня 2010 року)

На виконання рішення колегії облдержадміністрації з питання підсумки проведення в області опалювального сезону 2009-2010 років та визначення заходів щодо підготовки господарського комплексу та об'єктів соціальної сфери с опалювального сезону 2010-2011 років та виконання доручення голої облдержадміністрації на селекторній нараді віл 20 серпня 2010 року в області продовжується робота з підготовки житлово-комунального господарства ' об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період.

Підготовка житлового фонду

Станом на 15 серпня комплексно підготовлено до зими з видачею паспортів готовності 11914 житлових будинків із 15993 або 74,5%, у т.ч. 74,9% житлових будинків комунальної власності (по Україні - 77%).

Здійснено ремонт покрівель в кількості 647 із 852 запланованих (75,9% виконано ремонт (замінено) 4888 опалювальних систем із 6198 (78,9%) і відремонтовано 5197 опалювальних печей із 7687 (67,6%).

На підготовку житлового фонду витрачено 34,4 млн.грн. із 48,4 млн.грн. (71,1%).

Найвищий рівень комплексної підготовки житлового фонду у Краснокутському (96,4%), Первомайському (87,2%), Золочівському (86,0%) районах та м.Чугуїв (85,1%).

Найнижчий рівень комплексної підготовки житлових будинків у районах: Шевченківському (64,7%), Чугуївському (70,6%), Н.Водолазькому (71,6%). У Валківському районі незадовільно готуються житлові будинки комунальної власності (68,8%).

Рівень ремонту покрівель у м.Первомайський складає лише 31,3%. Найнижчий рівень ремонту опалювальних систем у Борівському районі (62,5%).

Є певні затримки щодо оформлення актів готовності житлових будинків. Це пов'язано з підготовкою та термінами проведення гідравлічних іспитів теплових мереж та котельних.

На сьогодні по області в цілому з 9888 житлових будинків, що обладнано централізованим теплопостачанням, по 7211 житловим будинкам підписано акті та паспорти готовності теплопостачальними організаціями що становить 72% . По м.Харкову з 7820 житлових будинків комунальної власності підписано необхідні документи по 5630 житловим будинкам що становить 71,9%.

На селекторній нараді 20 серпня всім житлово-комунальним підприємствам поставлена задача прискорити цю роботу.

Підготовка соціальної сфери

В цілому підготовка іде відповідно до затверджених графіків.

Станом на 26 серпня підготовлено 902 школи із 918 (або 98,3%) на загальну суму 43,2 млн. грн. та 578 дитячих закладів із 593 (або 97,5%) на загальну суму 3,62 млн. грн. Лікарні та лікувальні заклади підготовлено на 91% (884 од. з 972 од) на загальну суму 4,5 млн. грн.

Всього залишаються не підготовленими 16 шкіл, у тому числі по 1 школі у Балаклійському, Барвінківському, Богодухівському, Вовчанському, Зміївському, Первомайському та інших районах та містах області.

По дитячим закладам залишилось підготувати 15 об'єктів. Це по 1 закладу у Балаклійському, Богодухівському, Вовчанському, Зміївському, Ізюмському, Харківському та інших районах та містах.

По лікувальним закладам відстають райони: Богодухівський(86%), Борівський (86%), Первомайський (85%), 3ачепилівський, Зміївський (87%). В цілому по лікувальним об'єктам ще необхідно підготувати 98 приміщень.

Перед всіма керівниками районів і міст поставлена задача завершити всі роботи з підготовки соціальних закладів до 1 вересня.

Підготовка теплового господарства (станом на 15.08.10)

По тепловому господарству місцевих рад та відомств підготовлено 748 котелень із 993 (або 75,3%), в т.ч. 545 із 739 котелень місцевих рад або 73,7%, це нижче середньо українських показників (по Україні - 83,2%)

При плані капітального ремонту 23 котельні, фактично відремонтоваї 10 одиниць або 43,5% .

Підготовлено 1,6 тис.км теплових мереж із 2,1 тис.км або 74,8%. Замінено 23,6 км теплових мереж із 28,3 км або 83,5%.

При плані підготовки центральних теплових пунктів у кількості 295 одиниць, за звітний період підготовлено 227 теплових пунктів або 76,9%.

Створено запаси вугілля на котельнях у кількості 4,2 тис.тон з 8,2 тис.тон. або 51,1%.

На підготовку теплового господарства витрачено 58,3 млн.грн. з 62,2 млн.грн. (93,7%).

Найвищий рівень підготовки котелень у Богодухівському (94,4%), Кегичівському (91,7%), Шевченківському (90,9%) районах. Вже підготовлені усі теплові мережі в Золочівському, Кегичівському, Печенізькому районах та м.Купянськ.

З відставанням від графіку готуються:

- котельні у Чугуївському (62,5%), Куп'янському (69,2%) районах, містах Первомайський (69,2%) та Куп'янськ (70,6%);

- теплові мережі у Дергачівському (59,9%), Борівському (70,2%) Чугуївському (70,9%) районах. В Харківському районі з 3-х теплових пунктів не підготовлено жодного.

Незадовільно здійснюється заготівля вугілля у м.Люботині (0%), Вовчанському (16,4%), Коломацькому (17,9%), Куп'янському (26,7%), Дворічанському (27,9%) районах.

Підготовка водопровідно-каналізаційного господарства

Відремонтовано: - 30,2 км водопровідних мереж із 39,5 км, або 76,5%;

- 18,8 км каналізаційних мереж при запланованих 10,6 км, або 177,3%; Підготовлено: - 119 водопровідних насосних станцій із 141, або 84,4%;

- 151 каналізаційна насосна станція із 186, або 81,2%;

- 52 каналізаційні очисні споруди із 66, або 78% ;

- 644 артезіанські свердловини із 770, або 83,6% .

На підготовку водопровідно-каналізаційного господарства витрачено 14,5 млн.грн. із 21,6 млн.грн. або 67,2%.

З відставанням від графіку здійснюється перекладка:

- водопровідних мереж у Ізюмському (26,7%) та Шевченківському (30%) районах;

- каналізаційних мереж у м.Чугуєві (59%).

Незадовільно готуються каналізаційні насосні станції в м.Ізюмі (63,6%), артсвердловини в Коломацькому (66,7%) та Чугуївському (65,6%) районах.

Підготовка об'єктів міського електротранспорту

Планом підготовки Харківського комунального підприємств «Міськелектротранс» до роботи в осінньо-зимовий період 2010-2011 роки передбачено відремонтувати капітальним та середнім ремонтами 108 од. трамвайних вагонів та тролейбусів, підготовлено 65 (60,2%).

Підготовка об'єктів вулично-дорожньої мережі

При плані ремонту вулиць та доріг 472 тис. м2 виконано 402 тис. м2 або 85,2%, проведено підготовку 449 одиниць спеціалізованої техніки (що становить 89%) та заготовлено 55 тис. тонн посипочного матеріалу (74%).

Кращими темпами проводиться ремонт вулично-дорожньої мережі Дергачівському, Зміївському, Зачепилівському районах та м. Лозова.

Нижчими темпами проводиться ремонт вулично-дорожньої у районах Балаклійському (53%), Валківському (30%), Золочівському (63%) Н.Водолазькому (65%), Шевченківському (34%).

З 2 вересня відповідно до затвердженого графіка в районах і містах області будуть проведені виїзні наради обласного штабу , де будуть заслухані доповіді кожного району щодо підготовки до нового опалювального сезону та про виконання доручень на попередніх засіданнях, які відбулися у липні місяці.

Розрахунки підприємств теплоенергетики за спожитий природний газ станом на 27.08.10

В області продовжується робота щодо забезпечення теплопостачальнми підприємствами 100% рівня розрахунків за газ, спожитий в опалювальному сезоні 2009-2010 р.р.

За даними підприємств комунальної теплоенергетики рівень розрахунків за газ, спожитий у опалювальному сезоні 2009-2010 років станом на 27.08.10 складає 79%, заборгованість - 278,8 млн.грн. Найбільшим боржником є КП «Харківські теплові мережі», сума боргу якого складає 208,3 млн. грн., що складає 73% від всієї заборгованості.

Станом на 27.08.10 повністю розрахувалися за спожитий в опалювальному сезоні 2009-2010 р.р. природний газ 3 підприємства: АТ «Теплоенергетичні центр Роганського промвузла», Лозівське районне ПТМ, ТОВ Близнюківський «Райсільгоспкомунгосп».

9 теплопостачальних підприємств забезпечили рівень розрахунків за газ,  спожитий в опалювальному сезоні 2009-2010 р.р. більш ніж на 80%., Це такі підприємства як: Вовчанське ПТМ - 99%; Красноградське ПТМ – 97% Н.Водолазьке ПТМ - 93%; ТОВ «КЛК» - 88%; КП «Чугуївтепло» - 88%; Лозівське міське ПТМ- 86%, ЗАТ «ТЕЦ-3» - 82%; Ізюмське ПТМ - 83%, Балаклійське ПТМ - 80%.

Низький рівень розрахунків мають наступні підприємства:

- ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» - рівень розрахунків за опалювальний сезон складає 56% (борг за опалювальний сезон -22,7 млн.грн.);

- КП теплових мереж Харківського району - рівень розрахунків за опалювальний сезон складає 66% (борг за опалювальний сезон - 11,2 млн.грн);

- КП «Харківські теплові мережі» - рівень розрахунків за опалювальний сезон складає 78% (борг за опалювальний сезон -208,3 млн.грн.).

Основними причинами неповної оплати боргу є заборгованість установ, що фінансуються з державного (24,1 млн.грн.) та місцевих бюджетів (58,5 млн.грн), і не вирішення на державному рівні питання погашення різниці в тарифах як для населення, так і для бюджетних організацій (на 15 квітня 2010 року складає 124,4 млн.грн по населенню і 105,9 млн.грн по бюджетним організаціям).

Розрахунки за електроенергію

Підприємства житлово-комунального господарства розрахувались за спожиту електричну енергію з початку 2010 року (станом на 20.08.10) на рівні 98%, у т.ч теплопостачальні підприємства - на 103,1%, водопровідно-каналізаційні підприємства - на 96,3%, житлові підприємства - на 94,1 %.

Загальна заборгованість за спожиту електричну енергію складає 27,6 млн.грн.

Стан розрахунків споживачів за житлово-комунальні послуги

Рівень розрахунків споживачів області за надані житлово-комунальні послуги станом на 20.08.10 склав:

теплопостачання - 96,3%, в т.ч. населення - 100,6%; установи, и фінансуються з державного бюджету - 82,6%, з місцевих бюджетів - 92,5%, інші споживачі - 90,3%;

водопостачання та водовідведення - 94,5%, в т.ч. населення – 93% установи, що фінансуються з державного бюджету - 94,3%, з місцевих бюджетів 100,6%, інші споживачі - 94,8%;

утримання житла - 96%.

Загальна заборгованість споживачів за послуги теплопостачання станом на 20.08.10 склала 737,5 млн.грн., в т.ч. населення - 570 млн.грн., установи державного бюджету - 24,1 млн.грн., місцевого бюджету - 58,6 млн.грн., інших споживачів - 44,6 млн.грн.

Нижче середньо обласного (100,6%) рівень розрахунків населення за послуги теплопостачання у районах (містах):__

| Район (місто) | Борг населення | Рівень |
| --- | --- | --- |
|  | на 20.08.10 | розрахунків з початку року |
| Куп'янський | 859,6 тис.грн. | 74,6% |
| Зміївський | 1,9 млн.грн. | 92,7% |
| Харківський р-н | 24,4 млн.грн. | 86,4% |
| м. Лозова | 22,5 млн.грн. | 89,8% |
| м. Куп'янськ | 10,9 млн.грн. | 92,7% |

Рівень розрахунків установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, складає 92,5% (на 1 серпня - 88,7%). Залишається заборгованість місцевих бюджетів у наступних районах (містах): м.Лозова - 29,7 тис.грн., м.Первомайський – 7,7 тис.грн., Дворічанський - 217,4 тис.грн. (з неї за поточний рік - 164 тис.грн.) Куп'янський - 11,5 тис.грн., Нововодолазький - 224,4 тис.грн.

Але основним боржником є бюджетні організації м.Харкова , загальний борг яких складає 58,1 млн.грн.

Рівень розрахунків установ, що фінансуються з державного бюджету, складає 82,6% (на 1 серпня - 78,8%). Залишаються значні борги по міністерствах:

| Міністерство, відомство | Борг на 01.08.10 |  | Борг на 20.08.10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Міністерства оборони | 12,4 млн.грн. |  | 12,3 млн.грн. |  |  |
| Міністерства внутрішніх справ | 4,9 млн.грн. |  | 4,3 млн.грн. |  |  |
| Міністерства аграрної політики | 3,1 млн.грн. |  | 3 млн.грн. |  |  |
| Міністерства з надзвичайних ситуацій | 1,6 млн.грн. |  | 0,2 млн.грн. |  |  |
| Міністерства охорони здоров'я |  | 1 млн.грн. |  | 0,8 млн.грн. |  |
| Служби безпеки України |  | 1,2 млн.грн. |  | 1,1 млн.грн. |  |
| Департамент з виконання покарань |  | 0,2 млн.грн. |  | 0,3 млн.грн. |  |

Найбільші боржники : Харківський університет повітряних сил - 8 млн.грн. Харківське управління МВС- 1,5 млн.грн., Дергачівська зооветеринарна академія 1,3 млн.грн, аграрний університет ім. Докучаєва- 1,2 млн.грн, Харківський військовий шпиталь -0,9 млн.грн.

Незадовільний рівень розрахунків госпрозрахункових споживачів (нижче середньо обласного 89,8%):

| Район (місто) | Борг на 20.08.10 | Рівень розрахунків з початку року |
| --- | --- | --- |
| м.Харків | 37,9 млн.грн. | 89,5% |
| Чугуївський р-н* | 2,4 млн.грн. | 41,3% |
| м.Чугуїв | 308,0 тис.грн. | 87% |

Примітка: низький рівень розрахунків по Чугуївському району пов'язаний незадовільними розрахунками КП ВТП«Вода» за надані ТОВ «КЛК» послуги, борг початку року склав 2,5 млн.грн.

Стан приведення тарифів на послуги з теплопостачання до рівня економічно обґрунтованих витрат

У зв'язку з прийняттям постанови НКРЕ від 13.07.09 № 813, якою з 1.08.10 встановлено нову ціну на природний газ для населення, теплопостачальними підприємствами ведеться робота щодо приведення діючих тарифів до рівня економічно обґрунтованих витрат з урахуванням нової ціни на природний газ.

Всього на послуги теплопостачання необхідно переглянути 355 тарифів, з них для населення - 144.

Станом на 26.08.10 на розгляді в Держінспекції цін з урахуванням нової ціни на природний газ знаходяться розрахункові матеріали на 349 тарифів, в т.ч 141 тариф - для населення.

Отримали позитивні висновки Держінспекції цін 3 підприємства на 84 тарифи, з них 25 - по населенню (в тому числі КП «ХТМ» на 7 тарифів, з них 4 по населенню; ТОВ «Котельні лікарняного комплексу» на 71 тариф, з не населення - 17; АТ «Теплоенергетичний центр Роганського промвузла» на 6 тарифів, з них населення - 4).

КП «ХТМ» тарифи передано на затвердження до НКРЕ.

До кінця серпня п.р. планують отримати позитивні висновки з Державної інспекції з контролю за цінами КП «Чугуївтепло», КП «Балаклайські теплові мережі», Борівське ПТМ. Розглядаються розрахунки тарифів і по всім іншим підприємствам.

Про стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства

на виконання п. 3.2. протокольного доручення

Станом на 1 серпня 2010 року заборгованість із виплати заробітної плат мали 24 підприємства (14,2% від загальної кількості) на загальну суму 20 млн.грн., в тому числі економічно активні підприємства - 19,7 млн.грн.

За оперативними даними в серпні погашено заборгованої заробітної плати на суму 2,8 млн.грн. або 14%, і станом на 26.08.10 залишок боргу економічноактивних підприємствах склав 16,9 млн.грн.

Зменшення заборгованості відбулося в основному за рахунок погашення заборгованості по наступним підприємствам:

- ХКП "Міськелектротранс" (811,0 тис.грн.),

- КП "Комплекс з вивозу побутових відходів" (1077,7 тис.грн., розрахувалось повністю),

- ХОКП "Дирекція розвитку інфраструктури території" (369,3 тис.грн.), в тому числі: Барвінківське ПТМ ХОКП "ДРІТ" (239,8 тис.грн. - розрахувалось повністю), Дергачівське ПКГ ХОКП "ДРІТ" (60,2 тис.грн.), Куп'янське ПТМ ХОК "ДРІТ" (69,3 тис.грн.),

- Первомайське ВУВКГ (162,0 тис.грн.),

- КП "Чугуївська саночистка" (110,6 тис.грн.),

- Ізюмське КВКП (93,1 тис.грн.).

З метою виконання поставлених Урядом завдань щодо забезпечення виплат по заробітній платі в повному обсязі обласна державна адміністрація звернулась до голів райдержадміністрацій та міських голів з пропозицією розглянути питання щодо відшкодування підприємствам галузі збитків від різниці в тарифах і послуги, наданих населенню, на чергових сесіях міських рад та виділити необхідні кошти з місцевих бюджетів.

На виконання п. 5. протокольного доручення підготовлені і направлені за підписом заступника голови облдержадміністрації В.Г.Дулуба листи до прокуратури 11-ти районів Харківської області з пропозицією вжити заходи: прокурорського реагування до керівників житлово-комунальних підприємств, які мають значну заборгованість по заробітній платі та продовжують її нарощувати.

Про посилення соціального захисту населення під час оптимізації цін тарифів на житлово-комунальні послуги

З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.10 №62 «Про посилення соціального захисту населення під час оплати житлове комунальних послуг» прийнято розпорядження голови обласної держави» адміністрації від 13.08.10 № 455 «Про надання населенню субсидій під час оптимізації цін і тарифів на житлово-комунальні послуги за спрощеним порядком», яким затверджено склад робочої комісії з питань координації діяльності з надання населенню житлових субсидій за спрощеним порядком та План заходів з реалізації зазначеної постанови.

Відповідно до затвердженого Плану проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота щодо надання субсидій населенню за спрощеним порядком

18.08.10 було проведено нараду за участю спеціалістів Головного управлінь праці та соціального захисту населення, облдержадміністрації та управлінь праці районів і міст, Головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури, представників підприємств, які надають житлово-комунальні послуги, з питання своєчасного надання, у п'ятиденний термін із дня отримання запиту, органам праці та соціального захисту населення відомостей про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами.

Також 12.08.10 до підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг доведено спільний лист Мінпраці України та Мінжитлокомунгоспу України щодо електронного обміну інформацією для призначення житлових субсидій між органами праці та соціального захисту населення і організаціями - надавачам житлово-комунальних послуг з описами структури уніфікованих файлів і інструкції щодо роботи з ними з метою підготовки програмних продуктів організаціями-надавачами житлово-комунальних послуг до запровадження електронного обміну інформацією з органами праці та соціального захисту населення.

На даний час проводиться робота щодо запровадження електронного обмів даними між органами соцзахисту та підприємствами-надавачами послуг для оформлення субсидій за спрощеним порядком.

Станом на 26.08.10 всі міські підприємства (КП «ВТП «Вода», КП «ХКОВ», КП «ХТМ») мають електронний обмін даними з районними управлінням соцзахисту м.Харкова в рамках програми «Наш дім».

Не мають електронного обміну даними окремі малі підприємства майже у всіх районах та містах області. Запроваджено повністю електронний обмін у Борівському, Дергачівському, Краснокутському, Лозівському, Чугуївському районах та базових підприємствах міст обласного підпорядкування. З загальної кількості абонентів (особових рахунків) 1,73 млн. забезпечено електронний обмін даними, це становить більше 90% абонентів споживачів житлово-комунальних послуг.

В той же час на низькому рівні забезпечений електронний зв'язок у Вовчанському районі (із 9 підприємств мають лише 2), Золочівському (із 7 підприємств мають лише 1), Шевченківському (із 11 підприємств мають лише 1),: Коломацькому і Краснокутському р-нах зовсім відсутній елеронний зв'язок між житлово-комунальними підприємствами та управліннями соціального захисту.

Робота щодо забезпечення електронного обміну даними між житлово-комунальними підприємствами та управліннями соцзахисту продовжується.