Материалы

для доклада заместителя главы Харьковской областной государственной администрации Ю.А.Сапронова на совместном   заседании коллегии облгосадминистрации и собрании административно - хозяйственного актива области  по    вопросу   «О ходе выполнения  решения коллегии облгосадминистрации от   25 августа 2010 года «О состоянии работы по подготовке и  проведению в области финальной части чемпионата Европы    2012 года по футболу» (в плане контроля), 27.09.10

Уважаемый Михаил Маркович!

Уважаемые члены коллегии!

Со дня проведения совместного заседания коллегии облгосадминистрации и собрания административно-хозяйственного актива области по вопросу о состоянии работы по подготовке и проведению в области финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу прошел месяц. Несмотря на небольшой период, реализация решения коллегии областной государственной администрации, проходит планово, согласно установленных сроков.

По нормативному блоку обеспечения подготовки к        Евро-2012.

15 сентября на пленарном заседании сессии Харьковского областного совета принята новая редакция областной целевой программы подготовки к Евро-2012. Основные задания и показатели Программы приведены в соответствие с заданиям и показателям государственной целевой программы, а также учитывают изменения и дополнения городской программы, утвержденные на сессиях Харьковского городского совета в июне и августе этого года. На сегодня завершается разработка детализированных (с помесячными сроками выполнения) планов подготовки конкретных объектов, внесенных в Программу. Управление по координации подготовки и проведения финальной части «Евро-2012» Главного управления экономики Харьковской облгосадминистрации осуществляет еженедельный мониторинг выполнения Программы, поступления и использования финансовых средств для подготовки объектов к     Евро-2012.

По функциональному блоку вопросов.

С целью трудоустройства безработных и их привлечения к оплачиваемым общественным работам,  Главным управлением труда и социальной защиты населения Харьковской облгосадминистрации проводится работа по взаимодействию с предприятиями и организациями, которые участвуют в подготовке инфраструктуры к проведению финальной части Евро-2012. На сегодня заключены договоры с 9 предприятиями, что дало возможность привлечь к работам более 750 человек и этот процесс продолжается.

Главное управление образования и науки Харьковской облгосадминистрации предприняло ряд мер по активизации работ, связанных с подготовкой студенческих общежитий, внесенных в Государственную, областную и Харьковскую городскую целевые программы подготовки к Евро-2012. С Министерством образования и науки решается вопрос о срочном начале финансирования работ по реконструкции и капитальному ремонту студенческих общежитий высших учебных заведений области. В рабочем порядке отрабатывается вопрос выделения дополнительных средств в размере 216,77 млн.грн для подготовки еще 55 общежитий и                1 санатория-профилактория, где будут размещаться болельщики и гости Чемпионата (дополнительно 19310 мест).

Завершены работы по приведению в соответствующее состояние подъездных путей к профилакторию «Березовый гай» в селе Березовское Дергачевского района. На капитальный ремонт дорожного покрытия выделено и освоено 1 млн.315 тыс.грн. из областного бюджета.

Налажена координация действий подразделений облгосадминистрации с инспекцией государственного архитектурного контроля в Харьковской области, филиалом государственного предприятия «Укргосстройэкспертиза» в Харьковской области по оперативному согласованию проектной документации объектов строительства и реконструкции, которые относятся к инфраструктуре Евро-2012. Введена практика  еженедельного информирования Государственной архитектурно-строительной инспекцией об изменении состояния строительной готовности объектов Евро-2012.

Главное управление промышленности, транспорта и связи отрабатывает с ЗАО «Киевстар GSM» вопрос о бесперебойном обеспечении мобильной связью объектов Евро-2012 в Харьковской области.

Управлением культуры и туризма совместно с Чугуевским городским советом завершает работу по отработке вопроса о размещении частной художественной коллекции, окончания реставрации строения штабов военных поселений в городе Чугуеве и капитального ремонта мемориальной усадьбы И.Ю.Репина. Данные вопросы будут решены в установленные сроки.

Главное финансовое управление осуществляет меры по обеспечению своевременного финансирования работ из местных бюджетов и государственного бюджета Украины, предусмотренных на реализацию заданий и мероприятий Государственной целевой программы подготовки и проведения Евро-2012.

Информационно: По состоянию на 27.09.10 на 					финансирование подготовки объектов, 						которые входят в государственную, 						областную и Харьковскую городскую 						целевые программы 	подготовки «Евро-2012» 					поступило:

- из госбюджета – 555,06 млн.грн;

- из областного бюджета – 16,59 млн.грн; 					- из бюджета г.Харькова – 74,01 млн.грн;

- из других источников – 306,35 млн.грн.

Управление культуры и туризма Харьковской облгосадминистрации, Главное управление здравоохранения, Служба автомобильных дорог в Харьковской области вместе с районными государственными администрациями проводят работу по разработке программы обустройства придорожной и туристической инфраструктуры по основным маршрутам следования гостей и участников Чемпионата. Данный вопрос является одним из слабых мест в процессе подготовки к Евро-2012, поэтому хочу предупредить ответственных исполнителей проекта о необходимости его полного завершения в установленные сроки.

Обращаю внимание структурных подразделений облгосадминистрации, управлений Министерств и ведомств Украины в Харьковской области на необходимость активизации  работы по разработке и внесению изменений в соответствующие концепции, которые являются составляющими общей организации проведения Чемпионата.

Пользуясь случаем хочу еще раз обратить внимание руководителей отраслевых управлений Харьковской областной государственной администрации, районных государственных администраций, территориальных органов Министерств и ведомств Украины в Харьковской области, областных организаций на необходимость слаженной и четкой работы по реализации заданий и мероприятий по подготовке к Евро-2012.

Выполнение   решения коллегии облгосадминистрации от         25 августа 2010 года «О состоянии работы по подготовке и  проведению в области финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу» продолжается и находится на постоянном контроле.

Спасибо за внимание.