Доклад

на общее заседание коллегии Харьковской областной государственной администрации и собрания административно-хозяйственного актива области 18 октября 2010 года о выполнении решения  от 27 сентября 2010 года "О состоянии подготовки стабильного функционирования хозяйственного комплекса, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2010-2011 годов"

Уважаемый Михаил Маркович!

Уважаемые члены коллегии и приглашенные!

Сегодня в порядке контроля рассматривается вопрос "О ходе выполнения решения коллегии облгосадминистрации от 27 сентября 2010 года "О состоянии подготовки стабильного функционирования хозяйственного комплекса, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2010-2011 годов".

На предыдущей коллегии поднимался ряд вопросов, касающийся как окончания подготовки объектов всего хозяйственного комплекса, так и организации прохождения отопительного сезона.

Именно, как эти вопросы решаются, я и хочу обратить ваше внимание.

В целом подготовка области, в том числе объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду была завершена до 1 октября,  социальной сферы - до 1 сентября.

При этом необходимо отметить , что темпы подготовки в этом году были выше по сравнению с прошлым годом. Это видно на диаграммах

( слайд № 1 ) Темпы подготовки жилого фонда превышали прошлогодние на 6-8%

(слайд № 2) Подготовка социальной сферы  была завершена на 9 дней раньше.

(слайд № 3) Темпы подготовки котельного оборудования превышали  на 3-5% и как результат были завершены на неделю раньше чем в прошлом году.

Что касается выполнения решений принятых на предыдущей коллегии:

- с.Куриловка Купянского района - 11 октября были завершены основные работы по ремонту кровли, что дало возможность 12 октября начать отопление жилого фонда поселка.

- В поселке Ковшаровка 5 октября были завершены работы по перекладке отдельных участков существующей перемычки тепловых сетей на больший диаметр, это дало возможность частично стабилизировать теплоснабжение поселка. Для полного использования мощности котельной больничного комплекса необходимо выполнить работы по строительству новой перемычки протяженностью 260 п.м. На эти работы из Стабилизационного фонда предусмотрены средства в сумме 1032 тыс.грн.  На 11 ноября запланировано проведение тендерных торгов. В настоящее время уже ведутся  подготовительные работы.

- Лозовская амбулатория общей практики семейной медицины Купянского района   переведена в другое помещение, в котором выполнен текущий ремонт;

- По состоянию на 1 октября 2010 г. на Южной железной дороге  выполнены в полном объеме работы по подготовке: 28 зданий жилого фонда, 6 больниц, 243 котельных, 12 водопроводных и 5 канализационных насосных станций,  18 единиц специальной уборочной техники.

- Остается не решенным вопрос отопления некоторых объектов культуры в осеннее-зимний период. 47% отопительных систем находятся в нерабочем состоянии. Кроме того при потребности 2,3 тыс.тонн угля, заготовлено лишь 294 тонн. В некоторых районах в помещениях объектов культуры не проведено ни одного капитального ремонта, не отремонтировано ни одной отопительной системы, это: Близнюковский и  Коломакский районы. Объекты культуры готовы к новому отопительному сезону лишь на 62 %.

- Промышленность. Практически все мероприятия по подготовке к зиме выполнены. Бытовые помещения и промышленные здания готовы к приему тепла и при необходимости будут подключены к отоплению.

.

- В области активизирована работа по выявлению и принятию в коммунальную собственность бесхозных энергетических объектов.

Райгосадминистрациям были направлены перечни энергетических объектов, по которым необходимо провести процедуру принятия их в коммунальную собственность и обеспечить их надлежащее содержание.

Заканчивается разработка порядка учета и сохранения бесхозного энергетического имущества, которое будет передано в коммунальную собственность  местных советов. Этот порядок планируется вынести на рассмотрение сессии областного совета.

- Что касается утверждения удельных норм потребления энергоносителей, работа активизировалась, но недостаточно.  За сентябрь-октябрь до управления топливно-энергетического комплекса представили на проверку нормы лишь 23 организации. Еще раз обращаю внимание глав райгосадминистраций, большая часть бюджетных средств уходит на расчеты за энергоносители. А как вы можете определить эффективность их использования, если ваши организации до сегодняшнего дня не сделали анализ потребления и не определили удельные нормы потребления энергоносителей.

- По газификации. В настоящее время завершено строительство 7 объектов, получили газ жители сел Мальцевское Лозовского района, Семеновка Зачепиловского района,  Огеевка Сахновщанского района. По четырем объектам проводится работа по вводу их в эксплуатацию, заканчиваются монтажно-строительные работы на подводящем газопроводе высокого давления к поселку Белый Колодец.

- Что касается заключения договоров  с ДК «Газ Украины» на поставку природного газа в отопительном периоде 2010-2011 года, то всеми теплоснабжающими предприятиями были предоставлены в ДК «Газ Украины» необходимые пакеты документов для оформления договорных обязательств, в т.ч. договора на закупку газа подписанные со стороны предприятий. На сегодняшний день   мы ожидаем подписание договоров со стороны ДК «Газ Украины».

- Обеспечен ежедневный контроль за состоянием расчетов предприятий коммунальной теплоэнергетики за потребленный природный газ. По данным предприятий уровень расчетов за газ, потребленный в отопительном сезоне 2009-2010 годов, по состоянию на 15.10.10 составляет 83%, в т.ч. с начала 2010 г. - 71%. Задолженность - 227 млн.грн.

При подписании новых договоров на газ, все теплоснабжающие предприятия подписали графики погашения задолженности, которые учитывают и разницу в тарифах для населения. ( слайд №4 ) Как видно из таблицы  с учетом разницы в тарифах, только за прошлый отопительный сезон  предприятиям необходимо погасить 42 млн.грн., кроме того за 15 дней  октября уже потреблено природного газа на 54 млн.грн.

Учитывая взятые обстоятельства теплоснабжающими предприятиями,  прошу глав администраций и мэров городов взять под личный контроль выполнения взятых обязательств по погашению долгов и обеспечения 100% расчетов за  текущее потребление.

- Что касается расчетов за оказанные услуги бюджетных организаций  финансируемых с государственного бюджета,        (слайд №5 ) по состоянию на 10.10.10  она снизилась по сравнению с 27 сентября с 20,8  млн.грн. до 9,3 млн.грн.

Не выполнили поручения А.П. Клюева и решения коллегии учреждения Министерства обороны Украины – долг 7 млн.грн. Министерства внутренних дел -  долг 1млн.грн.грн., Службы безопасности Украины - 981 тис.грн.  Остались долги и по другим министерствам. Прошу руководителей управлений облгосадминистрации курирующих указанные в таблице организации в области,  допустившие невыполнение поручений, проанализировать причины и предоставить соответствующие служебные записки в администрацию.

- По вопросу уменьшения задолженности за потребленную электрическую энергию предприятием КП "ВТП "Вода",  необходимо отметить, что были приняты необходимые меры. Общая задолженность за потребленную электрическую энергию с 26 млн.грн. снизилась до14,8 млн.грн., в том числе с начала 2010 года  до 3 млн.грн.

-  Продолжается работа по  приведению тарифов на жилищно-коммунальные услуги до уровня экономически обоснованных затрат.

Положительные выводы получили 17 теплоснабжающих и 9 водопроводно-канализационных предприятий. В соответствии с порядком утверждения тарифов, 11 крупных теплоснабжающих предприятий,  согласованные тарифы направили на утверждение в НКРЕ, остальные в органы местной власти. (Это Близнюковское, Н.Водолажское, Волчанское, Красноградское, Кегичевское  и Лозовское (районное)  тепловые предприятия)

На рассмотрении в Госинспекции  по ценам находятся расчетные материалы 1-го теплоснабжающего и 9-ти водопроводно-канализационных предприятий. Работа по их проверке продолжается.

В связи с резким понижением температуры наружного воздуха, на выполнение распоряжения главы облгосадминистрации М.М.Добкина от 01.10.10 №540 в Харьковской области с 1 октября начат  отопительный сезон.

Благодаря слаженной работе всех служб области, нам удалось за 11 дней обеспечить включение всех объектов социальной сферы  и весь жилой фонд.  Как видно на слайдах темпы включения социальной сферы ( слайд № 6) были довольно высокие и по состоянию на 9 октября было включено 93,3%. Отмечались некоторые задержки лишь там, где объекты социальной сферы подключались от больших квартальных котельных вместе с жилым фондом.

(слайд № 7) К подаче тепла в жилой фонд приступили с 5 октября и на 12 октября за исключением жилого фонда, отапливаемого от котельных Министерства обороны ( 16 домов г.Балаклея и 1 дом г.Чугуев) все дома были подключены. Темпы начала отопительного сезона в прошлом году значительно отстают, отопительный сезон был начат  15 октября а последний дом был подключен  лишь 30 октября.

В тоже время, при включении отопления имели место следующие недостатки:

Несмотря на полученные поручения, очень низкими темпами проходило подписание паспортов готовности жилых домов и это касается практически всех городов и районов. С опозданием были получены разрешения "Госгорпромнадзора" на включение котельных. Позже всез получили разрешения такие предприятия как Балаклейское, Боровское, Первомайское, ООО "Володар" в Кегичевском районе и ООО "Котельные больничного комплекса".

В результате, включение котельных и подключение объектов в разрезе районов отличается ( слайд №8  )

На слайде видно , что в большинстве районов включение котельных теплоснабжающих предприятий практически было начато 6 октября. А в таких районах как Валковский, Волчанский, Дворечанский, Изюмский, Золосевский и г. Купянск приступили к пуску тепла только 7 октября.

Затянули с пуском тепла в Балаклеевском, Купянском, Чугуевском, Шевченковском районах и в городах Купянск, Первомайский, Чугуев.

г.Первомайский – 6 жилых домов были включены только 12 октября в связи с проблемами на внутридомовых системах отопления, вызванных воровством запорной арматуры. Что еще раз подтвердило недостаточную работу жилищно-эксплуатирующих организаций при подготовке жилого фонда.

Балаклейский район – из-за задолженности за энергоносители не своевременно включена котельная Минобороны и соответственно 16 жилых домов военного городка ;

Купянский район - продолжительное время определялись с подрядной организацией по ремонту кровли котельной в с.Куриловка, что в свою очередь привело к отсрочке включения  котельной до 12 октября ;

г. Купянск - подключение потребителей было задержано из-за несвоевременных расчетов за электроэнергию и порывов на внутридомовых системах.

г. Чугуев - из-за задолженности за энергоносители не своевременно включена котельная Минобороны и соответственно 1 жилой дом.

Что касается вопроса теплоснабжения г. Купянск то в новом  отопительном сезоне продолжает обеспечивать теплом потребителей города   Купянский филиал ХОКП "Дирекция развития инфраструктуры территории».

И в заключение хочу сказать следующее, первый этап начала отопительного сезона нами выполнен. Но для качественного прохождения необходимо:

- обеспечить своевременные 100% расчеты теплоснабжающих предприятий за потребленные энергоносители при условии утверждения новых тарифов НКРЕ, в противном случае за минусом суммы в части разницы в тарифах.

- обеспечить постоянный контроль за стабильной работой как теплоснабжающих объектов так и внутридомовых систем зданий и сооружений.

-  в случае введения в действие новых тарифов в максимально сжатые сроки произвести начисление нуждающимся субсидий.

- главам райгосадминистраций и мэрам городов, взять под личный контроль расчеты потребителей за оказанные услуги и особенно это касается бюджетной сферы.

Благодарю за внимание.

С.И.Черняк