ЗАТВЕРДЖУЮ Голова обласної державної адміністрації, співголова робочої групи _______________________М.М. Добкін «___»__________________ 2010 року

ЗАТВЕРДЖУЮ Голова обласної ради, співголова робочої групи __________________С.І.Чернов «___»_____________2010 року

№01-46/7387

від 25.10.10

Організаційний план розгляду та затвердження «Стратегії соціально-економічного (сталого) розвитку Харківської області до 2020 року»

| № | Захід | Термін | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Підготовка Проекту Стратегії соціально-економічного (сталого) розвитку Харківської області до 2020 року | протягом жовтня 2010 р. | Сапронов Ю.А., Кизим М.А., Авершин С.В. |
| 2. | Оприлюднення Проекту Стратегії: - розміщення Проекту Стратегії соціально-економічного (сталого) розвитку Харківської області до 2020 року на сайті облдержадміністрації в розділі «Харківський регіональний Комітет з економічних реформ»; - проведення круглого столу за темою: «Обговорення Стратегії соціально-економічного (сталого) розвитку Харківської області до 2020 року» в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність та інновації. Проблеми науки та практики» на базі ХНЕУ; - проведення круглого столу щодо обговорення Проекту Стратегії соціально-економічного (сталого) розвитку Харківської області до 2020 року на базі НТУ «ХПІ» - проведення круглого столу щодо обговорення Проекту Стратегії соціально-економічного (сталого) розвитку Харківської області до 2020 року на базі ХНАМГ - проведення круглого столу щодо обговорення Проекту Стратегії соціально-економічного (сталого) розвитку Харківської області до 2020 року на базі ХНМУ - проведення круглого столу щодо обговорення Проекту Стратегії соціально-економічного (сталого) розвитку Харківської області до 2020 року на базі ХНАУ ім. В.В.Докучаєва - проведення круглого столу щодо обговорення Проекту Стратегії соціально-економічного (сталого) розвитку Харківської області до 2020 року на базі ХНУ ім. В.Н.Каразіна; - засідання Ради ректорів вищих навчальних закладів III –IV рівнів акредитації Харківського вузівського центру для обговорення Проекту Стратегії соціально-економічного (сталого) розвитку Харківської області до 2020 року; - засідання Харківського регіонального Комітету з економічних реформ для обговорення наступних питань: Обговорення Проекту Стратегії соціально-економічного (сталого) розвитку Харківської області до 2020 року; - проведення круглого столу з головами постійних комісій обласної ради з метою обговорення Проекту Стратегії соціально-економічного (сталого) розвитку Харківської області до 2020 року; - проведення прес-конференцій за темами: а) Етапи розробки Проекту Стратегії соціально-економічного (сталого) розвитку Харківської області до 2020 року; б) Підсумки обговорення Проекту Стратегії соціально-економічного (сталого) розвитку Харківської області до 2020 року | 7листодада 2010 р. 11-12 листопада 2010 р. 16 листопада 2010 р. 19 листопада 2010 р. 19 листопада 2010 р. 23 листопада 2010 р. 23 листопада 2010 р. 25 листопада 2010р. 26 листопада 2010 р 29 листопада 2010 р. 9 листопада 2010 р. 29 листопада 2010 р. | Сапронов Ю.А., Савін Є.Є., Маренич В.М. Сапронов Ю.А., Ландсман В.А., Пономаренко В.С., Кизим М.А., Авершин С.В. Бабаєв В.М., Сапронов Ю.А., Ландсман В.А., Товажнянський Л.Л. Кизим М.А., Авершин С.В., Сапронов Ю.А., Дулуб В.Г., Ландсман В.А., Шутенко Л.М., Кизим М.А., Авершин С.В. Сапронов Ю.А., Шурма І.М., Ландсман В.А., Лісовий В.М., Кизим М.А., Авершин С.В. Сапронов Ю.А., Алексейчук В.В., Ландсман В.А., Пузік В.К., Кизим М.А., Авершин С.В. Сапронов Ю.А., Ландсман В.А., Бакіров В.С., Кизим М.А., Авершин С.В. Ландсман В.А., Бакіров В.С., Шутенко Л.М., Пономаренко В.С., Товажнянський Л.Л, Пузік В.К. Лісовий В.М., Сапронов Ю.А., Авершин С.В., Кизим М.А. Чернов С.І. Сапронов Ю.А., Авершин С.В., Кизим М.А., голови постійних комісій Сапронов Ю.А., Савін Є.Є., Маренич В.М., Авершин С.В., Кизим М.А. Сапронов Ю.А., Савін Є.Є., Маренич В.М., Авершин С.В., Кизим М.А. |
| 3. | Узагальнення пропозицій та зауважень учасників обговорень, доопрацювання Проекту стратегії; | до 4 грудня 2010 р. | Сапронов Ю.А., Авершин С.В., Кизим М.А. |
| 4. | Погодження Проекту стратегії з заступниками голови облдержадміністрації, керівництвом обласної ради; | до 10 грудня 2010р. | Сапронов Ю.А., Авершин С.В. |
| 5. | Розгляд Проекту стратегії на депутатських комісіях Харківської обласної ради; | до 20 грудня 2010 р. | Чернов С.І., Сапронов Ю.А., Авершин С.В., Кизим М. А. |
| 6. | Затвердження Стратегії соціально-економічного (сталого) розвитку Харківської області до 2020 року на сесії Харківської обласної ради | до 24 грудня 2010 р. | Сапронов Ю.А., Авершин С.В. |

Заступник голови обласної

державної адміністрації                                                                        Ю.А. Сапронов

Авершин, 705-10-17