Регіональний план дій на 2012 рік щодо впровадження

у Харківській області Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»

| № | Мета | Зміст завдання | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Індикатор виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Регіональний розвиток і реформа міжбюджетних відносин |  |  |  |  |  |
| 1. | Впровадження в місцевих бюджетах середньострокового прогнозування | 1.1. Проведення роботи щодо розробки прогнозів місцевих бюджетів на наступні за плановим два бюджетні періоди | Головне фінансове управління Харківської обласної державної адміністрації, голови районних державних адміністрацій. | грудень 2012 року | Якісне планування та виконання місцевих бюджетів |
| 2. | Запровадження програмно-цільового методу | 2.1. Проведення роботи щодо планування та виконання видатків пілотних місцевих бюджетів (обласного та бюджетів міст обласного значення) за програмно-цільовим методом. | Головне фінансове управління Харківської обласної державної адміністрації, Головні розпорядники коштів обласного бюджету | протягом 2012 року | Ефективне управління бюджетними коштами |
| 2. Реформа медичного обслуговування |  |  |  |  |  |
| 1. | - Завершення реорганізації первинної медичної допомоги | - 1.1. Затвердження регіонального плану модернізації мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу з визначенням кількості необхідних центрів первинної медичної допомоги та їх штатної чисельності з урахуванням рекомендацій МОЗ України | Головне управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації | лютий - 2012 року | - Затверджено регіональний план модернізації мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу |
|  |  | 1.2. Формування мережі центрів первинної медичної допомоги у структурі закладів охорони здоров’я II рівня згідно із затвердженим регіональним планом | Районні державні адміністрації, Головне управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації | до 1 січня 2013 року | Сформовано мережу центрів первинної медичної допомоги у структурі закладів охорони здоров’я II рівня |
|  |  | 1.3. Визначення обсягу фінансування центрів первинної медичної допомоги та підготовка пропозицій до МОЗ України щодо удосконалення Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 р. №1149 “Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів”, в частині розрахунку видатків на охорону здоров’я | Районні державні адміністрації, Головне управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Керівники закладів охорони здоров’я | до 1 червня 2012 року | Підготовлено та надано пропозиції до МОЗ України |
| 2. | Підготовка до модернізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги | 2.1. Проведення аудиту стану надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, підготовка плану перспективного розвитку закладів охорони здоров‘я та уточнення плану - схеми госпітальних округів після прийняття Закону України «Про особливості діяльності закладів охорони здоров'я» | Районні державні адміністрації, Головне управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Керівники закладів охорони здоров’я | до 1 січня 2013 року | Розроблено план перспективного розвитку закладів охорони здоров‘я вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги |
| 3. | Підготовка до модернізації екстреної медичної допомоги та створення системи екстреної медичної допомоги | 3.1 Проведення аудиту стану надання екстреної медичної допомоги та інвентаризації її ресурсного забезпечення і підготовка проекту регіонального плану розвитку системи надання екстреної медичної допомоги | Районні державні адміністрації, Головне управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Керівники закладів охорони здоров’я | липень 2012 року | Розроблено проект регіонального плану розвитку системи надання екстреної медичної допомоги |
|  |  | 3.2. Затвердження регіонального плану розвитку системи надання екстреної медичної допомоги | Головне управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації | У місячний строк після прийняття Закону України "Про загальнодержавну систему надання екстреної медичної допомоги" | Затверджено регіональний план розвитку системи екстреної медичної допомоги |
| 4. | Застосування інноваційних та інформаційних технологій у сфері охорони здоров'я | 4.1. Проведення аудиту ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я регіону для запровадження системи електронного документообігу у сфері охорони здоров’я, зокрема, електронного обігу медичних форм | Головне управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Керівники закладів охорони здоров’я | квітень 2012 року | Проведено аудит ресурсного забезпечення закладів охорони регіону |
|  |  | 4.2. Запровадження системи електронного документообігу, зокрема електронного обігу медичних форм, у сфері охорони здоров'я після надходження нормативних документів з МОЗ України | Головне управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, Керівники закладів охорони здоров’я | вересень 2012 року | Запроваджено систему електронного документообігу |
| 3. Реформа системи освіти і науки |  |  |  |  |  |
| Удосконалення системи управління освітою |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічної і економічної ситуації та необхідності підвищення якості освіти | 1.1. Створення умов для здобуття якісної освіти у сільській місцевості | Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | протягом 2012 року | Створення освітніх округів |
|  |  | 1.1.1. Модернізація мережі професійно-технічних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі інтернатних закладів | Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації | листопад 2012 року | Забезпечення рівного доступу до якісної загальної середньої освіти. Створення сприятливих умов для якісної підготовки робітничих кадрів та забезпечення рівного доступу до професійної освіти |
|  |  | 1.1.2. Розширення мережі дошкільних навчальних закладів | Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | протягом 2012 року | Введення в експлуатацію (відкриття, відновлення) дошкільних навчальних закладів |
|  |  | 1.1.3. Реформування навчальних закладів інтернатного типу обласного підпорядкування | Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації | червень-грудень 2012 року | Функціонування навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
|  |  | 1.1.4. Створення інноваційного центру професійно-технічної освіти шляхом впровадження у навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій, оснащення новим обладнанням, устаткуванням, технікою | Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації | протягом 2012 року | Відкриття інноваційного центру професійно-технічної освіти шляхом об’єднання існуючих професійно-технічних навчальних закладів |
| Підвищення якості та конкурентоспроможності освіти |  |  |  |  |  |
| 2. | Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту | 2.1. Реалізація Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” | Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти» | грудень 2012 року | Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів, які охоплені програмою, навчальними комп’ютерними комплексами |
|  |  | 2.2. Підключення до інформаційної мережі Інтернет загальноосвітніх навчальних закладів | Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації , районні державні адміністрації | протягом 2012 року | Збільшення відсотка загальноосвітніх навчальних закладів, що підключені до мережі Інтернет |
|  |  | 2.3. Розміщення в мережі Інтернет "адресних довідок" загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних та ВНЗ для вільного доступу громадськості | Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації , районні державні адміністрації | грудень 2012 року | Створення «адресної довідки» кожним навчальним закладом |
| 3. | Забезпечення освітою осіб з особливими потребами | 3.1. Проведення моніторингу потреби у створенні навчально-реабілітаційних центрів відповідно до банку даних дітей з особливими потребами та наявних матеріально-технічних умов спеціальних шкіл-інтернатів | Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації | вересень-грудень 2012 року | Формування освітньо - реабілітаційного простору для забезпечення адаптації та реабілітації дітей-сиріт та дітей. які опинилися у складних обставинах |
| Розвиток науки та інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки |  |  |  |  |  |
| 4. | Зростання ефективності регіональної економіки | 4.1. Сприяння формуванню відносин державно-приватного партнерства у галузі машинобудування. | Головне управління промисловості, транспорту і зв’язку Харківської обласної державної адміністрації, ПАТ «ФЕД» | протягом 2012 року | Підвищення ефективності діяльності машинобудівної галузі |
|  |  | 4.2. Аналіз досвіду регіонів України та інших країн, опрацювання пропозицій по вдосконаленню чинного законодавства з питання формування і розвитку промислових кластерів. | Головне управління промисловості, транспорту і зв’язку Харківської обласної державної адміністрації, керівники промислових підприємств та наукових установ області | травень 2012 року | Направлення до КМУ пропозицій щодо внесення змін та доповнень до чинного законодавства з метою створення необхідної нормативно-правової бази для успішного розвитку високоефективних регіональних кластерів |
|  |  | 4.3. Підвищення конкурентоспромож-ності промисловості шляхом розвитку співробітництва в рамках міжнародної програми „Східне партнерство” | Головне управління промисловості, транспорту і зв’язку Харківської обласної державної адміністрації, Спілка наукових та інженерних об’єднань України | протягом 2012 року | Підготовка пропозицій щодо формування регіонального пілотного проекту „Механізми системного залучення інвестицій для підвищення регіональної конкурентоспроможності” |
|  |  | 4.4. Організація проведення бізнес-форумів, круглих столів із залученням провідних фахівців з метою навчання, розповсюдження методології і досвіду формування та функціонування інноваційної інфраструктури (кластерів, технопарків, бізнес-інкубаторів, тощо) | Головне управління промисловості, транспорту і зв’язку Харківської обласної державної адміністрації | протягом 2012 року | Зростання показників інноваційного розвитку промисловості |
| 5. | Підвищення конку-рентоспроможності економіки за рахунок впровадження вітчизняних наукових розробок | 5.1. Моніторинг розвитку галузевої науки та сприяння підвищенню ефективності її діяльності, як головного чинника інноваційного розвитку. | Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Головне управління промисловості, транспорту і зв’язку Харківської обласної державної адміністрації, галузеві управління облдержадміністрації | протягом 2012 року | Зростання обсягів наукових робіт та збільшення кількості прибутково працюючих наукових установ |
| 4. Розвиток соціальної сфери |  |  |  |  |  |
| 1. | Удосконалення інституту державних соціальних інспекторів з метою посилення адресності та обґрунтованості надання соціальної підтримки громадянам, супроводження соціально вразливих сімей із залученням інших соціальних служб | 1.1. Надання пропозицій до нормативно-правових актів щодо розширення повноважень та функцій державних соціальних інспекторів (додатково виконання функцій виявлення реальних потреб у допомозі та послугах соціально вразливих осіб чи сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах). | Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, Служба у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації | серпень 2012 року | Впроваджено додаткові функції державних соціальних інспекторів та процедури їх виконання |
| 2. | Реформування мережі інтернатних установ та установ іншого типу для дітей, які потребують державної підтримки | 2.1.Реорганізація притулків для дітей в центри соціально-психологічної реабілітації дітей. 2.1.1. Завершення роботи в області щодо реорганізації притулків для дітей в центри соціально-психологічної реабілітації: перепрофілювання обласного притулку для дітей в центр соціально-психологічної реабілітації дітей | Служба у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації | червень 2012 року | Визначені основні пріоритети та дії щодо попередження соціального сирітства, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спрямованих на зменшення кількості дітей, які виховуються в інтернатних установах |
|  |  | 2.2. Продовження роботи з реформування системи інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 2.2.1.Перепрофілювання Краснокутського дитячого дошкільного будинку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації | протягом 2012 року |  |
|  |  | 2.3. Продовження роботи щодо пріоритетного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання. 2.3.1. Влаштування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей не менше 100 дітей, що залишилися без піклування батьків; не менше 400 дітей – під опіку, піклування фізичних осіб | Служба у справах дітей Харківської обласної державної адміністрації, місцеві органи влади | протягом 2012 року |  |
| 5. Дерегуляція та розвиток підприємництва |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення ефективного функціонування дозвільної системи | 1.1. Забезпечення злагодженої роботи дозвільних центрів районів та міст обласного значення області за принципом організаційної єдності | Головне управління економіки Харківської обласної державної адміністрації, керівники районних державних адміністрацій, голови міст обласного значення | протягом 2012 року | Спрощення процедури та скорочення термінів отримання дозвільної документації, в тому числі потенційними інвесторами |
| 2. | Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької ініціативи | 2.1. Реалізація комплексної освітньої програми «Школа малого бізнесу» | Головне управління економіки Харківської обласної державної адміністрації, Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва | протягом 2012 року | Підвищення рівня професійної та культурної підготовки підприємців, а також налагодження каналів постійного доступу потенційних і діючих підприємців до джерел необхідних професійних знань |
|  |  | 2.2. Мікрокредитування суб’єктів підприємницької діяльності | Головне управління економіки Харківської обласної державної адміністрації, Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва | до кінця 2012 року | Збільшення обсягів виробництва суб’єктами підприємницької діяльності та надходжень до державного та місцевих бюджетів |
|  |  | 2.3. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва | Головне управління економіки Харківської обласної державної адміністрації, керівники районних державних адміністрацій, голови міст обласного значення, Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва | протягом 2012 року | Створення нових об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва для надання комплексу практичних послуг підприємцям |
| Реформування надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |
| 3. | Створення зручних і доступних умов для отримання споживачами адміністративних послуг | 3.1 Забезпечення створення Центру надання адміністративних послуг у м.Харкові. | Головне управління економіки Харківської обласної державної адміністрації, галузеві управління Харківської обласної державної адміністрації, Харківська міська рада | квітень 2012 року | Надання адміністративних послуг у м. Харкові за принципом „єдиного вікна” |
| 6. Реформа енергетики |  |  |  |  |  |
| 1. | Встановлення електрофільтрів | 1.2. Реконструкція енергоблоку № 1 Зміївської ТЕС НЕК «Центроенерго» | Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації, НЕК «Центроенерго», | протягом 2012 року | Поліпшення екологічного стану довкілля |
| 2. | Добудова тепломагістралі | 2.1. Продовження будівництва тепломагістралі №1, що пов’язує ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» з районами м. Харків | Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації, ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» | протягом 2012 року | - Збільшення відпуску теплової енергії ТЕЦ усім категоріям споживачів і за рахунок цього реалізація переваг комбінованого виробництва електрики та тепла |
| 7. Реформа житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |
| Створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг |  |  |  |  |  |
| 1. | Лібералізація ринку надання послуг з утримання житла | 1.1. Забезпечення виконання планових показників зі створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2012 рік, передбачених Програмою реформування житлово-комунального господарства Харківської області на 2010-2014 роки (затверджена рішенням Харківської обласної ради від 01.12.2010 №7-VІ) | Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, виконком Харківської міської ради | протягом 2012 року | Доведення кількості створених на кінець 2012 року ОСББ до 729 |
| Технічне переобладнання, підвищення ресурсо- та енергоефективності житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |
| 2. | Модернізація систем та зниження собівартості послуг | 2.1. Корегування Регіональної програми модернізації комунальної теплоенергетики Харківської області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 16.06.2011 № 173 | Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації | червень 2012 року | Внесення змін до рішення Харківської обласної ради від 16.06.2011 № 173 |
| 8. Розвиток транспортної інфраструктури |  |  |  |  |  |
| Підвищення рівня відповідальності місцевої влади за дорожню інфраструктуру місцевого значення |  |  |  |  |  |
| 1. | Делегування повноважень і відповідальності щодо управління дорогами та іншими інфраструктурними об'єктами місцевого значення | 1.1 Затвердження нового переліку доріг місцевого значення | Головне управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, Служба автомобільних доріг у Харківській області | червень 2012 року | Перелік доріг місцевого значення, затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації |
| 2. | Підвищення якості життя сільського населення Харківської області | 2.1. Охоплення регулярним автобусним сполученням сільських населених пунктів, стан доріг до яких відповідає існуючим нормам та стандартам з організації регулярного сполучення | Головне управління промисловості, транспорту і зв’язку Харківської обласної державної адміністрації | протягом 2012 року | Збільшення кількості міжміських та приміських маршрутів, що не виходять за межі території області |
| 9. Розвиток сільського господарства та земельна реформа |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення постачання плодоовочевої та інших видів сільськогосподарської продукції для потреб населення | 1.1. Будівництво оптового ринку сільськогосподарської продукції | Головне управління агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації | протягом 2012 року | Забезпечення товаровиробникам належних умов для продажу власної продукції. Створення додаткових робочих місць |
|  |  | 1.2. Будівництво овочесховищ та реконструкція існуючих | Головне управління агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації | протягом 2012 року | Тривале зберігання плодоовочевої продукції, що дасть змогу запобігти необґрунтованому зростанню цін |
| 2. | Удосконалення механізму забезпечення фінансовими ресурсами сільськогосподарських виробників, в тому числі кредитно-фінансової підтримки | 2.1. Відпрацювання з установами банків питання щодо активізації кредитування підприємств агропромислового комплексу в 2012 році | Головне управління агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації | протягом 2012 року | Отримання сільськогосподарськими підприємствами кредитних коштів в розмірі 566 млн. грн., що дозволить провести комплекс робіт в установлені строки і в повному обсязі |
|  |  | 2.2. Забезпечення своєчасного і повного використання коштів, виділених на підтримку агропромислового комплексу з державного та обласного бюджетів у 2012 році | Головне управління агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | протягом 2012 року | Підтримка сільськогоспо-дарських товаровиробників |
| 3. | Збільшення обсягів виробництва овочевої продукції | 3.1. Забезпечення супроводження розгляду на сесії обласної ради Програми розвитку овочівництва, картоплярства та переробної галузі в Харківській області на період до 2020 року | Головне управління агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації | протягом 2012 року | Затвердження Програми розвитку овочівництва, картоплярства та переробної галузі в Харківській області на період до 2020 року на сесії обласної ради |
|  |  | 3.2. Розробка Порядку використання коштів по Програмі розвитку овочівництва, картоплярства та переробної галузі в Харківській області на період до 2020 року | Головне управління агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації | протягом 2012 року | Забезпечення в процесі реалізації Програми правових, фінансових і організаційних умов для узгодженого розвитку і ефективного функціонування в області цілісного механізму виробництва, переробки, зберігання і збуту якісної овочевої продукції та картоплі як у сільськогосподарських підприємствах, так і господарствах населення. Досягнення гарантованого цілорічного забезпечення потреби населення області у продукції овочівництва і картоплярства за помірними цінами в асортименті |
| 4. | Формування конкурентоспроможного молочного скотарства | 4.1. Забезпечення виконання заходів, передбачених Програмою розвитку тваринництва в господарствах Харківської області на 2011 – 2015 роки, зокрема: | Головне управління агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | протягом 2012 року |  |
|  |  | 4.1.1. Збільшення поголів’я корів у сільськогосподарських підприємствах області за рахунок ефективного власного відтворення, закупівлі племінних телиць та нетелів, поліпшених теличок в господарствах населення | Головне управління агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | протягом 2012 року | Збільшення обсягів виробництва молока |
|  |  | 4.1.2. Забезпечення подальшого розширення мережі пунктів прийому молока від господарств населення у сільській місцевості | Головне управління агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | протягом 2012 року | Збільшення обсягів закупівлі молока у населення та покращення його якості |
| 10. Впровадження національних проектів |  |  |  |  |  |
| 1. | Реалізація національного проекту «Місто майбутнього», складова «Технополіс «П’ятихатки» | 1.1. Розробка попереднього ТЕО проекту створення міста високих технологій Технополіс П’ятихатки, як складової Національного проекту «Місто майбутнього» | Головне управління економіки Харківської обласної державної адміністрації, КП «Індустріальний парк «Рогань» Харківської обласної ради | І півріччя 2012 року | Відпрацювання нових інноваційних інструментів щодо виробництва на території регіону високотехнологічної продукції. Отримання державних преференцій |
|  |  | 1.2. Розробка проектів нормативно-правових актів, які вноситимуться на розгляд Верховної Ради та Кабінету Міністрів України для створення Технополісу П’ятихатки |  |  |  |
|  |  | 1.3. Проведення презентації проекту створення міста високих технологій Технополіс «П’ятихатки» у друкованих та електронних засобах масової інформації |  |  |  |
|  |  | 1.4. Забезпечення подання проектів нормативно-правових актів щодо створення міста високих технологій Технополіс П’ятихатки на розгляд Верховної Ради та Кабінету Міністрів України |  |  |  |
| 2. | Реалізація національного проекту «Село майбутнього» | 2.1.Затвердження попереднього техніко-економічного обґрунтування та визначення форми участі держави під час реалізації національного проекту «Село майбутнього» на території пілотного регіону – Харківської області | ДБУ «Харківський регіональний центр з інвестицій та розвитку» | березень-квітень 2012 року | Створення високорентабельного виробництва харчових продуктів. Залучення у розвиток високотехнологічного аграрно-промислового комплексу з виробництва м’ясо-молочної та овочевої продукції зовнішніх інвестицій |
|  |  | 2.2. Визначення керуючої компанії для реалізації проекту на території Харківської області | Головне управління агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації, ДБУ «Харківський регіональний центр з інвестицій та розвитку», Головне управління економіки Харківської обласної державної адміністрації | червень 2012 року |  |
|  |  | 2.3. Визначення земельної ділянки для реалізації проекту, землевідведення |  | червень 2012 року |  |
|  |  | 2.4. Визначення форм підтримки проекту з боку державного та місцевих бюджетів, форм співучасті у національних проектах «Доступне житло», «Відкритий світ», «Якісна вода», «Нове скотарство», «Зерно України», «Зелені ринки» |  | травень 2012 року |  |
| 3. | Реалізація національного проекту «Чисте місто» | 3.1. Підготовка наступної документації: - інженерно-будівельного обґрунтування проекту; - фінансово-інвестиційного обґрунтування проекту; - техніко-економічного обґрунтування проекту | Виконавчий комітет Харківської міської ради | протягом 2012 року | Наявність розробленої документації |
| 4. | Реалізація національного проекту «Відкритий світ» | 4.1. Підключення усіх 408 навчальних закладів комунальної форми власності міста підключенням до мережі Інтернет за технологією Fast Ethernet / Gigabit Ethernet | Виконавчий комітет Харківської міської ради | протягом 2012 року | Інтеграція навчальних закладів у світове інформаційне середовище та інформаційне забезпечення навчального процесу |
|  |  | 4.2. Подальше запровадження програмного комплексу «Міська освітня мережа» для автоматизації управлінської діяльності навчальних закладів міста |  |  |  |