## звіт
Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
"Харківська обласна державна адміністрація" за 2011 рік
КПКВ 7901810 "Будівництво глибинної артезіанської свердловини на Північному водозаборі (м.Богодухів) і системи водопостачання (с.Червоний Оскіл Ізюмського району) та капітальний ремонт котельні по вул. Поштовій, 3 (смт Борова)"
№ З/П | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Виконано за звітний період |  |  | Відхилення
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Затрат |  | Проетно-кошторисна документація
1.1. | Кошторисна вартість робіт з будівництва глибинної артезіанської свердловини на Північному водозаборі (м.Богодухів) | тис.грн. |  | 2000 |  | 2000 | 600 |  | 600 | -1400 |  | -1400
1.2. | Кошторисна вартість робіт з будівництва системи водопостачання (с.Червоний Оскіл Ізюмського району) | тис.грн. |  | 1000 |  | 1000 | 500 |  | 500 | -500 |  | -500
1.3. | Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту котельні по Вул. Поштовій, 3 (смт Борова) | тис.грн. |  | 800 |  | 800 |  |  |  | -800 |  | -800
2 | Продукту
| Глибина свердловини, яку потрібно збудувати | пог.м. |  | 875 |  | 875 | 875 |  | 875 | 0 |  | 0
| Довжина системи водопостачання, яку потрібно збудувати | пог.м. |  | 11591 |  | 11591 | 11591 |  | 11591
| Кількість обладнання, яке необхідно встановити для ремонту котлів | шт. |  | 14 |  | 14 |  |  |  | -14 |  | -14
3 | Ефективності
| Середні витрати на виконання будівельних робіт 1 пог.м. свердловини | тис.грн. |  | 2.3 |  | 2.3 | 2.3 |  | 2.3
| Середні витрати на виконання будівельних робіт 1 пог.м. трубопроводу | тис.грн. |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
| Середні витрати на придбання одиниці обладнання | тис.грн. |  | 57.1 |  | 57.1 |  |  |  | -57.1 |  | -57.1
4 | Якості
| Рівень будівельної готовності свердловини на кінець року | відсотки |  | 61.5 |  | 61.5 | 18.4 |  | 18.4 | -43.1 |  | -43.1
| Рівень будівельної готовності системи водопостачання на кінець року | відсотки |  | 46.4 |  | 46.4 | 23.7 |  | 23.7 | -22.7 |  | -22.7
| Рівень готовності капітального ремонту котельні на кінець року | відсотки |  | 100 |  | 100 |  |  |  | -100 |  | -100
Начальник відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації - головний бухгалтер | [9 empty] | Н.М.Лобас