ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Харківського регіонального комітету з економічних реформ

____________ Добкін М. М.

«___»___________ 2010р.

Орієнтовний план-графік

роботи Харківського регіонального комітету з економічних реформ

| 8 – 12 квітня | Визначення базового підходу з урахуванням матеріалів до наради з головами регіональних комітетів з економічних реформ (Київ, 8 квітня 2010 року) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проведення першого організаційного засідання Харківського регіонального комітету з економічних реформ: - Визначення пріоритетів і принципів реформ - Визначення цілей за кожним напрямком реформ - Формування робочих груп і підгруп для вироблення пропозицій до Програми економічних реформ і пропозицій по розвитку регіону |  |
| 12 – 19 квітня | Розробка концепції реформ за напрямами |  |
|  | - Проведення організаційних засідань робочих груп/підгруп (встановлення регламенту, передбачивши проведення засідань не рідше, ніж 1 раз на тиждень, контактів з координаторами груп Комітету з економічних реформ, планів роботи груп, узгоджених по тематиці та термінах з відповідними робочими групами Комітету) - Вироблення підходу до реформ в робочих групах/підгрупах (ознайомлення з матеріалами відповідних робочих груп Комітету з економічних реформ) - Підготовка пропозицій від робочих груп до Концепції реформ за відповідними напрямами: - спрощення регуляторного середовища для бізнесу і розвиток малого і середнього бізнесу - залучення прямих іноземних інвестицій - реформа державної служби - розвиток нафтогазової галузі - розвиток інфраструктури та інфраструктурних проектів - реформа житлово-комунального господарства - реформа відносин між центром и регіонами |  |
| Надання звіту до Адміністрації Президента України |  | – 14 квітня |
| Надання відповідальному секретарю Харківського регіонального комітету для узагальнення матеріали за підсумками засідань робочих груп |  | – 21 квітня |
| Надання звіту до Адміністрації Президента України |  | – 23 квітня |
| 19 квітня – 26 квітня 26 квітня – 3 травня | Затвердження підходу до реформ за напрямами |  |
|  | - Вироблення пропозицій по напрямах з регіональною складовою - Обговорення і затвердження концепцій реформ |  |
| Надання відповідальному секретарю Харківського регіонального комітету для узагальнення матеріали за підсумками засідань робочих груп |  | – 28 квітня – 5 травня |
| Надання звіту до Адміністрації Президента України |  | – 30 квітня – 7 травня |
| 3 – 10 травня 10 – 17 травня 17 – 24 травня 24 – 31 травня | Інтеграція остаточної Концепції на національному рівні (до 22 травня) «Програма реформ» - Цілі реформ - Принципи - Необхідні кроки - Загальні ресурси |  |
|  | - Розробка з урахуванням затвердженої національної Програми пропозицій по розвитку регіону, включаючи розвиток перспективних для регіону галузей (до 30 травня) - Проведення 11 травня чергового засідання Харківського регіонального комітету з економічних реформ |  |
| Надання відповідальному секретарю Харківського регіонального комітету для узагальнення матеріали за підсумками засідань робочих груп |  | – 12 травня – 19 травня – 26 травня – 2 червня |
| Надання звіту до Адміністрації Президента України |  | –14 травня – 21 травня – 28 травня – 4 червня |
| 31 травня – 7 червня 7 червня – 14 червня 14 червня – 21 червня 21 червня – 28 червня | «Дорожня карта реформ» - Кроки, етапність - Відповідальні за реформу в цілому і за окремі кроки - Поетапний план фінансування - КПЕ |  |
|  | - Участь у розробці детального плану впровадження реформ - Проведення 9 червня чергового засідання Харківського регіонального комітету з економічних реформ |  |
| Надання відповідальному секретарю Харківського регіонального комітету для узагальнення матеріали за підсумками засідань робочих груп |  | – 9 червня – 16 червня – 23 червня – 30 червня |
| Надання звіту до Адміністрації Президента України |  | – 11 червня – 18 червня – 25 червня – 2 липня |

Відповідальний секретар Харківського

регіонального Комітету з економічних

реформ                                                        		                  Ю. Сапронов