Інформація

про хід виконання обласної цільової Програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої рішенням обласної ради від 
15 вересня 2010 року № 1804-V (із змінами)

За станом на 01.04.2012

Спільна робота Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної та Харківської міських рад, райдержадміністрацій та районних рад міст обласного значення в 2011-2012 роках була спрямована на завершення будівництва, реконструкції та підготовки об’єктів інфраструктури регіону до проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

СТАН ФІНАНСУВАННЯ

На об’єктах «Євро-2012» виконано робіт на загальну суму 
10882,9 млн.грн. (2012 р. – 482,32 млн.грн.), у т.ч. за рахунок:

- державного бюджету - 3226,47 млн. грн. (2012 р. – 212,11 млн.грн.);

- місцевих бюджетів - 1107,13 млн. грн. (2012 р. – 75,7 млн.грн.), у тому числі за рахунок обласного бюджету - 257,54 млн.грн. (2012 р. –30,29 млн.грн.), бюджету міста Харкова - 849,58 млн.грн. (2012 р. – 45,41 млн.грн.);

- інших джерел - 6549,3 млн.грн. (2012 р. – 194,51 млн.грн.).

- Завдання 1. Будівництво нових та реконструкція діючих стадіонів для проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

- Спортивний комплекс комунального підприємства

- «Обласний спортивний комплекс «Металіст»

Підготовка спортивного комплексу здійснюється відповідно до проекту і титулу будови, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 № 1279-р.

На виконання рекомендацій та зауважень міжнародних експертів УЄФА:

- скорегований проект та титул будови, на який 29.12.2011 отримано позитивний експертний звіт ДП «Укрдержекспертиза» № 00-123-11/ПБ по проекту «Реконструкція спортивного комплексу комунального підприємства «Обласний спортивний комплекс «Металіст» у м. Харкові по вул. Плеханівській, 65»;

- 26.03.2012 погоджені титул будови (об’єкта), будівництво якої розпочалось у 2007 році та титул перехідної будови (об’єкта) на 2012 рік, які дозволяють здійснювати розрахунки з місцевих бюджетів;

- підготовлено та узгоджується в установленому порядку проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження скоригованого проекту та титулу будови реконструкції спортивного комплексу комунального підприємства «Обласний спортивний комплекс «Металіст», який в установленому порядку внесений для прийняття на засіданні уряду.

Ураховуючи стислі строки підготовки до фінальної частини 
«Євро-2012», роботи із завершення реконструкції спортивного комплексу виконуються в борг за рахунок оборотних коштів генпідрядника – 
ТОВ «Стальконструкція» та субпідрядника – ТОВ «Енергосервіс».

За умови своєчасного фінансування введення об’єкта в експлуатацію передбачається до 01.05.2012

Фінансування:

| Фінансування реконструкції спортивного комплексу за роками (млн. грн.) |  |  |  |  |  |  |  | Прогнозний обсяг фінансування (млн. грн.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | Всього |  | Обсяг фактичного фінансування за роками (млн.грн.) |  |  |  | Залишок (згідно з ДЦП «Євро-2012») * | 2012 рік |  |
|  | план | факт | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | факт | план | факт |
| державний бюджет | 347,28 | 347,28 | 40,00 | 170,0 | 106,60 | 30,68 | - | - | - |
| місцевий бюджет з них: | 185,18 | 164,16 | 72,51 | 63,30 | 10,59 | 14,24 | 24,54 | 24,54 | 3,52 |
| обласний бюджет | 120,83 | 108,35 | 53,20 | 33,30 | 10,59 | 7,74 | 16,00 | 16,00 | 3,52 |
| міський бюджету м. Харкова | 65,35 | 55,81 | 19,31 | 30,00 | - | 6,50 | 8,54 | 8,54 | 0,0 |
| кошти інвестора | 251,22 | 228,20 | 28,68 | 87,31 | 50,01 | 62,20 | 1,97 | 23,02 | 0,0 |
| усього | 783,68 | 739,64 | 141,19 | 320,61 | 167,20 | 107,12 | 26,51 | 47,56 | 3,52 |
| % (виконання від плану передбаченого фінансування) |  | 94,38% |  |  |  |  |  |  |  |

* Державна цільова програма підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2010 № 357 (зі змінами від 28.03.2012 № 267).

Завдання 2. Будівництво нових, реконструкція та переоснащення діючих тренувальних баз для забезпечення тренувань команд-учасниць чемпіонату

Цілісний майновий комплекс футбольної навчально-тренувальної бази 
ТОВ «Металіст Холдинг»

Роботи завершені в повному обсязі. Навчально-тренувальна база має:

-   5 футбольних полів, у тому числі 4 стандартних 105х68 м., одне з них із синтетичним покриттям;

- готельний комплекс для молодіжної команди на 26 номерів, з яких 
2 номери стандарт та 1 номер напівлюкс, кафе на 30 місць, приміщення для прес-конференцій, хол, роздягальні, душові, туалети, сауна та тренажерний зал для молодіжного складу;

- тренувально-оздоровчий комплекс готельного типу для основної команди, що включає 29 номерів (27 номерів стандарт, 2 номери люкс), VIP-зону, ресторан на 50 місць, медико-реабілітаційний блок із басейном 17х8 м., зону допінг-контролю, роздягальні, прес-центр, рекреацію та холи;

- 13 котеджів на 33 номери (3 номери люкс, 4 номери напівлюкс та 
26 номерів стандарт);

- трибуну для глядачів на 500 місць;

- освітлення футбольних полів згідно з вимогами УЄФА;

- іншу необхідну інфраструктуру.

На спорудження зазначеного об’єкта інвестором витрачено 
196,8 млн.грн., у т.ч. у 2011 році - 110,26 млн.грн.

Між УЄФА та ТОВ «Металіст Холдинг» підписано договір на використання об’єкта командами - учасницями фінальної частини 
«Євро-2012».

Навчально-тренувальний центр для футбольних 
команд ЄВРО-2012 «Сонячний»

У вересні 2011 року введений в експлуатацію стадіон, який має у своєму складі тренувальне футбольне поле розміром 105х68 метрів, обладнане автоматичним поливом з освітленням 500 люкс, трибуни для глядачів на 4924 місця, у підтрибунних приміщеннях розміщені роздягальні для команд, кімнати для тренерів, суддів, медичних працівників, туалети для глядачів.

Для розміщення команд-учасниць фінальної частини «Євро-2012» завершується реконструкція, згідно з вимогами УЄФА, існуючих корпусів ДЛОЦ «Сонячний» на 96 номерів. Орієнтовний термін введення в експлуатацію - 01.05.2012.

СТГО «Південна залізниця» на підготовку навчально-тренувального центру освоїло 81,20 млн.грн., у тому числі в 2012 році – 8,60 млн.грн.

Стадіон «Олімпік» Харківського державного вищого училища 
фізичної культури № 1

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 № 267 внесені зміни до Державної цільової програми «Євро-2012», які не передбачають фінансування робіт із реконструкції та будівництва стадіону ХДВУФК №1 «Олімпік» за рахунок державного бюджету.

Виконання робіт з підготовки об’єкту до «Євро-2012» буде продовжено після визначення джерел фінансування.

Реконструкція та будівництво об’єкта передбачає:

- футбольне поле 110х72 із природним газоном та автоматичним поливом;

- трибуни для глядачів на 496 місць;

- легкоатлетичні доріжки і сектори;

- освітлення відповідно до вимог УЄФА;

- роздягальні, медичні кабінети, масажні;

- санітарні приміщення.

Стадіон Харківської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України

Роботи з реконструкції стадіону «Динамо» завершені в 2011 році. Проведена реставрація трибун для глядачів, заміна пластикових сидінь, реконструкція газонного покриття ігрового футбольного поля та укладка покриття легкоатлетичних доріжок і секторів.

Інвестором в повному обсязі профінансовані роботи на суму 
5,0 млн.грн.

Завдання 3. Будівництво та реконструкція «Міжнародного аеропорту «Харків»

Роботи з реконструкції Міжнародного аеропорту «Харків»  фінансуються і проводяться в двох напрямах: реконструкція і будівництво аеродромного комплексу (фінансується з державного бюджету), реконструкція і будівництво аеровокзального комплексу (фінансується інвестором – ТОВ «Нью Системс АМ»).

Аеродромний комплекс

3агальний кошторис реконструкції аеродромного комплексу складає 1432,84 млн.грн. З початку виконання робіт із державного бюджету профінансовано 1288,24 млн.грн., у т.ч. у 2012 році – 
192,11 млн.грн. На об’єкті виконано 93% від запланованого обсягу робіт.

Будівництво злітно-посадкової смуги (ЗПС): роботи на льотному полі завершено, протяжність збудованої смуги складає 2500 м.

- Будівництво магістральної руліжної доріжки (РД): завершуються земляні роботи, продовжується укладення основи з грунто-цементної суміші та бетону. Загальний обсяг виконаних будівельних робіт покриттів МРД складає: без верхнього шару бетону М400 – 1400 м, з верхнім шаром – 1200 м (48%), РД-2 – 180 м (100%), РД-1 – 90 м (50%), РД-3 (50%). Частково відкрито новий перон (5 місць стоянок).

- Установлення світлосигнальної системи: завершено встановлення вогнів заглибленого типу на ЗПС та РД (у межах готових покриттів), закінчено облаштування фундаменту вогнів наближення в межах аеропорту, розпочато встановлення щогл та вогнів наближення (установлено 400 м вогнів наближення зі східного курсу).

- Установлення радіотехнічного обладнання: закінчено монтаж курсо-глісадного обладнання, закінчено перенесення існуючої радіонавігаційної системи VOR/DME для обслуговування нової ЗПС. Завершено виконання випробувальних польотів.

- Генеральний підрядник - ТОВ «Мікол» (м.Київ) веде роботи з будівництва аеродромно-диспетчерської вежі. Державною цільовою програмою «Євро-2012» передбачено фінансування виконання робіт в обсязі 
108,23 млн.грн. за рахунок коштів інвестора (власні кошти ДП ОПР «Украерорух»). З початку будівництва за рахунок власних коштів профінансовано 60,0 млн.грн., у т.ч. у 2012 році - 5,0 млн.грн. Загалом виконано 75% обсягу будівельних робіт. Ведуться роботи з монтажу фасаду (виконано на 90%) та внутрішні роботи. Запланований строк постачання візуальної кабіни вежі, початок монтажу обладнання - квітень 2012 року.

Аеровокзальний комплекс

До складу комплексу входять три термінали, які вже повноцінно функціонують. Роботи з реконструкції та будівництва яких фінансуються інвестором.

- Новий термінал розпочав обслуговування внутрішніх та міжнародних рейсів у 2010 році. Завершено реконструкцію привокзальної площі. Розпочато встановлення 2 телескопічних трапів у новому терміналі (обладнання та роботи профінансовані в 2011 році).

- Реконструйований існуючий термінал введений в експлуатацію 26.09.2011 та призначений для обслуговування за VIP класом.

Завершено будівництво тимчасового пасажирського терміналу.

Загальний обсяг фінансування складає 857,6 млн.грн., із них 
689,5 млн.грн. – будівництво нового терміналу, 79,8 млн.грн. – реконструкція існуючого терміналу, 88,3 млн.грн. - спорудження тимчасового терміналу.

Завдання 4. Будівництво, реконструкція і ремонт залізниць

Виконання робіт щодо підготовки дільниць для проїзду швидкісних поїздів, придбання рухомого складу, ремонт і реконструкція вокзалів, залізничних платформ здійснюється за рахунок власних коштів СТГО «Південна залізниця».	У 2012 році виконані роботи на загальну суму 
158,104 млн.грн., у тому числі:

1. Дільниця Полтава – Красноград - Лозова – 145,568 млн.грн., у т.ч.:

- упровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на напрямі  – 97,89 млн.грн.;

- упровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на напрямі (модернізація пристроїв СЦБ та зв’язку) – 37,4 млн.грн.

- реконструкція, приведення до належного стану і поліпшення об'єктів інфраструктури залізниці – 1,098 млн.грн.;

- заходи із впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів (колійні роботи: модернізація колії, реконструкція станцій, перевлаштування кривих та ін.) - 9,18 млн.грн.

2. Дільниця Полтава - Харків – Лозова – 25,93 млн.грн., у т.ч.:

- модернізація контактної мережі - 17,61 млн.грн.;

- будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів станційного господарства і пасажирської інфраструктури – 0,832 млн.грн.

3.   Реконструкція депо Харківської вагонної дільниці для технічного обслуговування міжрегіональних поїздів – 9,943 млн.грн.

Завдання 5. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт за європейськими стандартами автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення)

М-20 Харків – Щербаківка

Виконання робіт із поточного ремонту автомобільної дороги протяжністю 28,5 км завершено, об’єкт введено в експлуатацію в серпні 2011 року. Загальне фінансування складає 125,0 млн.грн., у тому числі:

- державні кошти - 46,0 млн.грн.,

- кредитні кошти, залучені Укравтодором - 79,0 млн.грн.

За рахунок оборотних коштів підрядної організації ДП «Харківський облавтодор» виконано робіт на загальну суму 155,39 млн.грн., а саме:

- влаштування вирівнюючого та верхнього шару;

- ремонт штучних споруд: міст у с. Руська Лозова, шляхопровід на Бєлгородській розв'язці;

- ремонт водовідведень (лотків і скидів води);

- фарбування автопавільйонів і туалетів;

- досипання й розчищення узбіч;

- установка бар'єрного огородження;

- нанесення горизонтальної дорожньої розмітки.

Дефіцит фінансування виконаних робіт складає 30,393 млн.грн.

Р-51 Харків-Красноград-Перещепине

У 2011 році продовжено роботи з ремонту мостової споруди на км 6+500 – км 11+000, виконано робіт на загальну суму 1,964 млн.грн. Роботи не закінчено у зв’язку з обмеженим фінансуванням.

Обвідна дорога навколо м.Харкова

У 2010-2011 роках виконано та профінансовано роботи з капітального та поточного ремонту автомобільної дороги за рахунок державного бюджету загальною протяжністю 82,4 км в обсязі 413,496 млн.грн., із них: капітальний ремонт електроосвітлення – 9,696 млн.грн., поточний ремонт автомобільної дороги – 403,8 млн.грн.

Кошторисна вартість капітального ремонту електроосвітлення на об’єкті складає 41,235 млн.грн. При продовженні фінансування в межах кошторисної вартості роботи на об’єкті буде виконано в повному обсязі.

М-03 Київ-Харків-Довжанський

Роботи з поточного ремонту завершені. У 2011 році на ділянці км 461+730-472+218 відремонтовано 10,7 км автодороги та виконано ремонт мосту через р. Сіверський Донець у м.Чугуєві (км 538+726), обсяг виконання склав 96,168 млн.грн. Загальний обсяг фінансування робіт за рахунок державного бюджету склав 103,2 млн.грн., у т.ч. у 2011 році - 78,513 млн.грн. Дефіцит фінансування складає 17,655 млн.грн.

Завдання 6. Облаштування пунктів пропуску через державний кордон

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 № 267 внесені зміни до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, згідно з якою на реконструкцію Міжнародного автомобільного пункту пропуску через державний кордон України «Гоптівка» у 2012 році передбачається виділити 
71,94 млн.грн. Для розроблення проектно-кошторисної документації в 2010 році надійшло 1,17 млн.грн., у 2011 році - 0,089 млн.грн.

У березні 2012 року на рахунок Харківської обласної митниці надійшли кошти в сумі 20,0 млн.грн, що дозволило:

- погасити кредиторську заборгованість (0,039 млн.грн.);

- перерахувати аванс генпідрядній організації (14,176 млн.грн.).

На об’єкті виконуються такі будівельні роботи:

- частково змонтовано нові навіси над будинками №2 та №5;

- будується двоповерхова будівля для проведення митно – прикордонного контролю пішоходів та розміщення представників митної і прикордонної служби;

- будується новий туалет при в’їзді на територію пункту пропуску з боку України;

- будується нова трансформаторна підстанція;

- будується нова система водопостачання (насосна станція, свердловина, ємність для води, повітряні фільтри для води);

- додаються нові смуги руху автотранспорту.

Завдання 7. Створення сучасних систем для забезпечення надання послуг громадського транспорту навколо м. Харкова та здійснення контролю за безпекою на дорогах, що ведуть до стадіонів

Міський громадський транспорт

Оновлення парку трамвайних вагонів

У 2011 році за рахунок коштів бюджету міста Харкова на оплату за договором фінансового лізингу за придбаний в 2006 році рухомий склад перераховано лізингодавачу 2,099 млн.грн. КП «Харківський вагоноремонтний завод» здійснило капітальний ремонт 9 трамвайних вагонів на суму 
4,16 млн. грн., з яких з бюджету м. Харкова профінансовано 3,76 млн.грн.

Оновлення парку тролейбусів і автобусів

За рахунок позикових коштів бюджету міста Харкова за договором, укладеним з ТОВ «Львівські автобусні заводи», передбачалось отримати 85 од. рухомого складу, із них:

- тролейбусів ЛАЗ-Е183 – 22 од.;

- тролейбусів ЛАЗ-Е301 – 52 од. (двосекційні);

- автобусів ЛАЗ-А183 – 10 од.;

- автобусів ЛАЗ-А5208 – 1 од., підвищеної комфортності (туристичний).

Постачання рухомого складу до м.Харкова здійснюється відповідно до договору. Отримано 52 одиниці тролейбусів марки ЛАЗ-Е301, 22 одиниці марки ЛАЗ-Е183 та 10 автобусів ЛАЗ-А183, які працюють на маршрутах міста.

За рахунок власних коштів автотранспортних підприємств придбано 496 автобусів, з них 95 великої місткості з низьким рівнем підлоги, процес оновлення триває.

У  2010  році  за  рахунок  коштів  державного  бюджету  місто  Харків отримало 16 автобусів на суму 24,96 млн.грн.

КП «Харківпас» протягом 2010 – 2011 років розрахувалося з 
ТОВ «Львівські автобусні заводи» за придбаний рухомий склад на суму 
320,0 млн.грн., у т.ч. в 2011 році виплата склала 197,5 млн.грн.

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт трамвайних та тролейбусних ліній

У 2012 році планується виконання робіт на 2 трамвайних переїздах: 
просп. Московський – вул. Ак. Павлова та просп. Правди - просп. Леніна на суму 6,7 млн.грн. за рахунок міського бюджету.

Метрополітен

У грудні 2010 року введено в експлуатацію нову станцію «Олексіївська».

У 2011 році за рахунок коштів державного бюджету (100,14 млн.грн.) продовжувались роботи з будівництва станції метрополітену «Проспект Перемоги». Будівництво станції «Проспект Перемоги» планується завершити у 2012 році. Роботи виконуються за рахунок коштів підрядної організації. Кошти з державного бюджету не надходили.

Автомобільні дороги комунальної власності

Загальний прогнозний обсяг фінансування робіт із приведення в належний стан вулично-дорожньої мережі міста на 2008-2012 роки становить 1476,39 млн.грн, із них за рахунок:

-   державного бюджету - 143,87 млн.грн.;

-   міського бюджету м. Харкова – 1254,10 млн.грн.;

-   обласного бюджету – 78,42 млн.грн.

|  | Всього |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | факт | факт | факт | факт | план | факт |
| державний бюджет | 143,87 | 143,87 | 0,0 | 15,87 | 74,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет м. Харкова | 1254,10 | 286,02 | 59,63 | 38,40 | 47,75 | 140,24 | 968,08 | 25,00 |
| обласний бюджет | 78,42 | 78,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,33 | 18,09 | 18,09 |
| Всього | 1476,39 | 508,31 | 59,63 | 54,27 | 121,75 | 254,57 | 986,17 | 43,09 |

У 2012 році профінансовано робіт на загальну суму 43,09 млн.грн. у т.ч. з міського бюджету м.Харкова - 25,0 млн.грн., з обласного бюджету - 18,56 млн.грн. (за роботи, виконані в 2011 році по 14 об`єктах вулично-дорожньої мережі міста).

Облаштування перехоплюючих паркінгів

Для запобігання в'їзду в місто вболівальників, які пересуваються власним транспортом (легковими автомобілями, міні-автобусами, чартерними автобусами), розроблена схема перехоплюючих паркінгів. Головною метою їх створення є недопущення перевантаження магістралей міста, виключення можливості блокування транспортними засобами під'їзду до об'єктів Євро-2012.

Визначені всі зони, які можуть бути використані для паркування автотранспорту цільових груп УЄФА, уболівальників команд і гостей міста під час проведення матчів Євро-2012.

При під'їзді до м. Харкова в Дергачівському та Харківському районах здійснюється підготовка 5 перехоплюючих паркінгів загальною площею земельних ділянок 17,96 га, на яких можливо розмістити 2620 транспортних засобів. Розглядається можливість збільшення фактичної місткості до 4800 легкових транспортних засобів.

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж і споруд централізованого водопостачання та водовідведення

Виконання робіт у 2011 році профінансовано на суму 5,86 млн.грн., із них за рахунок:

- державного бюджету – 2,52 млн.грн.

- бюджету м. Харкова – 3,31 млн.грн., у т.ч. 0,45 млн.грн. за виконані роботи з будівництва розвантажувального каналізаційного колектора Салтівського житлового масиву, на будівництво водоводу по 
вул. Державинській – 0,38 млн.грн., водоводу по пров. Власівському – 
1,1 млн.грн. та 0,983 млн.грн. за роботи по головному дублюючому колектору;

- власних коштів КП «Харківкомуночиствод» по дублюючому колектору – 0,03 млн.грн.

Завдання 8. Будівництво, реконструкція, переоснащення діючих готелів, гуртожитків у м. Харкові та прилеглих до них територій

Розміщення цільових груп УЄФА

Згідно з вимогами УЄФА під час проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу необхідно забезпечити для розміщення цільових груп УЄФА у готелях 2765 одиниць номерного фонду. Для цього планується задіяти 63 об'єкти розміщення на 3688 номерів (існуючі і ті, що будуються) в Харківській, Полтавській та Сумській областях. З 63 об'єктів готельного господарства 57 - діючі, на 3429 номерів (з них в 11 готелях проводять роботи з реконструкції 814 номерів). В стадії будівництва знаходиться 6 готелів на 259 номерів.

У 2011 році власниками готелів виділено 1090,24 млн.грн. на виконання робіт з реконструкції та будівництва об’єктів. У 2012 році фінансування склало 
1,70 млн.грн.

Для розміщення цільових груп УЄФА офіційним туроператором TUI Travel Plc підписані угоди з 44 готелями на 2193 номерів.

Розміщення вболівальників

Харківською філією TUI Ukraine укладено 48 контрактів на розміщення вболівальників по м. Харкову та Харківській області на 10116 місць.

У 2011 році на виконання робіт із будівництва та ремонту гуртожитків вищих навчальних закладів із державного бюджету було профінансовано 
46,403 млн.грн.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 № 267 внесені зміни до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, згідно з якою на погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи з будівництва та ремонту гуртожитків вищих навчальних закладів передбачається фінансування в 2012 році в розмірі 4,2 млн.грн.

Завдання 9. Забезпечення громадського порядку, гарантування безпеки осіб, діяльність яких пов'язана із проведенням чемпіонату, протидія терористичній діяльності

Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області, Управління Служби безпеки України в Харківській області здійснюють діяльність на підставі затверджених галузевих цільових програм підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

На виконання Указу Президента України від 14.02.2011 № 202/2011 «Питання Міжвідомчого координаційного штабу з питань безпеки та правопорядку» розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 28.02.2011 №79 утворено Регіональний міжвідомчий координаційний штаб з питань безпеки та правопорядку, який координує дії місцевої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів міністерств і відомств України під час підготовки та проведення фінальної частини «Євро-2012».

Завдання 10. Створення сучасних систем надання допомоги в разі виникнення надзвичайних ситуацій

Для створення передумов щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, надійного захисту людей під час проведення в Україні фінальної частини «Євро-2012» до Програми включено питання щодо поліпшення матеріально - технічної бази підрозділів Міністерства надзвичайних ситуацій України в Харківській області.

У місті Харкові передбачено побудувати три пожежних депо:

- у Ленінському районі на вул. Земівській;

- у Червонозаводському районі на вул. Стародубській та 
вул. Бутлерівській.

У 2008-2009 роках на виконання проектних робіт надійшло 3,7 млн.грн.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 № 267 внесені зміни до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, згідно з якою на будівництво пожежних депо фінансування в 2012 році не передбачено.

Завдання 11. Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності УЄФА та її комерційних партнерів

Вирішення питання щодо захисту прав інтелектуальної власності УЄФА та її комерційних партнерів здійснюється Державною службою інтелектуальної власності України, до компетенції якої, зокрема, належить координація діяльності щодо:

-	проведення експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності УЄФА;

-	виявлення заявок, що суперечать реєстру УЄФА;

-	розгляду заперечень проти заявок, що суперечать будь-якій заявці або реєстрації УЄФА, та прийняття відповідних рішень;

-	створення автоматизованої бази даних інтелектуальної власності УЄФА та її комерційних партнерів і розроблення відповідного програмного продукту та інструкції для користувача;

-	фінансування діяльності робочих груп із розроблення методичних рекомендацій та інших документів щодо проведення експертизи заявок та здійснення державної реєстрації прав інтелектуальної  власності УЄФА та її комерційних партнерів тощо.

По Харківській області обсяг фінансування цих заходів не визначений.

Завдання 12.  Забезпечення надання необхідних медичних послуг належної якості та максимальної доступності

Для надання медичної допомоги учасникам чемпіонату, суддям і вболівальникам Програмою визначені 3 основні базові установи охорони здоров’я:

- обласна клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

- міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги 
ім. проф. О.І. Мещанінова;

- міська клінічна багатопрофільна лікарня №17.

Стан фінансового забезпечення завдання

| Джерела фінансування | разом |  | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | факт | факт | факт | факт | план | факт |
| державний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| обласний бюджет | 30,51 | 35,545 | 7,9 | 2,72 | 20,175 | 4,75 | 0,0 | 0,0 |
| міський бюджет м.Харкова | 62,23 | 58,676 | 18,59 | 14,61 | 14,23 | 4,956 | 9,84 | 6,29 |
| разом | 138,74 | 94,221 | 26,49 | 17,33 | 34,405 | 9,706 | 9,84 | 6,29 |

У 2012 році:

- з міського бюджету міста Харкова було профінансовано 
4,23 млн.грн., із них на капітальний ремонт – 1,38 млн.грн. та на закупівлю обладнання для Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова – 2,85 млн.грн.;

- з міського бюджету міста Харкова було профінансовано 
2,06 млн.грн. на капітальний ремонт комунального закладу охорони здоров'я «Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня №17».

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 № 267 внесені зміни до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, згідно з якою на придбання обладнання для медичних установ фінансування в 2012 році не передбачено.

Завдання 13. Будівництво, реконструкція і ремонт ліній електропередач

У межах виконання завдання Програмою заплановано побудувати та реконструювати 4 електропідстанції та 1 лінію електропередач, а саме: підстанції 110/10/6 кВ «Перемога»; 110/6 кВ «Павлівська»; 110/35/10 кВ «Дергачі» з лініями живлення, 110/6 кВ «Каштанова» і повітряні лінії 35 кВ «Баварія - с-ще Високий» із загальним обсягом фінансування  
409,14 млн. грн. Виконання цього завдання здійснює акціонерна компанія «Харківобленерго» за власні кошти.

Підстанції «Каштанова», «Перемога», «Дергачі» та повітряні лінії  «Баварія - с-ще Високий» введені в експлуатацію.

Загальний обсяг фінансування вказаних об’єктів у 2008-2012 роках склав 360,33 млн.грн. У 2012 році виконання робіт на підстанції «Павлівська» профінансовано на суму 21,109 млн.грн.

Завдання 14. Створення оптимальних умов для роботи засобів масової інформації та журналістів на основі впровадження найсучасніших інформаційно-телекомунікаційних технологій

Медіа - центр стадіону створюється на території ВАТ «Завод ім. Фрунзе».

Програмою на облаштування медіа-центру стадіону передбачено виділення 16,4 млн.грн., з яких 2,4 млн.грн. - з бюджету міста Харкова та 14,0 млн.грн. – за рахунок інвестора (ВАТ «Завод ім. Фрунзе»).

Завершені роботи з будівництва конструкцій другого поверху, фасадної частин та даху. Завершуються роботи з перекладення інженерних мереж, підготовки підлоги, прокладки ІТ систем та встановлення обладнання для кондиціювання приміщення.

Стан готовності об’єкта складає 80%. З бюджету міста Харкова реконструкцію профінансовано на суму 1,2 млн.грн., за рахунок інвестора профінансовано понад 10,7 млн.грн.

Завдання 15. Будівництво, реконструкція та створення в м. Харкові, на прилеглих територіях та в населених пунктах області, розташованих за маршрутами руху учасників чемпіонату і туристів, належної інфраструктури, розроблення спеціальних туристичних маршрутів

Програмою передбачено створення 7 туристично-інформаційних центрів та екскурсійних пунктів, 5 туристичних маршрутів, розроблення спеціальних карт, схем, буклетів, виготовлення та встановлення дорожніх знаків тощо. Загальний обсяг фінансування - 10,75 млн. грн., у тому числі в 2011 році - 
9,85 млн.грн. (за рахунок місцевих бюджетів).

Функціонує 3 туристичні інформаційні пункти:

- Майдан Свободи, м. Харків, Держпром, 1-й під’їзд, 4-й поверх, кімната 93.

- Вокзал «Харків – Пасажирський», площа Привокзальна, приміщення сервісного центру.

- Міжнародний аеропорт «Харків», вул. Ромашкова,1.

Утворено 5 туристичних маршрутів за напрямами:

- «Чугуїв - місто І.Ю. Рєпіна» м. Чугуїв, тривалість маршруту 3 год.

- Національний літературно - меморіальний музей Г.С. Сковороди -Золочівський район, с. Сковородинівка. Тривалість маршруту 3-4 год.

- «Від шедеврів природи – до шедеврів живопису», 
с-ще Краснокутськ. Тривалість маршруту – 6 год.

- «Місцями бойової слави Харківщини». Тривалість маршруту – 8 год.

- «Старовинні садиби Харківщини. Тривалість маршруту – 8 год.

Розробляється карта-схема маршрутів.

Визначені форми та типи дорожніх знаків, покажчиків, а також місця їхньої установки за напрямами руху учасників і гостей чемпіонату «Євро-2012». Вже придбано обладнання та матеріали, організоване виробництво дорожніх знаків, у тому числі знаків маршрутного орієнтування, для забезпечення ними вуличної дорожньої мережі. Вказане виробництво передбачає нанесення тексту державною мовою з дублюванням латиницею. Передбачається масове виробництво знаків маршрутного орієнтування та їх розміщення на транспортних магістралях міста. Кошти з державного бюджету не надходили. Постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2012 №126 внесені зміни до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, згідно з якою на  виготовлення та встановлення дорожніх знаків, покажчиків фінансування за рахунок коштів державного бюджету на 2012 рік не передбачено.

З метою розвитку туризму, рішенням Харківської обласної ради від 23.12.2010 №36-VI  створено обласний комунальний заклад «Харківський організаційно-методичний центр туризму», який почав діяти з березня 2011 року.

У рамках виконання завдання розроблено Інтернет сторінку, що містить інформацію про туристичну інфраструктуру області.

Фінансування заходів у 2012 році не здійснювалось.

Завдання 16. Проведення робіт з реставрації та ремонту будівель театрів, музеїв, цирків, концертних організацій, бібліотек та вищих навчальних закладів, що є пам’ятками культурної спадщини, національних заповідників, парків культури і відпочинку в місті Харкові, а також у містах та селах області, розташованих на маршрутах руху учасників чемпіонату і туристів

Програмою передбачено реставрацію, будівництво та капітальний ремонт будівель 5 об’єктів культури та культурної спадщини.

За рахунок обласного бюджету та інших джерел передбачається здійснити реставрацію та ремонт будівель Харківського академічного українського драматичного театру ім. Т.Г.Шевченка, Харківського академічного театру опери та балету ім. М.В. Лисенка, Харківського художнього музею, Харківського історичного музею, Харківського театру ляльок ім. В.А. Афанасьєва.

У 2012 році профінансовано робіт на суму 18,616 млн.грн., а саме:

- реконструкція мереж зовнішнього освітлення - за рахунок міського бюджету м.Харкова – 4,306 млн.грн.;

- комплексна реконструкція центрального парку культури та відпочинку (ЦПКВ) ім. М. Горького – за рахунок обласного бюджету – 
14,31 млн.грн. (у т.ч. субвенція з обласного бюджету Харківської області бюджету м. Харкова – 5,0 млн.грн.).

Завдання 17. Забезпечення випуску сувенірної продукції з національною символікою, путівників, географічних карт різними мовами та їх розповсюдження

У рамках підготовки до «Євро-2012» в області здійснюється виготовлення туристичної рекламної продукції основними європейськими мовами, передбачено відновлення мережі салонів-магазинів, підготовка рекламно-презентаційних матеріалів тощо.

У 2012 році на підготовку рекламно-презентаційних матеріалів, що відображають хід підготовки м. Харкова до «Євро-2012», із міського бюджету м. Харкова виділено 0,1 млн.грн.

Завдання 18. Забезпечення належної підготовки національної збірної команди України з футболу

Виконується в межах галузевої цільової програми Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і планів Федерації футболу України.

Завдання 19. Створення атмосфери футбольного свята, зокрема шляхом монтажу сучасних телевізійних екранів у місцях масового відпочинку, фан-зонах

З метою забезпечення широкого доступу до перегляду матчів чемпіонату Європи 2012 року з футболу, для харків'ян і гостей міста Харкова буде створена офіційна фан-зона на головній площі міста - площі Свободи. Мета функціонування фан-зони полягає в наданні можливості всім охочим відчути атмосферу футбольного свята і проглянути матчі чемпіонату на великих екранах.

Фан-зона працюватиме впродовж усього терміну проведення чемпіонату, з 8 червня по 1 липня 2012 року, і зможе прийняти одночасно до 45 000 уболівальників. Площа фан-зони складає 22500 квадратних метрів.

Територію по периметру планується захистити спеціальною огорожею  з мобільних секцій  заввишки 2,4 м. Периметр огорожі складе 728 метрів, бар'єрів усередині фан-зони - 130 м. Проектом передбачено 4 входи, 5 виходів, 8 евакуаційних виходів, 3 в'їзди для спеціальних транспортних засобів.

Проектом фан-зони передбачається така інфраструктура:

- сцена (200 м2) біля  готелю «Харків»;

- 3 екрани, 1 з яких - на сцені, 2 - по периметру фан-зони;

- координаційний штаб (350 м2);

- пункти продажу продуктів харчування, сувенірної продукції (2200 м2);

- 3 пункти меддопомоги;

- VIP-зона з окремою інфраструктурою і медіа-центром (350 м2);

- розважальна зона (700 м2);

- санітарна зона (250 м2);

- службово-адміністративні приміщення (240 м2), камери схову.

Фан-зону планується забезпечити электро- і водопостачанням, водовідведенням. Роботи планується провести з 10.05.2012 по 01.06.2012 .

План культурно-масових заходів розрахований на всі дні проведення чемпіонату. Режисерською групою розроблена програма, розрахована на різні музичні та естетичні смаки вболівальників, яка включає виступи кращих професійних колективів, драматичних театрів, кожен з яких готує прем'єрний спектакль, розрахований на відкритий сценічний майданчик.

Згідно з новою редакцією маркетингової Угоди на організацію створення і роботи головної фан-зони міста УЄФА планує виділити 750,0 тис.євро.

Завдання 20. Забезпечення підготовки та перепідготовки у вищих навчальних закладах стюардів, волонтерів, працівників сфери обслуговування, медичних працівників та працівників правоохоронних органів

Програмою передбачено підготовку та перепідготовку волонтерів, працівників сфери обслуговування, медичних працівників, працівників правоохоронних органів та стюардів.

Загальна потреба в мовній підготовці працівників Харківської області складає 3970 осіб, із них:

- правоохоронних органів МВС України – 2930 осіб;

- працівників МОЗ України – 829 осіб;

- рятувальних служб МНС України – 19 осіб;

- Державної прикордонної служби України – 124 особи;

- Державної митної служби України – 60 осіб;

- Державного департаменту України з питань виконання покарань – 8 осіб.

На базі навчального комбінату Харківської Асоціації диспетчерів і водіїв таксі України ведеться робота із залученням фахівців до навчання водіїв англійської мови та етики поведінки з пасажирами.

Крім того, сформовані пропозиції щодо створення на базі спеціалізованого Комунального підприємства «Центр розвитку міжнародного співробітництва» постійної профільної установи для навчання фахівців сфери обслуговування з поєднанням мовної та етичної підготовки за умови цільового державного фінансування.

Підготовка волонтерів приймаючого міста

Харківською міською радою розроблена концепція роботи з волонтерами під час проведення турніру. Проводиться робота щодо її деталізації та реалізації шляхом створення операційних планів (визначення потреби в кількості волонтерів на основних об’єктах міста, система відбору волонтерів, розробка навчальної програми, матеріально-технічне забезпечення тощо).

Зокрема, з липня 2011 року в Україні розпочато набір волонтерів для участі у проведенні «Євро-2012», у рамках якого в м. Харкові планується набрати біля 1250 осіб для роботи в офіційних місцях турніру. На вказаних осіб планується покласти обов’язки з контролю доступу глядачів на стадіон, паркування автомобілів, перевезення товарів та організованих груп вболівальників, роботи у фан-зонах та VIP зонах. Основними вимогами є досягнення повноліття претендента та володіння англійською мовою.

Робота волонтерів приймаючого міста охоплюватиме такі об’єкти, як привокзальна площа Міжнародного аеропорту «Харків (Основа)», буферні зони, перехоплюючі паркінги, Південний вокзал, автовокзал, фан-зона, об’єкти розміщення вболівальників, територія, прилегла до спортивного комплексу КП «ОСК «Металіст» (пункти висадки/посадки вболівальників, паркувальні місця тощо), громадський транспорт за протокольними маршрутами (тролейбуси, автобуси, метрополітен та інше).

Волонтери приймаючого міста постійно залучаються для допомоги під час проведення урочистих заходів (відкриття квіткової клумби у формі логотипу, презентація логотипів, день міста Харкова, відкриття нового терміналу в Міжнародному аеропорту «Харків (Основа)», презентація талісманів, 500 днів до старту турніру, тестування пропускної спроможності Міжнародного аеропорту «Харків (Основа)» тощо).

Завдання 21. Створення організаційних та правових умов для залучення інвестицій

Для виконання завдання Харківська облдержадміністрація визначила 
2 напрями роботи:

- сприяння залученню інвестицій в інфраструктурні проекти 
«Євро-2012»;

- надання підтримки проектам, що реалізуються за кошти інвесторів, у тому числі внутрішніх, щодо оформлення дозвільної документації (31.05.2011 у м.Харкові відкрито Єдиний дозвільний центр), отримання передбачених чинним законодавством пільг та преференцій для об`єктів «Євро-2012» тощо.

Харківською облдержадміністрацією протягом 2010-2012 років проводяться заходи щодо запровадження урядової стратегії дерегуляції економіки через зменшення кількості дозвільних структур та переліку дозвільних документів, необхідних для ведення бізнесу в регіоні. Зокрема, було надано сприяння у вирішенні питань з оформлення земельних ділянок для генерального партнера «Євро-2012» у м.Харкові - компанії DCH щодо реалізації проектів із завершення будівництва спортивного комплексу КП «ОСК «Металіст», а також будівництва п’ятизіркового готелю за адресою: м.Харків, перетин вул. Тринклера та просп. Правди, компанії «Форс-С» (будівництво 5* готелю «Superior Golf Hotel»).

Проводиться робота щодо сприяння в упровадженні механізмів компенсації відсотків по кредитах, отриманих інвесторами для будівництва об’єктів готельної інфраструктури «Євро-2012», а також звільнення від ввізного мита та ПДВ товарів на потреби об’єктів інфраструктури 
«Євро-2012».

У рамках інфраструктурних проектів «Євро-2012» у регіоні загалом освоєно коштів інвесторів в обсязі 6549,3 млн.грн.

Основний обсяг коштів приватних інвесторів було спрямовано на будівництво і реконструкцію спортивного комплексу КП «ОСК «Металіст», тренувальних баз та  об’єктів готельної інфраструктури.

На урядовому рівні ведуться переговори щодо реконструкції автомобільних доріг на умовах концесії та із залученням кредитних ресурсів ЄБРР.

Пакет інвестиційних пропозицій щодо інфраструктурних об’єктів «Євро-2012» у Харківській області розміщено на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації в розділі «Економічний атлас Харківської області».

Додатково: Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 
№ 382 «Про внесення змін у додатки 1 - 3 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» до додатків 2 та 3 Програми додатково включені два завдання:

22.     «Забезпечення діяльності із залучення не бюджетних коштів» -  фінансування заходу «Оплата комісійних, консалтингових, юридичних та інших витрат, пов’язаних з організацією та залученням запозичень за рахунок не бюджетних коштів, оплата рейтингової оцінки» здійснюється за рахунок державних коштів, головним розпорядником яких є Укрєвроінфрапроект.

23. «Організаційне та матеріально-технічне забезпечення стадіонів» - фінансування заходів «Організаційне та матеріально-технічне забезпечення Національного спортивного комплексу “Олімпійський” по 
вул. Червоноармійській, 55, м. Київ» та «Організаційне та матеріально-технічне забезпечення стадіону по вул. Стрийській-Кільцевій дорозі, м. Львів» здійснюється за рахунок державних коштів, головним розпорядником яких є Укрєвроінфрапроект.

Начальник Головного управління 
економіки Харківської

облдержадміністрації	С.В. Авершин