- УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

- Протокол № 13

засідання робочої групи "Регіональний економічний розвиток" Харківського регіонального Комітету з економічних реформ

07 листопада 2012 року 	Будинок Рад, каб.61

Засідання розпочалося о 11-00

Засідання закінчилося  о 12-00

Взяли участь у засіданні:

| ДУЛУБ Валентин Григорович | - | перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова робочої групи |
| --- | --- | --- |
| МАХНИК Галина Василівна | - | заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації – начальник управління реформування інфраструктури та економічного аналізу, секретар робочої групи |

Присутні члени робочої групи :

Андрєєв С.Ю., Бабаєв В.М., Грива Р.С., Корінько І.В., Парамонов А.О., Шаповалов О.В.

Порядок денний:

Вступне слово:

|  | Дулуб Валентин Григорович | - | перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова робочої групи |
| --- | --- | --- | --- |

Розгляд питання:

Про хід виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Харківської області на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 1 грудня 2010 року № 7-VІ

Виступають:

| грива Роман Сергійович | - | начальник Головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, заступник голови робочої групи |
| --- | --- | --- |

СЛУХАЛИ: Про хід виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Харківської області на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 1 грудня 2010 року № 7-VІ

гриву Р.С., який повідомив, що Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Харківської області на 2010-2014 роки, затверджена рішенням обласної ради від 01.12.2010 № 7-VІ, реалізується відповідно до напрямів, передбачених Загальнодержавною програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки.

За напрямом – розвиток державного регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг – ведеться робота щодо створення системи енергетичного менеджменту в житлово-комунальному секторі.

Відповідні служби енергетичного менеджменту і ресурсозбереження існують на підприємствах: КП  "Харківводоканал" і КП "Харківські теплові мережі". На 10-ти з 17 теплопостачальних підприємствах області, що споживають природний газ, проведено енергетичний аудит (КП "Харківські теплові мережі", КП "Теплові мережі" Лозівської міськради (зараз КП "Теплоенерго"), КП "Тепловодосервіс" Лозівської районної ради, 
КП "Чугуївтепло", Первомайському КП "Тепломережі", КП Балаклійської районної ради "Балаклійські теплові мережі", Вовчанському, Нововодолазькому, Ізюмському та Красноградському комунальних підприємствах теплових мереж). На решті підприємств відповідні роботи тривають.

Запроваджено моніторинг якості питної води та стану систем водопостачання. На базі: КП "Балаклійський водоканал", Вовчанського КП «Водопровідна дільниця», Ізюмського КП ВКГ, Красноградського КП "Водоканал", Куп’янського ВУВКГ, КП "Лозоваводоканал" Лозівської міської ради, Борівського КВКП, КП "Чугуїввода", КП "Харківводоканал" діють відомчі хіміко-бактеріологічні лабораторії з сучасним обладнанням для здійснення належного виробничо-лабораторного контролю за якістю питної води.

Решта водопровідно-каналізаційних підприємств укладає відповідні договори з акредитованими лабораторіями районних санітарно-епідеміологічних служб, Харківського регіонального управління водних ресурсів, Державної екологічної інспекції в Харківській області та іншими.

За напрямом – формування державної житлової політики, створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла – в області продовжується робота зі створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Протягом 9 місяців 2012 року в області зареєстровано 69 нових об'єднань і станом на 01.10.2012 їх загальна кількість склала  605 ОСББ (308 – в м. Харкові, 297 – в районах області та містах обласного значення).

Для вирішення основних проблемних питань функціонування ОСББ розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 13.04.2012 № 234 утворено Харківську регіональну раду з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

З метою забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства уповноваженими органами разом з підприємствами продовжується робота з приведення діючих тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат їх виробництва з урахуванням зростання цін на природний газ, електроенергію, підвищення на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати, а також у зв’язку з падінням обсягів споживання комунальних послуг (встановлення лічильників, перехід абонентів на індивідуальне опалення).

У поточному році по населених пунктах області відповідними органами місцевого самоврядування прийнято 32 рішення про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, з них на послуги з теплопостачання - 1, водопостачання (водовідведення) - 17, з утримання житла – 14.

Також Національною Комісією, що здійснює регулювання у сфері комунальних послуг, прийнято постанову від 16.03.2012 №129 про встановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення КП «Харківводоканал», які введені з 1 квітня 2012 року.

У поточному році реалізується ряд заходів бюджетних програм, спрямованих на технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 № 243-р "Про затвердження переліку об’єктів і заходів, що фінансуються у
2012 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (зі змінами) передбачено фінансування 10 об'єктів Харківської області на загальну суму 13086,12 тис.грн., за 9 місяців 2012 року профінансовано 6329,66 тис.грн. або 48,4%.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2012 році в Харківській області заплановано профінансувати 90 об'єктів житлово-комунального господарства та відповідних заходів на загальну суму 
27323,17 тис.грн. За 9 місяців 2012 року було профінансовано 6478,85 тис.грн. або 23,7%.

Крім того, за даними райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських рад, за 9 місяців 2012 року з місцевих бюджетів на об’єкти житлово-комунального господарства області виділено коштів на загальну суму 192 млн.грн.

Технічне переоснащення житлово-комунального господарства потребує залучення іноземних інвестицій та передбачає співпрацю з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями.

- В активній фазі реалізації перебуває інвестиційний проект КП "Харківводоканал" – "Модернізація 24-х каналізаційних насосних станцій (КНС) м. Харкова та Головної каналізаційної насосної станції (ГКНС) з впровадженням енергозберігаючого насосного обладнання", який фінансується за рахунок кредитних коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Сума кредиту на реалізацію інвестиційного проекту складає 5 438 340 дол. США, термін реалізації проекту 2010-2012 роки, оплата кредиту 17 років.

- Інвестиційний проект передбачає заміну насосних агрегатів на 24-х каналізаційних насосних станціях міста та заміну 5-ти агрегатів із 9-ти існуючих на Головній каналізаційній станції міста з наступним створенням централізованої автоматичної системи управління всіма каналізаційними станціями міста. Нові агрегати менш енергоємні і здатні працювати в затопленому стані.

- У поточному році підрядником, компанією «EKOLOG-SPOMASZ» 
Sp. z o.o., закуплено та вже завезено на склад КП "Харківводоканал" насосне обладнання (усі насосні агрегати – 57 од.), щити контролю та управління, зворотні клапани та засувки на суму 2 390 842,79 Євро без ПДВ. За 9 місяців 2012 року було освоєно 67,8% коштів від вартості контракту (враховуючи вартість обладнання, ПДВ, разову комісію банку).

З метою залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування галузі в області ведеться цілеспрямована робота щодо інформування громадськості про хід реформи житлово-комунального господарства та залучення громадських організацій до обговорення основних проблем галузі.

Найбільш актуальні питання розвитку житлово-комунального господарства обговорюються у форматі "круглих столів", керівництво Головного управління та облдержадміністрації постійно бере участь у відповідних 
прес-конференціях та брифінгах, тематичних теле-, радіопередачах. Крім того, основні галузеві новини оприлюднюються на офіційному веб-сайті Харківської обласної державної адміністрації та друкуються у місцевих виданнях.

- ВИРІШИЛИ:

1.  Рекомендувати винести на розгляд чергової сесії Харківської обласної ради питання про хід виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Харківської області на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 1 грудня 2010 року № 7-VІ.

2.  Головному управлінню житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації (Грива Р.С.) продовжити контроль за подальшою реалізацією Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Харківської області на 
2010-2014 роки.

Перший заступник голови обласної

державної  адміністрації, голова

робочої групи	В.Г. Дулуб

Секретар робочої групи	Г.В. Махник