- УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

- Протокол № 7

засідання робочої групи "Модернізація інфраструктури та базових секторів" Харківського регіонального Комітету з економічних реформ

23 липня 2013 року 	Будинок Рад, каб.61

Засідання розпочалося о 15-00

Засідання закінчилося  о 16-00

Взяли участь у засіданні:

| ДУЛУБ Валентин Григорович | - | перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова робочої групи |
| --- | --- | --- |

Присутні члени робочої групи :

Андрєєв С.Ю., Бабаєв В.М., Грива Р.С., Корінько І.В., Парамонов А.О., Шаповалов О.В.

Присутні на засіданні:

заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації – начальник управління  житлово-комунального господарства кокоріна т.с., генеральний директор ХОКП "Дирекція розвитку інфраструктури території" вернигора О.О., директор тов "Котельні лікарняного комплексу" Николаєнко Є.в.

Порядок денний:

Вступне слово:

|  | Дулуб Валентин Григорович | - | перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова робочої групи |
| --- | --- | --- | --- |

Розгляд питання:

Про результати роботи обласного штабу з організації підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2013/2014 років

Виступає:

| грива Роман Сергійович | - | директор Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації, заступник голови робочої групи |
| --- | --- | --- |

Засідання розпочав перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова робочої групи Дулуб В.Г., який у своєму вступному слові повідомив, що відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 19.04.2013 №152 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2013/2014 років» було створено обласний штаб з організації підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2013/2014 років.

Згідно із затвердженим графіком з 25 червня по 16 липня 2013 року проведено 33 виїзних засідання обласного штабу, на яких розглядалися питання стану підготовки господарського комплексу, житлово-комунального господарства та соціальної сфери кожного району області та міста обласного значення до осінньо-зимового періоду 2013/2014 років та були визначені шляхи вирішення наявних проблемних питань.

СЛУХАЛИ: про хід підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2013/2014 років

Гриву Р.С., який повідомив, що за підсумками проведення виїзних засідань обласного штабу стан підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери наступний.

У житловому господарстві відповідно до затверджених заходів комплексно підготовлено 8333 житлових будинків з 14770 або 56,4% (по Україні - 52,7%).

У житловому фонді комунальної власності виконано ремонт покрівель в кількості 970 з 1769, або 54,8%.

Виконано ремонт (заміну) 3627 з 6119 опалювальних систем, або 59,3%, та відремонтовано 3449 з 5848 опалювальних печей, або 59%.

Промито 727 з 1340 опалювальних систем, що становить 54,3%. Відремонтовано 1733 з 2941 одиниць систем гарячого водопостачання (58,9%) і 4535 з 7686 систем холодного водопостачання, що становить 59%.

На комплексну підготовку житлового фонду фактично використано 51,3 млн. грн. з 119,4 млн.грн., або 43%.

По тепловому господарству місцевих рад та відомств підготовлено:

- 507 з 867 котелень, або 58,5% (по Україні - 53,9%);

- 1082,7 км з 2089,17 км теплових мереж, або 51,8% (по Україні - 55,0%);

- 194 з 297 центральних теплових пунктів, або 65,3% (по Україні - 57,5%).

Проведено капітальний ремонт котелень на 19 з 35 запланованих, що складає 54,3% (по Україні - 54,0%).

Замінено 10,2 км з 19,56 км теплових трубопроводів у двотрубному обчисленні, що становить 52,1% (по Україні - 52,9%).

Створено запаси вугілля на котельнях у кількості 3813,2 тонн із запланованих 7597,4 тонн або 50,2% (по Україні - 54,3%).

На підготовку теплового господарства використано 33,6 млн.грн. із запланованих 74,6 млн.грн. (45,0%).

У водопровідно-каналізаційному господарстві проведена:

- підготовка 81 з 131 водопровідних насосних станцій, або 61,8% (по Україні - 55,3%);

- підготовка 114 з 198 каналізаційних насосних станцій, або 57,6% (по Україні - 54,7%);

- заміна 19,10 км з 36,29 км водопровідних мереж, або 52,6%;

- перекладка 5,11 км з 9,88 км каналізаційних мереж, або 51,7%;

- підготовка 37 з 68 каналізаційних очисних споруд, або 54,4% (по Україні - 55,2%);

- підготовка 474 з 742 артезіанських свердловин, або 63,9% (по Україні - 62,8%).

На підготовку водопровідно-каналізаційного господарства використано 13,9 млн.грн. із запланованих 27,8 млн. грн., або 50,0%.

Підготовка вулично-дорожньої мережі комунальної власності у населених пунктах області до безперебійного функціонування в осінньо-зимовий період 2013/2014 років здійснюється відповідно до затверджених планів.

Станом на 15.07.2013 виконання запланованих заходів наступне:

- капітальний ремонт покриття доріг - 153 тис.м2 (51% до плану при середньому показнику в цілому по Україні - 50%);

- підготовка снігоприбиральної техніки - 290 од. (58% до плану, по Україні - 55%);

- заготівля протиожеледних матеріалів - 26,1 тис.т (58% до плану, по Україні - 51%).

Всього на зазначені заходи станом на 15.07.2013 використано 63,1 млн.грн.

По населених пунктах області розроблені та затверджені схеми розчищення доріг від снігу з урахуванням черговості об'єктів: всього 783 схеми (100%). Органами місцевого самоврядування на договірній основі відпрацьована система по залученню спецтехніки сільськогосподарських та інших підприємств різної форми власності до прибирання доріг від снігових заметів, за якими закріплені відповідні території.

Райдержадміністраціями відпрацьовано взаємодію між органами місцевого самоврядування та філіями ДП «Харківський облавтодор» з оперативного реагування в умовах можливих надзвичайних ситуацій на дорожній мережі в результаті погіршення погодних умов у зимовий період. У районних філіях ДП «Харківський облавтодор» у рамках підготовки доріг загального користування до осінньо-зимового періоду в цілому по області 
з 325 снігоприбиральних машин і механізмів підготовлено 261 од., або 80%.

У соціальній сфері підготовлено:

- 621 з 874 шкіл, що складає 71,1% (по Україні 56,7%);

- 472 з 674 дитячих садків, що становить 70% (по Україні 58,3%);

- 627 з 937 лікувальних установ, що складає 66,9% (по Україні 56,1%).

- ВИРІШИЛИ:

1. Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації (Грива Р.С.):

1.1. Продовжити контроль за ходом підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2013/2014 років.

1.2. До кінця поточного тижня організувати проведення засідання обласного штабу з організації підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2013/2014 років.

1.3. Скласти проект графіку проведення "кустових" засідань обласного штабу з організації підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2013/2014 років.

Перший заступник голови обласної

державної  адміністрації, голова

робочої групи	В.Г. Дулуб

Грива 705 21 38