Аналитический отчет

о ходе подготовки важнейших объектов инфраструктуры региона к проведению 
финальной части «Евро - 2012»

(период с 30.03.12 по 06.04.12)

| № п/п | Объект | Информация о ходе подготовки (период с 23.03.12 по 30.03.12) | Информация о ходе подготовки (период с 30.03.12 по 06.04.12) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный комплекс КП ОСК «Металлист» | - Прогнозируемый объем финансирования в 2012 году: 47,56 млн.грн. (из которых 24,54 млн.грн. – сумма недофинансирования в 2011 г.), из них: государственный бюджет – 21,05 млн.грн., областной бюджет – 16,00 млн.грн., городской бюджет – 8,54 млн.грн., инвесторы – 1,97 млн.грн. - Профинансировано: 0,0 млн.грн. - За счет средств субподрядчика ООО «Энергосервис» выполнены работы по энергообеспечению спорткомплекса на сумму 8,02 млн.грн. из 18,56 млн.грн. запланированных. Общая задолженность перед ООО «Энергосервис» и ООО «Стальконструкция» составляет 23,03 млн.грн. За счет средств генерального подрядчика ООО «Стальконструкция» завершается выполнение работ в подтрибунных помещениях стадиона, в которых будут располагаться офисы для менеджеров УЕФА и работы по обустройству кабельного моста на сумму 15,01 млн.грн. - 28.03.2012 приняты изменения и добавления в ГЦП «Евро-2012», которыми предусмотрено финансирование объекта в 2012 году в объеме - 47,56 млн.грн., из которых местный бюджет - 24.54 млн.грн. инвестор – 23,02 млн.грн. | - Профинансировано: 7,133 млн.грн. (областной бюджет) 3. Подготовлен и находится на стадии согласования проект распоряжения Кабинета Министров Украины «Об утверждении скорректированного проекта и титула строения реконструкции спортивного комплекса коммунального предприятия" Областной спортивный комплекс «Металлист», который в установленном порядке внесен для принятия на заседании правительства |
| 2 | Тренировочный центр «Солнечный» | - Прогнозируемый объем финансирования в 2012 году: 27,5 млн.грн. (средства УТОО «Южная железная дорога»). - Профинансировано: 8,6 млн.грн. (в 2012 году) - В номерах 4-х корпусов завершены внутренние, отделочные и фасадные работы. В апреле 2012 года начнутся работы по оснащению номеров. - Ведутся работы по капитальному ремонту 3-х корпусов на 96 номеров. Сдача объектов в эксплуатацию – 30 апреля 2012 года. | - 02.04.2012 начались работы по оснащению номеров |
| 3 | Стадион «Олимпик» ХГУФК №1 | - Прогнозируемый объем финансирования в 2012 году: 12,0 млн.грн. (государственные средства), из них 1,0 млн.грн. – сумма недофинансирования за 2011 год. - Завершены работы по укладке фундаментов для строительства трибуны для зрителей. Работы выполнялись за средства ООО «Стальконструкция», профинансировано 4,3 млн.грн. Финансирование за счет государственного бюджета не осуществлялось. В связи с отсутствием финансирования работы на объекте остановлены. Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 20.02.2012 №126 «О внесении изменений в приложения 1 - 3 к Государственной целевой программе подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу» прогнозные объемы финансирования на завершение работ по реконструкции объекта отсутствуют. | Без изменений |
| 4. 4.1. | Международный аэропорт «Харьков (Основа)» аэродром | - Прогнозируемый объем финансирования в 2012 году: 336,72 млн.грн. (государственный бюджет), из них 203,81 млн.грн. – сумма недофинансирования за 2011 год. - Профинансировано: 192,11 млн.грн. - Строительство магистральной рулевой дорожки (МРД): возобновлены строительные (земляные) работы. Строительство рулевых дорожек (РД): Работы завершены в полном объеме на 1ой, 2ой, 3ей, 6ой РД. Продолжаются работы на 4ой и 5ой РД, срок завершения работ – апрель 2012 г. Установка светосигнальной системы: в стадии завершения работы по подключению кабеля для постоянного энергообеспечения светосигнального оборудования ВПП. - Уровень готовности объекта - 93%. - Количество работающих на объекте: 60 человек и 19 единиц техники. |  |
|  |  |  | - Профинансировано: 226,991 млн.грн. - Строительство магистральной рулевой дорожки (МРД): срок завершения работ – 09.05.2012 Строительство рулевых дорожек (РД): Работы завершены в полном объеме на 1ой, 2ой, 3ей, 5ой, 6ой РД. Продолжаются работы на 4ой РД, срок завершения работ – апрель 2012 г. Установка светосигнальной системы: разработан план-график выполнеия работ по строительству западного курса огней приближения, определены сроки устранения недостатков согласно акта обследования радиомаяковых систем посадки. Проводятся отделочные работы и закупка оборудования для аварийно-спасательной станции. Ввод в эксплуатации объекта – 3-я декада мая. |
| 4.2. | аэродромно-диспетчерская вышка | - Прогнозируемый объем финансирования: 108,23 млн.грн., в т.ч. в 2012 году: 10,43 млн.грн. (средства ГП «Украэродвижение»). - Профинансировано в 2011-2012 годах: 60,0 млн.грн. (средства ГП «Украэродвижение») - Ведутся работы по монтажу фасада АДВ (выполнение составляет 90%) и внутренние работы. - Срок завершения строительных работ – февраль 2012 г. Срок поставки визуальной кабины АДВ - февраль 2012 года. Начало монтажа оборудования - март 2012 г. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – май 2012 г. - Уровень выполнения строительных работ составляет 85%. - Количество работающих на объекте: 50 человек и 10 единиц техники. | - Выполнено работ на сумму 75,0 млн.грн. (за счет средств подрядчиков) |
| 5 | МАПП «Гоптовка» | - Прогнозируемый объем финансирования: 71,90 млн.грн. (государственный бюджет) - Профинансировано: 20,0 млн.грн. - Подписаны акты выполненных работ на сумму 5,4 млн.грн. - Выполнено 36% работ от общего объема. - Ведутся работы по: - монтажу навесов; - расширению и увеличению количества полос для пропуска автотранспорта; - реконструкции насосной станции; - строительству сооружения для личного состава - монтажу инженерных сетей (водопровод, канализация, энергообеспечение). | 4. Выполнено 38% работ от общего объема. |
| 6 | Автомобильные дороги междугороднего сообщения | - Начало работ на автомобильных дорогах запланировано на апрель 2012 года. | Без изменений |
| 7 | Автомобильные дороги коммунальной собственности | - Запланированная стоимость работ: 78,565 млн.грн. (за счет субвенции из государственного бюджета) - Профинансировано: 18,0884 млн.грн. (сумма недофинансирования выполненных работ в 2011 году) | Без изменений |
| 8 | Отели | - Собственниками объектов профинанси-ровано: 1,7 млн.грн. - По информации TUI Travel, некоторые объекты отельного хозяйства подали заявки на расторжение контрактов по размещению целевых групп УЕФА. На сегодня расторгнуты контракты с: - гостиницей «Виктория» на 28 номеров; - СПА-гостиница «Сосновая горка» на 10 номеров. Сейчас на рассмотрении в главном офисе TUI Travel находится 2 обращения на расторжение контракта от владельцев гостиниц «Мельница» (8 номеров) и «Особняк» (10 номеров). - Подготовлен проект меморандума о взаимопонимании между Харьковским городским советом и туристическими компаниями города Харькова (ТОВ «Сафари-Тур», ТОВ «Дея-Тур», ПП «С-тревел», ТОВ «ПАРАДИЗ ТУР ЛЮКС») по организации размещения болельщиков в рамках проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. | Без изменений |
| 9 | Студенческие общежития | - Прогнозируемый объем финансирования в 2012 году: 0,0 млн.грн. (недофинансирование в 2011г: 39,804 млн.грн.) - Профинансировано: 0,0 млн.грн. - Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 20.02.2012 №126 «О внесении изменений в приложения 1 - 3 к Государственной целевой программе подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу» прогнозные объемы финансирования на завершение работ по реконструкции объектов отсутствует. | Без изменений |
| 10 | Объекты энергообеспечения | - Прогнозируемый объем финансирования в 2012 году: 58,36 млн.грн. (средства АК «Харьковоблэнерго»). - Профинансировано: 21,103 млн.грн. - Ведутся работы по реконструкции подстанции 110/6 кВ «Павловская». | Без изменений |

Проблемные вопросы, сдерживающие выполнение областной целевой Программы «Евро - 2012»

| №№ п/п | Проблемные вопросы | Пути решения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | - отсутствие финансирования из Харьковского городского бюджета (8,54 млн.грн.) для завершения работ по реконструкции спортивного комплекса КП «ОСК «Металлист». Вопрос до настоящего времени не решен; - согласовать проект распоряжения Кабинета Министров Украины «О утверждении скорректированного проекта и титула строения реконструкции «Спортивного комплекса «КП ОСК Металлист». Вопрос до настоящего времени не решен. | Включение средств, предусмотренных на 2011 год, в Харьковский городской бюджет на 2012 год. Выделение средств, предусмотренных целевыми программами «Евро–2012», из Харьковского городского бюджета в 2012 году в кратчайшие сроки | Главное управление по делам семьи, молодежи и спорта Харьковской облгосадминистрации, Главное финансовое управление Харьковской облгосадминистрации, Харьковский городской совет |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | - в связи с ограниченным планом капитальных инвестиций Южная железная дорога в 2011 году не имела возможности продолжить начатое строительство спортивно-оздоровительного комплекса с пансионатом. - на обращение Южной железной дороги по оказанию содействия в завершении строительства спортивно-оздоровительного комплекса с пансионатом облгосадминистрация подготовила соответствующее обращение Кабинету Министров Украины. | Обратиться в Кабинет Министров Украины с целью утверждения плана капитальных инвестиций на 2012 год с учетом недофинансирования в 2011 году. | УТОО «Южная железная дорога» |
| 3 | Постановлением Кабинета Министров Украины от 20 февраля 2012 года №126 исключено финансирование из государственного бюджета выполнения работ по реконструкции и строительству: - стадиона «Олимпик» ХГВУФК №1 в объеме 12,0 млн.грн.; - студенческих общежитий в объеме 40,804 млн.грн.; - на приобретения медицинского оборудования для базовых учреждений здравоохранения в объеме 46,0 млн.грн. | Включение средств, предусмотренных на 2011 год, в план финансирования Укревроинфрапроектом на 2012 год. Внесение ранее предусмотренного финасирования в Государственную целевую программу «Евро–2012» из государственного бюджета на 2012 год. Выделение Укревроинфрапроектом средств из государственного бюджета в 2012 году в кратчайшие сроки | Главное управление по делам семьи, молодежи и спорта Харьковской облгосадминистрации Главное управление образования и науки Харьковской облгосадминистрации Главное управление охраны здоровья Харьковской облгосадминистрации |